## Sprint Backlog
PILA DEL PRODUCTO — SPRINT BACKLOG — INCREMENTO 2 ¦ Grupo 20 — Minimarket Antucayen | [6 empty] | OBJETIVO: Implementar módulos de Proveedores/Equivalencias, Facturas, Procesamiento de factura e Importación/Validación → 25 URs prioridad 2 |  |  |  |  | Entrega: 13/09/2026 23:59
Prioridad | Categoría | ID | Descripción detallada | Responsable | HH Est. | Estado | Criterio de aceptación | URs relacionadas | Notas / Dependencias | Herramientas | Fecha límite | Fecha inicio | Fecha término | HH Efectivas
2 | Modelo | 1.1 | Extender ServicioProveedor: implementar modificación completa del proveedor (nombre, teléfono, correo) registrando fecha, hora y usuario responsable de cada cambio. | Felipe Salas | 3 | Terminado | Modificación de proveedor persiste cambios; registro de auditoría (fecha/hora/usuario) queda guardado. | UR-10 | Depende del ServicioProveedor base del Incremento 1. | IntelliJ IDEA | 28/08/2026 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 3
2 | Modelo | 1.2 | Implementar ServicioEquivalencia completo: registrar código interno de proveedor, mapear código interno a un único SKU, consultar equivalencias con filtro (proveedor/código/SKU), modificar y validar duplicados. | Felipe Salas | 4 | Terminado | Registro y modificación funcionan; duplicado lanza EquivalenciaDuplicadaException con mensaje correcto; consulta filtrada retorna resultados correctos. | UR-11,UR-12,UR-13,UR-14,UR-15 | Depende de EquivalenciaDAO (Incremento 1). | IntelliJ IDEA | 29/08/2026 | 28-08-2026 | 29-08-2026 | 5.5
2 | Modelo | 1.3 | Implementar ServicioFactura: registrar factura (número, fecha, proveedor, usuario), consultar con filtros por número/proveedor/rango de fechas, validar número único por proveedor y gestionar estados Pendiente/Procesada/Observada. | Felipe Salas | 4 | Terminado | Número duplicado por proveedor es rechazado con mensaje correcto; consulta con filtros retorna resultados esperados; cambio a Procesada vincula movimientos de forma permanente. | UR-17,UR-18,UR-19 | Requiere tabla factura e item_factura (DER Incremento 1). | IntelliJ IDEA | 31/08/2026 | 29-08-2026 | 31-08-2026 | 3.5
2 | Modelo | 1.4 | Implementar ServicioProcesamientoFactura: registrar/corregir manualmente la equivalencia de un ítem Observado, reprocesar factura ejecutando nuevamente la búsqueda de equivalencias, y generar resumen de procesamiento (leídos, válidos, observados, no procesados). | Felipe Salas | 4 | Terminado | Corrección manual solo disponible para Administrador; reproceso recalcula todos los ítems; resumen muestra los 4 totales correctos. | UR-26,UR-27,UR-28 | Depende de ServicioEquivalencia (1.2) y lectura de factura del Incremento 1. | IntelliJ IDEA | 01/09/2026 | 31-08-2026 | 2026-01-09 | 3
2 | Modelo | 1.5 | Extender ServicioImportacion: validar que el archivo Excel/CSV contenga las columnas SKU y cantidad en la primera fila, validar la estructura completa antes de cualquier actualización y generar listado de errores de formato (fila, columna, descripción). | Felipe Salas | 4 | Terminado | Archivo sin columnas correctas se rechaza con el mensaje definido; validación se ejecuta antes de tocar el inventario; errores listados con fila y columna. | UR-31,UR-32,UR-33,UR-34,UR-35 | Extiende ServicioImportacion base (Incremento 1). Apache POI. | IntelliJ IDEA | 01/09/2026 | 31-08-2026 | 2026-01-09 | 4.5
2 | Modelo | 1.6 | Implementar validaciones de ServicioAjusteInventario: verificar existencia de cada SKU, verificar que la cantidad sea numérica, rechazar cantidades negativas salvo 'Corrección autorizada' por Administrador, y detectar SKU duplicados dentro del archivo. | Felipe Salas | 4 | Terminado | SKU inexistente se excluye y se reporta; cantidad no numérica se excluye y se reporta; negativos solo pasan con Corrección autorizada; duplicados se listan con número de filas. | UR-48,UR-49,UR-50,UR-51,UR-52 | Depende de 1.5 y ServicioAjusteInventario (Incremento 1). | IntelliJ IDEA | 02/09/2026 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 4.5
2 | Modelo | 1.7 | Implementar control de reprocesamiento y reporte de errores unificado: bloquear reproceso automático de una factura Procesada, requerir autorización explícita de Administrador, y generar reporte de errores por cada procesamiento o importación con errores. | Felipe Salas | 3 | Terminado | Factura Procesada muestra mensaje 'Factura ya procesada anteriormente'; reproceso solo con confirmación de Administrador; reporte de errores incluye ítem/fila, código/SKU y descripción. | UR-53,UR-54,UR-55 | Depende de 1.3 y 1.4. | IntelliJ IDEA | 02/09/2026 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2.5
2 | Vista | 2.1 | Extender VFormularioProveedor: completar sección de equivalencias (agregar, editar, eliminar código interno–SKU) con validación visual de duplicados en el subdiálogo. | Felipe Salas | 3 | Terminado | JTable de equivalencias editable; intento de duplicado se marca en rojo con mensaje; guardar persiste los cambios. | UR-11,UR-12,UR-14,UR-15 | Depende de VFormularioProveedor (Incremento 1). | IntelliJ IDEA + WindowBuilder | 03/09/2026 | 2026-02-09 | 2026-03-09 | 2.5
2 | Vista | 2.2 | Crear VConsultaEquivalencias (JPanel): filtro por nombre de proveedor, código interno o SKU; tabla de resultados de tres columnas (proveedor, código interno, SKU). | Felipe Salas | 2 | Terminado | Filtro por cualquiera de los 3 criterios funciona; tabla muestra exactamente 3 columnas. | UR-13 | Depende de VPrincipal. | IntelliJ IDEA + WindowBuilder | 03/09/2026 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 1.5
2 | Vista | 2.3 | Crear VFacturas (JPanel): formulario de registro de factura (número, fecha, proveedor, modalidad de ingreso de ítems) y módulo de consulta con filtros por número, proveedor y rango de fechas. | Felipe Salas | 4 | Terminado | Registro exige los campos obligatorios; consulta con filtros combinados retorna resultados correctos; selección de factura muestra cabecera, ítems, estado y adjunto. | UR-17,UR-18,UR-19 | Depende de VPrincipal. | IntelliJ IDEA + WindowBuilder | 04/09/2026 | 2026-03-09 | 2026-04-09 | 4.5
2 | Vista | 2.4 | Crear VProcesamientoFactura (JDialog): detalle de la factura en proceso, ítems Observados listados de forma diferenciada, botón para corregir equivalencia manual y botón 'Reprocesar', panel de resumen de procesamiento. | Felipe Salas | 4 | Terminado | Ítems observados se muestran en sección aparte; botón corregir equivalencia visible solo para Administrador; resumen muestra los 4 totales. | UR-26,UR-27,UR-28 | Depende de VFacturas (2.3). | IntelliJ IDEA + WindowBuilder | 05/09/2026 | 2026-05-09 | 2026-05-09 | 5.5
2 | Vista | 2.5 | Extender VAjusteInventario: agregar detección visual de SKU duplicados (resaltado + resolución consolidar/rechazar), listado de errores de estructura por fila/columna y checkbox 'Corrección autorizada' para Administrador. | Felipe Salas | 3 | Terminado | SKU duplicados se resaltan y bloquean 'Confirmar' hasta resolverse; errores de estructura se listan con fila y columna; checkbox solo habilitado para Administrador. | UR-33,UR-35,UR-48,UR-49,UR-50,UR-51,UR-52 | Depende de VAjusteInventario (Incremento 1). | IntelliJ IDEA + WindowBuilder | 05/09/2026 | 2026-04-09 | 2026-05-09 | 3.5
2 | Vista | 2.6 | Crear VReporteErrores (JPanel reutilizable): listado de errores de importación o procesamiento con número de ítem/fila, código o SKU involucrado y descripción del error. | Felipe Salas | 2 | Terminado | Componente reutilizable desde importación y procesamiento de factura; columnas completas y ordenadas. | UR-55 | Depende de 1.7. | IntelliJ IDEA + WindowBuilder | 06/09/2026 | 2026-05-09 | 2026-05-09 | 2.5
2 | Controlador | 3.1 | Extender ControladorProveedor: manejar guardar/editar/eliminar equivalencia desde VFormularioProveedor y VConsultaEquivalencias, validando duplicados y mostrando el mensaje en pantalla. | Felipe Salas | 3 | Terminado | Equivalencia guardada aparece en la consulta; duplicado muestra el mensaje definido sin persistir. | UR-11,UR-12,UR-14,UR-15 | Depende de 1.2, 2.1 y 2.2. | IntelliJ IDEA | 06/09/2026 | 2026-04-09 | 2026-05-09 | 2
2 | Controlador | 3.2 | Implementar ControladorFactura: guardar factura, validar número duplicado por proveedor, aplicar filtros de consulta y gestionar el cambio de estado de la factura. | Felipe Salas | 3 | Terminado | Guardar rechaza número duplicado con el mensaje correcto; filtros de consulta actualizan la tabla; cambio de estado a Procesada crea el vínculo con los movimientos. | UR-17,UR-18,UR-19 | Depende de 1.3 y 2.3. | IntelliJ IDEA | 07/09/2026 | 2026-05-09 | 2026-07-09 | 4
2 | Controlador | 3.3 | Implementar ControladorProcesamientoFactura: ejecutar la búsqueda de equivalencia SKU por ítem, marcar ítems sin equivalencia como Observados, manejar reproceso y mostrar el resumen final. | Felipe Salas | 3 | Terminado | Ítems con equivalencia muestran SKU; ítems sin equivalencia quedan Observados; reproceso actualiza la lista completa; resumen se muestra al finalizar. | UR-26,UR-27,UR-28 | Depende de 1.4 y 2.4. | IntelliJ IDEA | 08/09/2026 | 2026-07-09 | 2026-08-09 | 3.5
2 | Controlador | 3.4 | Extender ControladorAjusteInventario: validar la estructura del archivo antes de previsualizar, bloquear la confirmación mientras existan SKU duplicados sin resolver, y bloquear el reproceso de una factura Procesada sin autorización de Administrador. | Felipe Salas | 3 | Terminado | Archivo inválido no llega a previsualización; 'Confirmar' deshabilitado con duplicados pendientes; reproceso de factura Procesada requiere confirmación explícita de Administrador. | UR-33,UR-34,UR-48,UR-49,UR-50,UR-51,UR-52,UR-53,UR-54,UR-55 | Depende de 1.5, 1.6, 1.7, 2.5 y 3.3. | IntelliJ IDEA | 08/09/2026 | 2026-07-09 | 2026-08-09 | 4.5
2 | Diagramas 4+1 | 4.1 | Vista Lógica: actualizar el diagrama de clases UML incorporando ServicioFactura, ServicioProcesamientoFactura, ServicioEquivalencia completo y sus controladores/vistas del Incremento 2. PNG + explicación. | Fabian Gomez | 3 | Terminado | Diagrama PNG fondo blanco; coherente con el código del Incremento 2; texto explicativo antes de la figura. | — | Depende de que el código del Incremento 2 esté avanzado. | draw.io / StarUML | 09/09/2026 | 2026-09-09 | 2026-10-09 | 5
2 | Diagramas 4+1 | 4.2 | Vista de Procesos — Secuencia: Gestionando proveedor y equivalencias. Actores, objetos Vista/Controlador/Modelo/BD, mensajes con nombres de métodos reales. PNG + explicación. | Nicolas Lopez | 2 | Terminado | Diagrama de secuencia UML correcto; nombres de métodos coinciden con el código; texto explicativo. | UR-10,UR-11,UR-12,UR-13,UR-14,UR-15 | Depende de 3.1. | draw.io / StarUML | 09/09/2026 | 2026-01-09 | 2026-03-09 | 4.5
2 | Diagramas 4+1 | 4.3 | Vista de Procesos — Secuencia: Registrando y consultando factura. PNG + explicación. | Matias Ale | 2 | Terminado | Diagrama de secuencia UML correcto; texto explicativo. | UR-17,UR-18,UR-19 | Depende de 3.2. | draw.io / StarUML | 10/09/2026 | 2026-09-09 | 2026-10-09 | 2
2 | Diagramas 4+1 | 4.4 | Vista de Procesos — Secuencia: Procesando factura (búsqueda de equivalencia, ítems observados, reproceso). PNG + explicación. | Diego Lobos | 2 | Terminado | Diagrama de secuencia UML correcto; texto explicativo. | UR-26,UR-27,UR-28 | Depende de 3.3. | draw.io / StarUML | 10/09/2026 | 2026-09-09 | 2026-10-09 | 3
2 | Diagramas 4+1 | 4.5 | Vista de Procesos — Secuencia: Importando y validando archivo de inventario (estructura, SKU/cantidad, duplicados). PNG + explicación. | Matias Ale | 2 | Terminado | Diagrama de secuencia UML correcto; texto explicativo. | UR-31,UR-32,UR-33,UR-34,UR-35,UR-48,UR-49,UR-50,UR-51,UR-52 | Depende de 3.4. | draw.io / StarUML | 11/09/2026 | 2026-10-09 | 2026-11-09 | 5.5
2 | Diagramas 4+1 | 4.6 | Actualizar árbol de navegación del sistema y redactar la explicación textual de cada vista 4+1 nueva del Incremento 2 en el documento Word (qué representa, por qué se eligió, relación con el incremento). | Cristobal Osorio | 2 | Terminado | Árbol de navegación actualizado incluye las pantallas nuevas; cada vista 4+1 nueva tiene texto introductorio + figura + fuente. | — | Última tarea de esta categoría, depende de 4.1 a 4.5. | draw.io / Word | 11/09/2026 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 1.5
2 | Scrum++ | 5.1 | Actualizar el Product Backlog List en Excel marcando los 25 URs de prioridad 2 (UR-10 a UR-55) como parte del Incremento 2. | Integrante 7 | 1 | Terminado | Excel actualizado; los 25 URs quedan marcados con su incremento correspondiente. | — | Usar el Product Backlog del Incremento 1 como base. | Excel | 26/08/2026 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1.5
2 | Scrum++ | 5.2 | Elaborar el Sprint Backlog del Incremento 2 y la tabla de esfuerzo (distribución diaria de HH, 24/08 al 13/09), máximo 2 HH/persona/día. | Felipe Salas | 3 | Terminado | Sprint Backlog con las tareas de este documento; tabla de esfuerzo cubre todos los días del sprint con HH realistas. | — | Este mismo archivo Excel sirve de base. | Excel | 28/08/2026 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 1.5
2 | Scrum++ | 5.3 | Redactar las actas de Daily Scrum del sprint (una por cada día de trabajo efectivo entre el 24/08 y el 12/09): fecha, hora, lugar, asistentes, qué hice ayer, qué haré hoy, impedimentos. | Diego Lobos | 3 | Terminado | Actas con estructura completa; una fila por integrante en cada acta; tono formal. | — | Pueden redactarse en conjunto durante el sprint. | Word | 10/09/2026 | 2026-09-09 | 2026-10-09 | 4.5
2 | Scrum++ | 5.4 | Redactar el Sprint Review del Incremento 2: asistentes, objetivos alcanzados y no alcanzados, capturas de la demo, feedback del cliente, Product Backlog actualizado. | Matias Ale | 2 | Terminado | Documento con todos los puntos; capturas del sistema funcionando; feedback documentado. | — | Requiere el sistema del Incremento 2 funcional para la demo. | Word | 12/09/2026 | 2026-11-09 | 2026-12-09 | 3
2 | Scrum++ | 5.5 | Redactar el Sprint Retrospective del Incremento 2: qué salió bien, qué mejorar, plan de acción para el próximo incremento. Participación de todo el equipo. | Diego Lobos | 1 | Terminado | Documento con las 3 secciones; tono constructivo; plan de mejora concreto. | — | Después del Sprint Review (5.4). | Word | 12/09/2026 | 2026-12-09 | 2026-12-09 | 4.5
2 | Pruebas | 6.1 | Diseñar y ejecutar casos de prueba de Gestión de proveedores y equivalencias: modificar proveedor, registrar/modificar/consultar equivalencia, equivalencia duplicada. Documentar evidencia con capturas. | Integrante 7 | 3 | Terminado | Mínimo 12 casos, incluye duplicados y campos vacíos; capturas de cada caso (exitoso y fallido); estado PASS/FAIL registrado. | UR-10,UR-11,UR-12,UR-13,UR-14,UR-15 | Requiere código funcional de 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1. | Word / Excel / IntelliJ IDEA | 08/09/2026 | 2026-09-09 | 2026-10-09 | 4
2 | Pruebas | 6.2 | Diseñar y ejecutar casos de prueba de Registro y consulta de facturas: número duplicado, filtros de consulta, cambio de estados. Documentar evidencia con capturas. | Integrante 5 | 3 | Terminado | Mínimo 8 casos; capturas de cada caso; estado PASS/FAIL registrado. | UR-17,UR-18,UR-19 | Requiere código funcional de 1.3, 2.3, 3.2. | Word / Excel / IntelliJ IDEA | 09/09/2026 | 2026-09-09 | 2026-10-09 | 5
2 | Pruebas | 6.3 | Diseñar y ejecutar casos de prueba de Procesamiento de factura: corrección manual de equivalencia, reproceso, resumen de procesamiento. Documentar evidencia con capturas. | Integrante 1 | 3 | Terminado | Mínimo 8 casos; capturas de cada caso; estado PASS/FAIL registrado. | UR-26,UR-27,UR-28 | Requiere código funcional de 1.4, 2.4, 3.3. | Word / Excel / IntelliJ IDEA | 10/09/2026 | 2026-09-09 | 2026-10-09 | 5.5
2 | Pruebas | 6.4 | Diseñar y ejecutar casos de prueba de Importación y validación de archivos: estructura inválida, SKU no encontrado, cantidad no numérica, negativos, SKU duplicados, reprocesamiento bloqueado. Documentar evidencia con capturas. | Integrante 3 | 4 | Terminado | Mínimo 15 casos; incluye todas las validaciones de UR-48 a UR-55; capturas de cada caso; estado PASS/FAIL registrado. | UR-31,UR-32,UR-33,UR-34,UR-35,UR-48,UR-49,UR-50,UR-51,UR-52,UR-53,UR-54,UR-55 | Requiere código funcional de 1.5, 1.6, 1.7, 2.5, 3.4. | Word / Excel / IntelliJ IDEA | 11/09/2026 | 2026-10-09 | 2026-11-09 | 2.5
2 | Pruebas | 6.5 | Elaborar la tabla resumen de evidencias del Incremento 2 en el documento Word: por cada módulo, una tabla con ID de prueba, descripción, resultado y captura de pantalla. | Integrante 6 | 2 | Terminado | Tabla resumen por módulo; mínimo 3 evidencias por módulo; formato consistente con el Incremento 1. | — | Depende de 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4. | Word | 12/09/2026 | 2026-12-09 | 2026-12-09 | 5.5
2 | Entregables | 7.1 | Redactar el documento Word del Incremento 2 completo: portada, índice de contenidos/figuras/tablas, introducción, propuesta de solución, documentación Scrum++, vistas 4+1, evidencias de pruebas. Formato de rúbrica. | Cristobal Osorio | 4 | Terminado | Documento con todas las secciones; sin placeholders; formato Arial 12, márgenes 2.5cm, interlineado 1.5. | — | Integración final de todos los entregables del Incremento 2. | Word | 12/09/2026 | 2026-11-09 | 2026-12-09 | 4
2 | Entregables | 7.2 | Insertar en el documento Word todos los diagramas 4+1, árbol de navegación y tablas de evidencias del Incremento 2. Verificar numeración Capítulo.Correlativo, texto que invoque cada figura y leyenda con fuente. | Cristobal Osorio | 2 | Terminado | Todas las figuras numeradas, referenciadas en el texto y con leyenda; sin figuras flotantes. | — | Depende de que todos los diagramas (4.1 a 4.6) estén listos. | Word | 12/09/2026 | 2026-12-09 | 2026-12-09 | 3
2 | Entregables | 7.3 | Formato final del documento del Incremento 2: márgenes 2.5cm, fuente Arial 12, interlineado 1.5, paginación, cada sección en hoja nueva, títulos en mayúscula negrita, texto justificado. | Cristobal Osorio | 1 | Terminado | Documento sin errores de formato; paginación correcta. | — | Última tarea antes de entregar. | Word | 13/09/2026 | 13-09-2026 | 13-09-2026 | 2.5
2 | Entregables | 7.4 | Grabar video de funcionalidades del Incremento 2 (máx 5 min): recorrido por gestión de equivalencias, registro/consulta de factura, procesamiento de factura e importación/validación de archivo. Narrar cada acción. | Integrante 5 | 2 | Terminado | Video en Drive; duración ≤ 5 min; muestra los 4 módulos del incremento; narración clara. | — | Cuando el sistema del Incremento 2 esté funcional. | OBS / Loom | 12/09/2026 | 2026-12-09 | 2026-12-09 | 1.5
2 | Entregables | 7.5 | Crear presentación PPT del Incremento 2 (máx 7 min): portada, índice, alcance con tabla de URs de prioridad 2, traza Scrum++, vistas 4+1 resumidas, enlace a la demo. | Cristobal Osorio | 3 | Terminado | PPT con portada correcta; ≤ 15 diapositivas; diapositiva de traza Scrum++ presente; enlace al video. | — | Mismo formato que el PPT del Incremento 1. | PowerPoint | 13/09/2026 | 2026-12-09 | 13-09-2026 | 2
2 | Entregables | 7.6 | Actualizar el Excel de organización del trabajo agregando la hoja del Incremento 2: por cada tarea, responsable, HH estimadas, estado y fechas. | Erick Hernandez | 1 | Terminado | Excel con la hoja del Incremento 2 completa; sin filas vacías. | — | Este mismo archivo. | Excel | 13/09/2026 | 13-09-2026 | 13-09-2026 | 3.5
2 | Entregables | 7.7 | Empaquetar el código fuente actualizado del Incremento 2 en ZIP: archivos .java, pom.xml, config.properties, scripts SQL si cambiaron, archivos draw.io. Verificar que compile desde cero. | Integrante 7 | 1 | Terminado | ZIP sin carpetas de IDE ni binarios; el proyecto compila desde cero con mvn package. | — | Última tarea técnica antes de entregar. | Terminal / Maven | 13/09/2026 | 13-09-2026 | 13-09-2026 | 2
2 | Entregables | 7.8 | Capturar el historial de commits de Git del Incremento 2: todos los integrantes con mínimo 3 commits descriptivos adicionales. Captura del log mostrando todos los autores. | Integrante 3 | 1 | Terminado | Captura con ≥ 3 commits adicionales por integrante; mensajes descriptivos. | — | CRÍTICO: registrar aporte individual de cada integrante. | Git / GitHub | 13/09/2026 | 13-09-2026 | 13-09-2026 | 2
2 | Entregables | 7.9 | Actualizar el documento de instalación y grabar un nuevo video de instalación si cambió la configuración, dependencias o pasos de despliegue en el Incremento 2 (o confirmar explícitamente que sigue vigente el del Incremento 1). | Integrante 3 | 1 | Terminado | Documento de instalación vigente o actualizado; video en Drive ≤ 3 min si hubo cambios; nota indicando 'sin cambios' si no aplica. | — | La rúbrica exige video de instalación por cada entrega. | Word / OBS / Loom | 12/09/2026 | 2026-11-09 | 2026-12-09 | 1.5
2 | Entregables | 7.10 | Grabar el video separado de la presentación y demo del día de exposición del Incremento 2 (distinto del video de funcionalidades), mostrando la presentación PPT y la demo en vivo del sistema. | Integrante 4 | 1 | Terminado | Video en Drive de la presentación + demo del día de exposición, subido de forma independiente al video de funcionalidades. | — | La rúbrica exige un video separado por cada entrega, grabado el día de la presentación. | OBS / Loom | 13/09/2026 | 13-09-2026 | 13-09-2026 | 3
2 | Documentación | 8.1 | Redactar la sección Introducción del Incremento 2: contexto, objetivo del incremento, alcance (25 URs prioridad 2), estructura del documento. | Erick Hernandez | 1 | Terminado | Introducción de mínimo 3 párrafos; menciona objetivo, alcance y estructura. | — | Puede hacerse desde el inicio del sprint. | Word | 28/08/2026 | 25/08/2026 | 26/08/2026 | 4.5
2 | Documentación | 8.2 | Redactar la sección Propuesta de Solución e Incremento 2: describir el incremento, módulos/CUs implementados, porcentaje parcial y porcentaje acumulado del backlog. | Nicolas Lopez | 1 | Terminado | Sección con tabla de módulos/CUs, porcentaje parcial y acumulado; mínimo 2 párrafos. | — | Requerido por la rúbrica. | Word | 03/09/2026 | 25/08/2026 | 2026-03-09 | 4.5
2 | Documentación | 8.3 | Redactar la descripción textual extendida de los casos de uso del Incremento 2 para el documento: nombre (gerundio), actores, precondición, flujo normal, flujos alternativos, postcondición. | Erick Hernandez | 3 | Terminado | Casos de uso extendidos completos para los 4 módulos del incremento; formato tabla; todos los campos presentes. | UR-10 a UR-55 (subconjunto de prioridad 2) | Revisar casos de uso del Incremento 1 para mantener coherencia. | Word | 07/09/2026 | 2026-06-09 | 2026-07-09 | 5.5
2 | Documentación | 8.4 | Verificar checklist final antes de entregar: documento Incremento 2, Sprint Backlog, diagramas draw.io, video, ZIP de código, Excel de organización, PPT. Todos los archivos en Drive con nombre correcto. | Integrante 7 | 1 | Terminado | Checklist completado; todos los archivos presentes y nombrados correctamente. | — | 24 horas antes de la entrega (13/09). | Drive | 12/09/2026 | 2026-11-09 | 2026-12-09 | 2.5
2 | Documentación | 8.5 | Enviar correo al profesor con el enlace de Drive. Asunto exacto acordado por el equipo. Solo el jefe de proyecto envía. Verificar permisos de visualización del enlace. | Integrante 2 | 0.5 | Terminado | Correo enviado antes del 13/09 23:59; asunto correcto; enlace funcional. | — | Deadline: domingo 13 de septiembre 23:59. | Gmail / Outlook | 13/09/2026 | 13-09-2026 | 13-09-2026 | 2
RESUMEN DE CARGA POR INTEGRANTE
Integrante | N° de tareas | HH estimadas totales
Integrante 1 | 6 | 17
Integrante 2 | 6 | 16.5
Integrante 3 | 7 | 17
Integrante 4 | 7 | 17
Integrante 5 | 7 | 16
Integrante 6 | 7 | 18
Integrante 7 | 8 | 16
TOTAL | 48 | 144.5

## URs Prioridad 2 (Referencia)
REQUERIMIENTOS (URs) DE PRIORIDAD 2 — INCREMENTO 2 ¦ Grupo 20 — Minimarket Antucayen
ID UR | Nombre | Descripción | Módulo relacionado (Sprint Backlog)
UR-10 | Modificando proveedor | El sistema debe permitir modificar el nombre, teléfono y correo electrónico de un proveedor registrado, registrando fecha, hora y usuario de la modificación. | Modelo 1.1 / Controlador 3.1
UR-11 | Registrando código interno | El sistema debe permitir registrar el código interno con que un proveedor identifica un producto, vinculado a la ficha del proveedor correspondiente. | Modelo 1.2 / Vista 2.1 / Controlador 3.1
UR-12 | Mapeando equivalencia SKU | El sistema debe permitir definir la relación entre el código interno de un proveedor y un SKU del sistema, mapeando un código interno a un único SKU por proveedor. | Modelo 1.2 / Vista 2.1 / Controlador 3.1
UR-13 | Consultando equivalencias | El sistema debe mostrar una vista de consulta de equivalencias filtrable por nombre de proveedor, código interno o SKU, con los resultados en una tabla de tres columnas: proveedor, código interno y SKU. | Modelo 1.2 / Vista 2.2 / Controlador 3.1
UR-14 | Modificando equivalencia | El sistema debe permitir modificar una equivalencia registrada; el cambio debe quedar persistido en la base de datos al momento de guardar. | Modelo 1.2 / Vista 2.1 / Controlador 3.1
UR-15 | Validando equivalencia duplicada | El sistema debe impedir registrar una equivalencia duplicada, mostrando el mensaje 'Equivalencia duplicada: el vínculo no fue registrado'. | Modelo 1.2 / Vista 2.1 / Controlador 3.1
UR-17 | Consultando facturas | El sistema debe mostrar un módulo de consulta de facturas con filtros por número, proveedor y rango de fechas; al seleccionar una factura, debe mostrar su cabecera, ítems, estado y enlace al archivo asociado. | Modelo 1.3 / Vista 2.3 / Controlador 3.2
UR-18 | Validando número de factura | El sistema debe impedir guardar una factura si el número ingresado ya existe para el mismo proveedor, mostrando el mensaje 'Número de factura ya registrado para este proveedor'. | Modelo 1.3 / Vista 2.3 / Controlador 3.2
UR-19 | Gestionando estado de factura | El sistema debe gestionar los estados de factura: 'Pendiente', 'Procesada' y 'Observada'; al cambiar a 'Procesada', debe crear un vínculo permanente en la base de datos entre la factura y cada movimiento asociado. | Modelo 1.3 / Vista 2.3 / Controlador 3.2
UR-26 | Corrigiendo equivalencia manual | El sistema debe permitir registrar o corregir manualmente la equivalencia de un ítem 'Observado' desde la pantalla de detalle de la factura en procesamiento; esta acción es exclusiva de usuarios con perfil autorizado. | Modelo 1.4 / Vista 2.4 / Controlador 3.3
UR-27 | Reprocesando factura | El sistema debe permitir reprocesar una factura después de registrar o corregir equivalencias, ejecutando nuevamente la búsqueda de equivalencias para todos los ítems. | Modelo 1.4 / Vista 2.4 / Controlador 3.3
UR-28 | Mostrando resumen de procesamiento | El sistema debe mostrar un resumen de procesamiento al finalizar cada proceso o reproceso, indicando: total de ítems leídos, ítems válidos, ítems observados e ítems no procesados. | Modelo 1.4 / Vista 2.4 / Controlador 3.3
UR-31 | Importando archivo Excel | El sistema debe importar archivos de actualización de inventario en formato Excel, con un tamaño máximo de 10 MB. | Modelo 1.5
UR-32 | Importando archivo CSV | El sistema debe importar archivos de actualización de inventario en formato CSV, con un tamaño máximo de 10 MB. | Modelo 1.5
UR-33 | Verificando estructura de archivo | El sistema debe verificar que el archivo importado contenga las columnas 'SKU' y 'cantidad' en la primera fila; si alguna falta, debe rechazar el archivo con el mensaje correspondiente. | Modelo 1.5 / Vista 2.5 / Controlador 3.4
UR-34 | Validando archivo importado | El sistema debe validar la estructura completa del archivo importado antes de ejecutar cualquier actualización de inventario. | Modelo 1.5 / Controlador 3.4
UR-35 | Listando errores de formato | El sistema debe mostrar un listado de errores de formato al finalizar la validación de un archivo inválido, indicando por cada error: número de fila, columna afectada y descripción del problema. | Modelo 1.5 / Vista 2.5
UR-48 | Verificando SKU importado | El sistema debe verificar que cada SKU del archivo importado exista en la base de datos antes de incluirlo en el ajuste; los SKU no encontrados deben excluirse y listarse en el reporte de errores. | Modelo 1.6 / Vista 2.5 / Controlador 3.4
UR-49 | Validando cantidad numérica | El sistema debe verificar que el valor de la columna cantidad de cada fila sea numérico; las filas con valor no numérico deben excluirse del ajuste y listarse en el reporte de errores. | Modelo 1.6 / Vista 2.5 / Controlador 3.4
UR-50 | Rechazando cantidad negativa | El sistema debe rechazar cantidades negativas en el archivo importado, salvo que un usuario con perfil Administrador haya marcado la operación como 'Corrección autorizada' al iniciar el proceso. | Modelo 1.6 / Vista 2.5 / Controlador 3.4
UR-51 | Detectando SKU duplicado | El sistema debe detectar SKU duplicados dentro del mismo archivo importado y mostrarlos en la vista de previsualización, indicando el SKU repetido y el número de filas en que aparece. | Modelo 1.6 / Vista 2.5 / Controlador 3.4
UR-52 | Resolviendo SKU duplicado | El sistema debe requerir que el usuario resuelva cada grupo de SKU duplicados antes de confirmar el ajuste, eligiendo entre consolidar o rechazar. | Modelo 1.6 / Vista 2.5 / Controlador 3.4
UR-53 | Bloqueando reprocesamiento automático | El sistema debe mostrar el mensaje 'Factura ya procesada anteriormente' e impedir el reprocesamiento automático cuando el usuario intente procesar una factura con estado 'Procesada'. | Modelo 1.7 / Controlador 3.4
UR-54 | Autorizando reprocesamiento | El sistema debe impedir el reprocesamiento de una factura con estado 'Procesada' sin que un usuario con perfil Administrador lo autorice mediante confirmación explícita en pantalla. | Modelo 1.7 / Controlador 3.4
UR-55 | Generando reporte de errores | El sistema debe generar un reporte de errores al finalizar cualquier procesamiento o importación con errores, listando por cada error: número de ítem o fila, código o SKU involucrado y descripción del problema. | Modelo 1.7 / Vista 2.6

## Trazabilidad Incremento 2
TRAZABILIDAD DEL DOCUMENTO — INCREMENTO 2 ¦ Grupo 20 — Minimarket Antucayen
Incremento 2 | Responsables (redacción) | Verificadores (revisión) | Estatus
Aspectos formales del documento (portada, índices, redacción, formato) | Integrante 1 | Integrante 4 | Pendiente
Introducción | Integrante 2 | Nicolas Lopez | Pendiente
Propuesta de Solución e Incremento 2 (CUs, % parcial y acumulado) | Nicolas Lopez | Integrante 6 | Pendiente
Documentación Scrum++: Product Backlog actualizado | Integrante 4 | Integrante 7 | Pendiente
Documentación Scrum++: Sprint Backlog y tabla de esfuerzo | Integrante 5 | Integrante 1 | Pendiente
Documentación Scrum++: Actas de Daily Scrum | Integrante 6 | Integrante 2 | Pendiente
Documentación Scrum++: Sprint Review | Integrante 7 | Integrante 3 | Pendiente
Documentación Scrum++: Sprint Retrospective | Integrante 1 | Integrante 4 | Pendiente
Vista Lógica (diagrama de clases y modelo de datos actualizado) | Integrante 2 | Integrante 5 | Pendiente
Vista de Procesos (diagramas de secuencia — 4 CUs del incremento) | Integrante 3 | Integrante 6 | Pendiente
Vista de Desarrollo (diagrama de componentes) | Integrante 4 | Integrante 7 | Pendiente
Vista Física (diagrama de despliegue) | Integrante 5 | Integrante 1 | Pendiente
Vista Externa (casos de uso extendidos, nombre en gerundio) | Integrante 6 | Integrante 2 | Pendiente
Árbol de navegación actualizado | Integrante 7 | Integrante 3 | Pendiente
Casos de uso extendidos (descripción textual completa) | Integrante 1 | Integrante 4 | Pendiente
Evidencia de pruebas por módulo (capturas + tabla resumen) | Integrante 2 | Integrante 5 | Pendiente
Anexo: documento de instalación (actualización si aplica) | Integrante 3 | Integrante 6 | Pendiente
Anexo: checklist final y verificación de archivos en Drive | Integrante 4 | Integrante 7 | Pendiente
Presentación PPT del Incremento 2 | Integrante 5 | Integrante 1 | Pendiente
Video de funcionalidades del Incremento 2 | Integrante 6 | Integrante 2 | Pendiente
Video de instalación (si hubo cambios) | Integrante 7 | Integrante 3 | Pendiente
Video de presentación + demo (día de exposición) | Integrante 1 | Integrante 4 | Pendiente
Empaquetado de código fuente (ZIP) y verificación de compilación | Integrante 2 | Integrante 5 | Pendiente
Historial de commits Git de todos los integrantes | Integrante 3 | Integrante 6 | Pendiente