## Sprint Backlog
PILA DEL PRODUCTO — SPRINT BACKLOG — INCREMENTO 1 ¦ Grupo 20 — Minimarket Antucayen | [6 empty] | OBJETIVO: Implementar CU-01, CU-04, CU-05 → 24 URs prioridad 1 (34% del backlog) |  |  |  |  | Entrega: 14/06/2026 23:59
Prioridad | Categoría | ID | Descripción detallada | Responsable | HH Est. | Estado | Criterio de aceptación | URs relacionadas | Notas / Dependencias | Herramientas | Fecha límite | Fecha inicio | Fecha término | HH Efectivas
1 | Corrección Doc0 | 1.1 | Corregir formato: cada capítulo debe comenzar en hoja nueva. Aplicar salto de página antes de cada título de nivel 1 en todo el documento. | Cristobal Osorio | 1 | Terminado | Documento Word con salto de página antes de cada capítulo; sin capítulos continuando en la misma página. | — | Error 1 del profesor. | Word | 07/06/2026 | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 1
1 | Corrección Doc0 | 1.2 | Corregir BPMN en Bizagi: eliminar numeración de procesos en el lienzo (solo se numeran compuertas), reemplazar líneas segmentadas por líneas de secuencia correctas y agregar objetos de datos faltantes en cada tarea. | Erick Hernández | 3 | Terminado | Diagrama BPMN exportado (.bpmn + PNG) sin números en procesos simples, flujos de secuencia correctos y objetos de datos en cada actividad. | — | Error 2 (grave). Requiere Bizagi Modeler. | Bizagi Modeler | 07/06/2026 | 01/05/2026 | 01/05/2026 | 4
1 | Corrección Doc0 | 1.3 | Completar análisis del Ishikawa: agregar explicación textual de 3–5 líneas por cada rama (Método, Mano de obra, Materiales, Máquina, Medio ambiente) y párrafo de conclusión después de la figura. | Erick Hernández | 2 | Terminado | Texto explicativo antes y después de la figura; conclusión de mínimo un párrafo luego del Ishikawa. | — | Error 3 del profesor. | Word | 07/06/2026 | 01/05/2026 | 01/05/2026 | 2.5
1 | Corrección Doc0 | 1.4 | Reclasificar RF-26 (lectura de archivo PDF/JPG/PNG máx 10 MB) a Requerimientos No Funcionales. Verificar todos los RF en busca de otros mal clasificados. | Cristobal Osorio | 1 | Terminado | RF-26 aparece en tabla RNF; tabla RF sin él; sin otros RF mal clasificados. | — | Error 5 del profesor. | Word | 07/06/2026 | 02/05/2026 | 02/05/2026 | 1.5
1 | Corrección Doc0 | 1.5 | Agregar párrafo introductorio en cap. 8 explicando tecnicismos y abreviaturas (SKU, BPMN, MVC, etc.). Agregar en Anexo vistas/pantallas del sistema con descripción de 2–3 líneas por pantalla. | Erick Hernández | 2 | Terminado | Párrafo introductorio en cap. 8 antes de tabla RF; Anexo de vistas con captura y texto descriptivo por pantalla. | — | Error 4 (grave). | Word | 07/06/2026 | 03/05/2026 | 03/05/2026 | 2.5
1 | Corrección Doc0 | 1.6 | Corregir leyenda del diagrama de casos de uso (actualmente ilegible). Regenerar diagrama CU con fondo blanco y notación UML correcta. Redactar leyenda clara que explique cada símbolo. | Erick Hernández | 3 | Terminado | Diagrama CU con fondo blanco, notación UML estándar y leyenda comprensible adjunta. | — | Errores 6, 8 y 9 (grave). | draw.io / StarUML | 07/06/2026 | 03/05/2026 | 03/05/2026 | 4
1 | Corrección Doc0 | 1.7 | Completar columna Prioridad en tabla ESA: revisar que ningún UR quede sin prioridad asignada, especialmente los de Incremento 4. | Cristobal Osorio | 1 | Terminado | Tabla ESA con columna Prioridad completa para todos los URs; ninguna celda vacía. | — | Error 7 del profesor. | Word | 07/06/2026 | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 1.5
1 | Corrección Doc0 | 1.8 | Completar los 14 objetivos específicos indicados en clases. Agregar los que falten con redacción técnica en infinitivo alineada al proyecto. | Cristobal Osorio | 2 | Terminado | Sección de objetivos específicos con exactamente 14 ítems numerados. | — | Error 10 del profesor. | Word | 07/06/2026 | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 2.5
1 | Corrección Doc0 | 1.9 | Estandarizar los 7 CVs: mismo formato, foto formal, mismas secciones (datos personales, perfil, educación, habilidades). Reemplazar CVs que no cumplen el estándar. | Erick Hernández | 2 | Terminado | 7 CVs con formato idéntico, foto formal en cada uno y secciones uniformes. | — | Error 11 del profesor. | Word / Canva | 07/06/2026 | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 2.5
1 | Corrección Doc0 | 1.10 | Corregir Dimensión Técnica en Anexo: eliminar referencias a 'frontend'/'backend', especificar arquitectura MVC real con Vista (Java Swing), Controlador (Java), Modelo (Java + MySQL). Incluir versiones de herramientas. | Cristobal Osorio | 2 | Terminado | Dimensión técnica sin frontend/backend; secciones Vista/Controlador/Modelo con stack y versiones. | — | Error 12 (grave). | Word | 07/06/2026 | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 2.5
1 | Corrección Doc0 | 1.11 | Corregir numeración de figuras y tablas al formato Capítulo.Correlativo (ej: Figura 3.2). Verificar que cada figura y tabla sea invocada y explicada en el texto anterior. | Erick Hernández | 2 | Terminado | Todas las figuras y tablas con numeración correcta; cada una referenciada en el texto. | — | Requisito de rúbrica. | Word | 07/06/2026 | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 2.5
1 | Corrección Doc0 | 1.12 | Agregar citas APA (última versión) en análisis estratégico (PEST, Porter, FODA) e introducción. Completar sección Referencias Bibliográficas al final del documento. | Cristobal Osorio | 2 | Terminado | Referencias en texto con formato APA vigente; sección Referencias Bibliográficas completa al final. | — | Requisito de rúbrica. | Word | 07/06/2026 | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 2.5
1 | Base de datos | 2.1 | Diseñar modelo entidad-relación (DER) en draw.io: entidades Producto, Proveedor, Equivalencia, Factura, ItemFactura, MovimientoInventario, Usuario, Rol. Definir atributos, PKs, FKs y cardinalidades. | Matías Ale | 3 | Terminado | Archivo draw.io exportado como PNG + XML; DER con todas las entidades y relaciones cardinaladas. | — | Base para scripts SQL y clases Java. | draw.io | 07/06/2026 | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 4
1 | Base de datos | 2.2 | Crear script SQL DDL completo: tablas producto, proveedor, equivalencia, factura, item_factura, movimiento_inventario, usuario, rol. Con PK, FK, índices, tipos de datos y comentarios. | Nicolás López | 3 | Terminado | Archivo .sql ejecutable sin errores en MySQL 8+; tablas con PK/FK/índices; script comentado. | UR-01,UR-09,UR-62 | Depende de 2.1. | MySQL Workbench | 07/06/2026 | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 4
1 | Base de datos | 2.3 | Crear script DML de datos de prueba: 15 productos SKU único, 4 proveedores, 10 equivalencias, 3 usuarios (Administrador, Bodeguero, Cajero), 2 facturas con ítems. Contraseñas hasheadas. | Nicolás López | 2 | Terminado | Archivo seed.sql ejecutable; datos coherentes entre tablas; contraseñas hasheadas. | UR-62 | Depende de 2.2. | MySQL Workbench | 07/06/2026 | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 2.5
1 | Base de datos | 2.4 | Configurar conexión JDBC: clase DBConexion singleton con parámetros en config.properties (host, puerto, base, usuario, contraseña). Manejo de excepciones y log de error de conexión. | Matías Ale | 2 | Terminado | Clase DBConexion funcional; parámetros en config.properties; test de conexión exitoso en consola. | — | Bloqueante para todo el Modelo. | IntelliJ IDEA | 07/06/2026 | 09/05/2026 | 09/05/2026 | 2.5
1 | Base de datos | 2.5 | Crear diagrama de clases UML del Modelo (capa Model del MVC): clases Java con atributos, constructores, getters/setters y métodos DAO. Exportar como PNG. | Matías Ale | 2 | Terminado | Diagrama de clases UML exportado como PNG; coherente con DER y clases Java. | — | Requerido para Vista Lógica 4+1. | draw.io / StarUML | 07/06/2026 | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 2.5
1 | Base de datos | 2.6 | Implementar clases POJO/entidad Java: Producto, Proveedor, Equivalencia, Usuario, Rol, MovimientoInventario, Factura, ItemFactura. Atributos según DER, constructor vacío, constructor completo, getters y setters. | Nicolás López | 3 | Terminado | 8 clases Java compilando sin errores; atributos coinciden con columnas BD; Javadoc básico. | — | Depende de 2.2 y 2.4. | IntelliJ IDEA | 07/06/2026 | 13/05/2026 | 13/05/2026 | 4
1 | Base de datos | 2.7 | Implementar DAOs: ProductoDAO, ProveedorDAO, EquivalenciaDAO, UsuarioDAO, MovimientoDAO. Métodos: insertar(), actualizar(), buscarPorId(), listarTodos(), eliminarPorId() con PreparedStatement. | Matías Ale | 4 | Terminado | 5 DAOs compilando; cada CRUD probado; sin SQL injection (PreparedStatement). | UR-01,UR-02,UR-09,UR-10 | Depende de 2.4 y 2.6. | IntelliJ IDEA | 07/06/2026 | 14/05/2026 | 14/05/2026 | 5
1 | Modelo | 3.1 | Implementar ServicioAutenticacion: autenticar(usuario, contraseña), validar contra BD, retornar objeto Usuario con rol o lanzar CredencialesInvalidasException. Gestionar sesión activa. | Felipe Salas | 3 | Terminado | Login correcto retorna Usuario; login incorrecto lanza excepción; sesión en objeto SesionActual. | UR-62,UR-63 | Depende de UsuarioDAO (2.7). | IntelliJ IDEA | 07/06/2026 | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 4
1 | Modelo | 3.2 | Implementar ServicioProducto: registrar(), modificar(), inactivar(), buscarPorSKU(), buscarPorNombre(), buscarPorCodigoBarras(), obtenerFicha(). Validar SKU único. Lanzar SKUDuplicadoException si existe. | Felipe Salas | 4 | Terminado | Todos los métodos funcionales; SKU duplicado lanza excepción; búsquedas retornan lista vacía si no hay resultados. | UR-01,UR-02,UR-03,UR-04,UR-05,UR-06,UR-07 | Depende de ProductoDAO (2.7). | IntelliJ IDEA | 07/06/2026 | 10/05/2026 | 11/05/2026 | 5
1 | Modelo | 3.3 | Implementar ServicioProveedor: registrar(), modificar(), buscarPorId(), listarTodos(). Registrar fecha/hora/usuario en modificaciones. Validar nombre único. | Felipe Salas | 2 | Terminado | CRUD proveedor funcional; nombre duplicado lanza excepción; modificación registra auditoría. | UR-09,UR-10 | Depende de ProveedorDAO (2.7). | IntelliJ IDEA | 07/06/2026 | 12/05/2026 | 12/05/2026 | 2.5
1 | Modelo | 3.4 | Implementar ServicioEquivalencia: registrarEquivalencia(), modificarEquivalencia(), consultarEquivalencias(filtro), buscarSKUporCodigo(). Validar duplicados antes de insertar. | Felipe Salas | 3 | Terminado | Duplicado lanza EquivalenciaDuplicadaException con mensaje correcto; búsqueda por filtro retorna lista filtrada. | UR-11,UR-12,UR-13,UR-14,UR-15 | Depende de EquivalenciaDAO (2.7). | IntelliJ IDEA | 14/06/2026 | 14/05/2026 | 14/05/2026 | 4
1 | Modelo | 3.5 | Implementar ServicioAjusteInventario: previsualizarAjuste(), confirmarAjuste(), cancelarAjuste(). Al confirmar: actualizar stock en BD, registrar movimiento con fecha/hora/usuario/stock anterior/nuevo. | Felipe Salas | 4 | Terminado | Previsualización retorna lista con stock actual y proyectado; confirmación actualiza BD y registra historial; cancelación no modifica BD. | UR-38,UR-39,UR-40,UR-41,UR-42,UR-43,UR-44,UR-45 | Depende de 3.6 y MovimientoDAO. | IntelliJ IDEA | 14/06/2026 | 15/05/2026 | 16/05/2026 | 5
1 | Modelo | 3.6 | Implementar ServicioImportacion: leerArchivoExcel() y leerArchivoCSV(). Validar columnas SKU/cantidad, valores numéricos, sin filas vacías, tamaño ≤ 10 MB. Detectar SKUs duplicados. | Felipe Salas | 4 | Terminado | Archivo válido retorna lista de items; archivo inválido retorna lista de errores con fila, columna y descripción. | UR-33,UR-34,UR-35,UR-48,UR-49,UR-50,UR-51 | Requiere Apache POI en pom.xml. | IntelliJ IDEA | 14/06/2026 | 17/05/2026 | 18/05/2026 | 5
1 | Modelo | 3.7 | Implementar ServicioHistorial: consultarMovimientos(filtros) por rango fechas, SKU y usuario. Retornar lista ordenada por fecha descendente. | Felipe Salas | 2 | Terminado | Con filtros retorna solo los que aplican; sin filtros retorna todos; lista vacía si no hay resultados. | UR-47 | Depende de MovimientoDAO. | IntelliJ IDEA | 14/06/2026 | 19/05/2026 | 19/05/2026 | 2.5
1 | Modelo | 3.8 | Implementar ServicioUsuario: crearUsuario(), modificarUsuario(), desactivarUsuario(), listarUsuarios(). Solo Administrador puede acceder. Contraseña con hash. | Felipe Salas | 3 | Terminado | CRUD usuarios funcional; contraseñas nunca en texto plano; acceso sin rol Admin lanza AccesoNoAutorizadoException. | UR-63 | Depende de UsuarioDAO y 3.1. | IntelliJ IDEA | 14/06/2026 | 21/05/2026 | 21/05/2026 | 4
1 | Vista | 4.1 | Crear VLogin (JFrame): campos Usuario y Contraseña, botón 'Iniciar sesión', label de error oculto por defecto. Logo y título del sistema en parte superior. Layout centrado. | Felipe Salas | 3 | Terminado | Ventana centrada 400×300px; campos, botón y label de error presentes; label oculto por defecto. | UR-62 | Primera pantalla del sistema. | IntelliJ IDEA + WindowBuilder | 07/06/2026 | 14/05/2026 | 14/05/2026 | 4
1 | Vista | 4.2 | Crear VPrincipal (JFrame): JMenuBar con menús dinámicos según rol. Admin: Productos, Proveedores, Facturas, Inventario, Usuarios, Reportes. Bodeguero: sin Usuarios. Cajero: Venta, Inventario y Reportes. Botón 'Cerrar sesión'. | Felipe Salas | 3 | Terminado | Menú cambia según rol; 'Cerrar sesión' presente; ventana maximizada al abrir. | UR-63 | Depende de VLogin. | IntelliJ IDEA + WindowBuilder | 07/06/2026 | 16/05/2026 | 16/05/2026 | 4
1 | Vista | 4.3 | Crear VFormularioProducto (JDialog): campos nombre, SKU, código de barras, unidad de medida (JComboBox), estado (JComboBox), stock actual. JList de proveedores. Botones 'Guardar', 'Cancelar', 'Inactivar'. | Felipe Salas | 3 | Terminado | Formulario con todos los campos; validación visual (campo vacío en rojo); botón Inactivar deshabilitado si producto es nuevo. | UR-01,UR-02,UR-03,UR-07 | Depende de VPrincipal. | IntelliJ IDEA + WindowBuilder | 14/06/2026 | 17/05/2026 | 17/05/2026 | 4
1 | Vista | 4.4 | Crear VBuscadorProductos (JPanel): campo búsqueda, JComboBox tipo (SKU/Nombre/Código), botón 'Buscar', JTable resultados (SKU, Nombre, Stock, Estado). Doble clic abre VFormularioProducto en edición. | Felipe Salas | 3 | Terminado | Búsqueda con Enter o botón; JTable se actualiza; doble clic abre formulario. | UR-04,UR-05,UR-06 | Depende de VPrincipal. | IntelliJ IDEA + WindowBuilder | 14/06/2026 | 19/05/2026 | 19/05/2026 | 4
1 | Vista | 4.5 | Crear VGestionUsuarios (JPanel): JTable con columnas Usuario, Nombre, Rol, Estado. Botones 'Nuevo', 'Editar', 'Desactivar'. JDialog para crear/editar con campos usuario, contraseña, nombre, rol. | Felipe Salas | 3 | Terminado | Tabla muestra todos los usuarios; botones Editar/Desactivar requieren fila seleccionada; subformulario valida obligatorios. | UR-63 | Solo visible para Admin. | IntelliJ IDEA + WindowBuilder | 14/06/2026 | 21/05/2026 | 21/05/2026 | 4
1 | Vista | 4.6 | Crear VAjusteInventario (JPanel, 3 pasos): Paso 1: JFileChooser + JComboBox modalidad. Paso 2: JTable previsualización (SKU, nombre, stock actual, cantidad, stock proyectado). Paso 3: botones 'Confirmar' y 'Cancelar'. | Felipe Salas | 4 | Terminado | Flujo 3 pasos funcional; tabla previsualización correcta; Confirmar/Cancelar solo en paso 3. | UR-38,UR-39,UR-40,UR-41 | Depende de VPrincipal. | IntelliJ IDEA + WindowBuilder | 14/06/2026 | 23/05/2026 | 24/05/2026 | 5
1 | Vista | 4.7 | Crear VHistorialMovimientos (JPanel): filtros por rango fechas, SKU y usuario. Botón 'Filtrar'. JTable con columnas tipo, fecha, hora, SKU, nombre, stock anterior, stock nuevo, usuario. | Felipe Salas | 2 | Terminado | Filtros funcionan; sin filtros muestra todos; JTable con scroll. | UR-47 | Depende de VPrincipal. | IntelliJ IDEA + WindowBuilder | 14/06/2026 | 24/05/2026 | 24/05/2026 | 2.5
1 | Vista | 4.8 | Crear VFormularioProveedor (JDialog): campos nombre, teléfono, correo. Sección equivalencias: JTable (Código interno, SKU) con botones 'Agregar', 'Editar', 'Eliminar'. Subdiálogo para agregar/editar equivalencia. | Felipe Salas | 3 | Terminado | Formulario con todos los campos; JTable de equivalencias editable; validación nombre único visual. | UR-09,UR-10,UR-11,UR-12,UR-13,UR-14,UR-15 | Depende de VPrincipal. | IntelliJ IDEA + WindowBuilder | 14/06/2026 | 26/05/2026 | 26/05/2026 | 3
1 | Controlador | 5.1 | Implementar ControladorLogin: listener botón 'Iniciar sesión', llama ServicioAutenticacion.autenticar(), si exitoso abre VPrincipal con usuario y cierra VLogin, si falla muestra mensaje en label. | Felipe Salas | 2 | Terminado | Login exitoso abre VPrincipal; login fallido muestra 'Credenciales inválidas'; campo contraseña se limpia tras error. | UR-62 | Depende de 3.1 y 4.1. | IntelliJ IDEA | 07/06/2026 | 19/05/2026 | 19/05/2026 | 2.5
1 | Controlador | 5.2 | Implementar ControladorPrincipal: construye menú según rol del usuario, maneja 'Cerrar sesión' (limpia sesión y vuelve a VLogin), gestiona apertura de cada módulo desde el menú. | Felipe Salas | 2 | Terminado | Menú correcto para cada rol; cerrar sesión vuelve a VLogin; apertura de módulos funcional. | UR-63 | Depende de 4.2 y 3.1. | IntelliJ IDEA | 07/06/2026 | 21/05/2026 | 21/05/2026 | 2.5
1 | Controlador | 5.3 | Implementar ControladorProducto: guardar (crear o modificar según modo), buscar (puebla JTable), inactivar (confirmación + servicio). Poblar JComboBox proveedores al abrir formulario. | Felipe Salas | 3 | Terminado | Guardar crea si SKU no existe, modifica si existe; búsqueda < 2s; inactivar pide confirmación. | UR-01,UR-02,UR-03,UR-04,UR-05 | Depende de 3.2, 4.3 y 4.4. | IntelliJ IDEA | 14/06/2026 | 22/05/2026 | 22/05/2026 | 4
1 | Controlador | 5.4 | Implementar ControladorProveedor: guardar proveedor, guardar/editar/eliminar equivalencia desde VFormularioProveedor. Validar duplicados y mostrar mensaje en pantalla. | Felipe Salas | 2 | Terminado | Proveedor guardado aparece en buscadores; equivalencia duplicada muestra mensaje correcto. | UR-09,UR-10,UR-11,UR-12,UR-14,UR-15 | Depende de 3.3, 3.4 y 4.8. | IntelliJ IDEA | 14/06/2026 | 23/05/2026 | 23/05/2026 | 2.5
1 | Controlador | 5.5 | Implementar ControladorUsuario: listar usuarios al abrir VGestionUsuarios, crear, editar y desactivar. Verificar rol Administrador antes de cualquier acción. | Felipe Salas | 2 | Terminado | Solo Admin puede acceder; crear/editar actualizan JTable en tiempo real; desactivar pide confirmación. | UR-63 | Depende de 3.8 y 4.5. | IntelliJ IDEA | 14/06/2026 | 25/05/2026 | 25/05/2026 | 2.5
1 | Controlador | 5.6 | Implementar ControladorAjusteInventario: selección archivo, llamar ServicioImportacion para leer y validar, poblar JTable previsualización, manejar confirmación y cancelación. | Felipe Salas | 3 | Terminado | Archivo inválido muestra errores; previsualización correcta; confirmación actualiza BD y muestra resumen; cancelación no modifica nada. | UR-33,UR-34,UR-38,UR-39,UR-40,UR-41,UR-42 | Depende de 3.5, 3.6 y 4.6. | IntelliJ IDEA | 14/06/2026 | 27/05/2026 | 27/05/2026 | 4
1 | Controlador | 5.7 | Implementar ControladorHistorial: aplicar filtros de fecha, SKU y usuario al hacer clic en 'Filtrar', poblar JTable con resultados, limpiar filtros con 'Limpiar'. | Felipe Salas | 2 | Terminado | Filtros funcionan individualmente y combinados; tabla actualiza al filtrar; sin filtros muestra todos. | UR-47 | Depende de 3.7 y 4.7. | IntelliJ IDEA | 14/06/2026 | 28/05/2026 | 28/05/2026 | 2.5
2 | Diagramas 4+1 | 6.1 | Vista Lógica: diagrama de clases UML completo con entidades, servicios y controladores del Incremento 1. Atributos, métodos y relaciones (herencia, composición, dependencia). PNG + explicación 1 párrafo. | Fabián Gómez | 3 | Terminado | Diagrama PNG fondo blanco; coherente con código; texto explicativo antes de la figura. | — | Depende de que el código esté avanzado. | draw.io / StarUML | 14/06/2026 | 21/05/2026 | 21/05/2026 | 4
2 | Diagramas 4+1 | 6.2 | Vista de Procesos — Secuencia CU-01 (Registrando producto): actores, objetos Vista/Controlador/Modelo/BD, mensajes con nombres de métodos reales. PNG + explicación. | Fabián Gómez | 2 | Terminado | Diagrama secuencia UML correcto; nombres de métodos coinciden con código; texto explicativo. | UR-01,UR-02 | Depende de controladores y servicios definidos. | draw.io / StarUML | 14/06/2026 | 23/05/2026 | 23/05/2026 | 2.5
2 | Diagramas 4+1 | 6.3 | Vista de Procesos — Secuencia CU-04 (Gestionando usuarios): flujo completo de login, creación y desactivación de usuarios. PNG + explicación. | Fabián Gómez | 2 | Terminado | Diagrama secuencia UML correcto; texto explicativo. | UR-62,UR-63 | Depende de controladores login y usuario. | draw.io / StarUML | 14/06/2026 | 24/05/2026 | 24/05/2026 | 2.5
2 | Diagramas 4+1 | 6.4 | Vista de Procesos — Secuencia CU-05 (Ajustando inventario): flujo desde selección archivo hasta confirmación y registro en historial. PNG + explicación. | Fabián Gómez | 2 | Terminado | Diagrama secuencia UML correcto; texto explicativo. | UR-38,UR-39,UR-40,UR-41,UR-42 | Depende de ControladorAjusteInventario. | draw.io / StarUML | 14/06/2026 | 26/05/2026 | 26/05/2026 | 2.5
2 | Diagramas 4+1 | 6.5 | Vista de Desarrollo — Diagrama de componentes UML: capas Vista (paquete view), Controlador (controller), Modelo/Servicio (service), DAO (dao), Entidades (model), Conexión BD. Dependencias entre capas. PNG + explicación. | Fabián Gómez | 2 | Terminado | Diagrama componentes UML; fondo blanco; texto explicativo. | — | Puede hacerse desde semana 1. | draw.io | 07/06/2026 | 28/05/2026 | 28/05/2026 | 2.5
2 | Diagramas 4+1 | 6.6 | Vista Física — Diagrama de despliegue UML: nodo PC minimarket con app Java, nodo Servidor MySQL local, lector de código de barras como dispositivo. Artefactos y protocolo JDBC. PNG + explicación. | Fabián Gómez | 2 | Terminado | Diagrama despliegue UML; fondo blanco; texto explicativo. | — | Puede hacerse desde semana 1. | draw.io | 07/06/2026 | 30/05/2026 | 30/05/2026 | 2
2 | Diagramas 4+1 | 6.7 | Árbol de navegación del sistema: desde VLogin hasta cada módulo, diferenciado por rol (Administrador/Bodeguero/Cajero). PNG. | Diego Lobos | 2 | Terminado | Árbol con todas las pantallas; diferenciado por rol; exportado como PNG. | — | Cuando las vistas estén definidas. | draw.io / Figma | 14/06/2026 | 31/05/2026 | 31/05/2026 | 2.5
2 | Diagramas 4+1 | 6.8 | Redactar explicación textual de cada vista 4+1 en el documento Word: qué representa, por qué se eligió y cómo se relaciona con el incremento. Mínimo 1 párrafo por vista. | Fabián Gómez | 2 | Terminado | 5 vistas con texto introductorio + figura + fuente; textos claros y contextualizados. | — | Última tarea de Fabián después de todos los diagramas. | Word | 14/06/2026 | 02/06/2026 | 02/06/2026 | 2.5
2 | Scrum++ | 7.1 | Elaborar Product Backlog List completo en Excel: 70 URs con columnas ID, Nombre, Categoría, Prioridad (1-4), Responsable, HH estimadas, Estado. Marcar cuáles pertenecen al Incremento 1. | Cristobal Osorio | 3 | Terminado | Excel con 70 filas de URs; columnas completas; URs del Incremento 1 marcados. | — | Base para el Sprint Backlog. | Excel | 07/06/2026 | 26/05/2026 | 26/05/2026 | 4
2 | Scrum++ | 7.2 | Elaborar tabla de esfuerzo (distribución diaria de HH): columnas = días del sprint (1–14 junio), filas = integrantes, celdas = HH del día. Máximo 2 HH/persona/día. | Erick Hernández | 3 | Terminado | Tabla con todos los días del sprint; HH distribuidas de forma realista; incluida en el documento. | — | Usar Sprint Backlog como base. | Excel | 07/06/2026 | 28/05/2026 | 28/05/2026 | 4
2 | Scrum++ | 7.3 | Redactar actas de Daily Scrum #1 al #5 (08/06 al 12/06): fecha, hora, lugar, asistentes, ¿qué hice ayer?, ¿qué haré hoy?, ¿hay impedimentos? Una fila por integrante. | Cristobal Osorio | 3 | Terminado | 5 actas con estructura completa; una fila por integrante; tono formal. | — | Pueden redactarse en conjunto al final del sprint. | Word | 14/06/2026 | 30/05/2026 | 30/05/2026 | 4
2 | Scrum++ | 7.4 | Redactar Sprint Review: asistentes, objetivos alcanzados y no alcanzados, capturas de pantalla de la demo, feedback del cliente, Product Backlog actualizado. | Cristobal Osorio | 2 | Terminado | Documento con todos los puntos; capturas del sistema; feedback documentado. | — | Requiere sistema funcional para la demo. | Word | 14/06/2026 | 01/06/2026 | 01/06/2026 | 2.5
2 | Scrum++ | 7.5 | Redactar Sprint Retrospective: qué salió bien, qué mejorar, plan de acción para el próximo sprint. Participación de todo el equipo. | Erick Hernández | 1 | Terminado | Documento con 3 secciones; tono constructivo; plan de mejora concreto. | — | Después del Sprint Review. | Word | 14/06/2026 | 03/06/2026 | 03/06/2026 | 1.5
2 | Pruebas | 8.1 | Diseñar casos de prueba CU-01: tabla con ID, precondición, pasos, dato de entrada, resultado esperado, resultado obtenido, estado. Mínimo 5 casos por operación (happy path + errores). Cubrir: registrar, modificar, buscar, inactivar. | Erick Hernández | 3 | Terminado | Tabla con mínimo 20 filas; incluye SKU duplicado, campos vacíos y búsqueda sin resultados. | UR-01,UR-02,UR-03,UR-04,UR-05 | Diseñar antes de ejecutar. | Word / Excel | 07/06/2026 | 28/05/2026 | 28/05/2026 | 4
2 | Pruebas | 8.2 | Diseñar casos de prueba CU-04: login correcto, login usuario incorrecto, login contraseña incorrecta, crear usuario, editar, desactivar, acceso sin permisos. | Erick Hernández | 2 | Terminado | Mínimo 10 casos; incluye pruebas de control de acceso por rol. | UR-62,UR-63 | Diseñar antes de ejecutar. | Word / Excel | 07/06/2026 | 29/05/2026 | 29/05/2026 | 2.5
2 | Pruebas | 8.3 | Diseñar casos de prueba CU-05: importar Excel válido, CSV válido, SKU no encontrado, cantidades negativas, SKU duplicados, modalidad Sumar, modalidad Reemplazar, cancelar ajuste. | Erick Hernández | 3 | Terminado | Mínimo 15 casos; incluye validaciones de archivo y ambas modalidades. | UR-38,UR-39,UR-40,UR-41,UR-42,UR-48,UR-49,UR-50,UR-51 | Diseñar antes de ejecutar. | Word / Excel | 07/06/2026 | 30/05/2026 | 30/05/2026 | 3.5
2 | Pruebas | 8.4 | Ejecutar pruebas CU-01 y documentar evidencia: correr cada caso de 8.1, completar resultado obtenido y estado, tomar captura de pantalla de cada prueba (exitosa y fallida). | Erick Hernández | 2 | Terminado | Tabla CU-01 completada; capturas por cada caso; errores encontrados registrados. | UR-01,UR-02,UR-03,UR-04,UR-05 | Requiere código funcional CU-01. | IntelliJ IDEA | 14/06/2026 | 01/06/2026 | 01/06/2026 | 2.5
2 | Pruebas | 8.5 | Ejecutar pruebas CU-04 y documentar evidencia: misma dinámica que 8.4. | Erick Hernández | 2 | Terminado | Tabla CU-04 completada; capturas; errores registrados. | UR-62,UR-63 | Requiere código funcional CU-04. | IntelliJ IDEA | 14/06/2026 | 02/06/2026 | 02/06/2026 | 2.5
2 | Pruebas | 8.6 | Ejecutar pruebas CU-05 y documentar evidencia: misma dinámica que 8.4. | Erick Hernández | 2 | Terminado | Tabla CU-05 completada; capturas; errores registrados. | UR-38,UR-39,UR-40,UR-41,UR-42 | Requiere código funcional CU-05. | IntelliJ IDEA | 14/06/2026 | 03/06/2026 | 03/06/2026 | 2.5
2 | Pruebas | 8.7 | Elaborar tabla resumen de evidencias en documento Word: por cada CU una tabla con ID prueba, descripción, resultado (PASS/FAIL) y captura de pantalla. Mínimo 3 evidencias por CU. | Erick Hernández | 1 | Terminado | Tabla resumen en documento; mínimo 3 capturas por CU; formato consistente. | — | Depende de 8.4, 8.5 y 8.6. | Word | 14/06/2026 | 04/06/2026 | 04/06/2026 | 1.5
3 | Entregables | 9.1 | Redactar documento Word del Incremento 1 completo: portada (integrantes por apellido), índice de contenidos, índice de figuras, índice de tablas, introducción, propuesta de solución, documentación Scrum++, vistas 4+1, evidencias de pruebas. Formato de rúbrica (Arial 12, márgenes 2.5cm, interlineado 1.5). | Matías Ale | 4 | Terminado | Documento Word con todas las secciones; sin placeholders; formato correcto. | — | Integración final de todos los entregables. | Word | 14/06/2026 | 02/06/2026 | 03/06/2026 | 5
3 | Entregables | 9.2 | Insertar en documento Word todas las vistas 4+1, árbol de navegación y tablas de evidencias. Verificar numeración Capítulo.Correlativo, texto anterior que invoque cada figura y leyenda con fuente. | Nicolás López | 2 | Terminado | Todas las figuras numeradas, referenciadas y con leyenda; sin figuras flotantes. | — | Depende de que todos los diagramas estén listos. | Word | 14/06/2026 | 03/06/2026 | 03/06/2026 | 2.5
3 | Entregables | 9.3 | Formato final documento Word: márgenes 2.5cm, fuente Arial 12, interlineado 1.5, paginación ángulo inferior derecho, cada capítulo en hoja nueva, títulos en mayúscula negrita, texto justificado. | Matías Ale | 1 | Terminado | Documento sin errores de formato; paginación correcta. | — | Última tarea antes de entregar. | Word | 14/06/2026 | 03/06/2026 | 03/06/2026 | 1.5
3 | Entregables | 9.4 | Redactar documento de instalación: requisitos previos (JDK, MySQL versiones), pasos numerados, configuración config.properties, ejecución script SQL, cómo lanzar la aplicación. Con capturas de pantalla. | Felipe Salas | 2 | Terminado | Documento con pasos claros; un lector sin conocimiento previo puede instalar el sistema. | — | Cuando el sistema esté funcional. | Word | 14/06/2026 | 04/06/2026 | 04/06/2026 | 3
3 | Entregables | 9.5 | Grabar video de instalación (máx 3 min): paso a paso siguiendo el documento de instalación. Subir a carpeta de Drive del grupo. | Felipe Salas | 1 | Terminado | Video en Drive; duración ≤ 3 min; audio claro; instalación completa. | — | Grabar con OBS Studio o Loom. | OBS / Loom | 14/06/2026 | 04/06/2026 | 04/06/2026 | 1
3 | Entregables | 9.6 | Grabar video de funcionalidades (máx 5 min): recorrido por CU-01 (registrar, buscar, inactivar producto), CU-04 (login, crear usuario) y CU-05 (importar, previsualizar, confirmar ajuste). Narrar cada acción. | Felipe Salas | 2 | Terminado | Video en Drive; duración ≤ 5 min; muestra los 3 CUs; narración clara. | — | Cuando el sistema esté funcional. | OBS / Loom | 14/06/2026 | 05/06/2026 | 05/06/2026 | 2.5
3 | Entregables | 9.7 | Crear presentación PPT (máx 7 min): portada con integrantes, índice, alcance 30% con tabla URs, traza Scrum++ (Product Backlog → Sprint Backlog → Sprint → Entregable), vistas 4+1 resumidas, enlace a demo. | Nicolás López | 3 | Terminado | PPT con portada correcta; ≤ 15 diapositivas; diapositiva traza Scrum++ presente; enlace al video. | — | Estilo formal, mismo formato Doc0. | PowerPoint | 14/06/2026 | 05/06/2026 | 05/06/2026 | 3.5
3 | Entregables | 9.8 | Elaborar Excel de organización del trabajo (dos hojas: Documento 0 e Incremento 1): por cada capítulo/sección indicar quién redactó y quién revisó. Columnas: Documento, Capítulo/Sección, Responsable redacción, Responsable revisión, Estado. | Felipe Salas | 2 | Terminado | Excel con dos hojas; todas las secciones cubiertas; sin filas vacías. | — | Requerido por la rúbrica. | Excel | 14/06/2026 | 06/06/2026 | 06/06/2026 | 2.5
3 | Entregables | 9.9 | Empaquetar código fuente en ZIP: archivos .java, pom.xml, config.properties, scripts SQL, archivos draw.io. Excluir target/, .idea/, .class. Verificar que el ZIP compile desde cero. | Matías Ale | 1 | Terminado | ZIP sin carpetas de IDE ni binarios; proyecto compila desde cero con mvn package. | — | Última tarea técnica antes de entregar. | Terminal / Maven | 14/06/2026 | 06/06/2026 | 06/06/2026 | 1.5
3 | Entregables | 9.10 | Capturar historial de commits de Git: todos los integrantes con mínimo 3 commits descriptivos. Tomar captura del log (git log --oneline) mostrando todos los autores. Incluir en documento o Drive. | Nicolás López | 1 | Terminado | Captura con ≥ 3 commits por integrante; mensajes descriptivos. | — | CRÍTICO: el profesor puede reprobar a quien no tenga commits. | Git / GitHub | 14/06/2026 | 07/06/2026 | 07/06/2026 | 1.5
3 | Documentación | 10.1 | Redactar sección Introducción del documento Incremento 1: contexto del proyecto, objetivo del incremento, alcance (24 URs prioridad 1, 34% del backlog), estructura del documento. | Diego Lobos | 1 | Terminado | Introducción de mínimo 3 párrafos; menciona objetivo, alcance y estructura. | — | Puede hacerse desde el inicio. | Word | 07/06/2026 | 03/06/2026 | 03/06/2026 | 1.5
3 | Documentación | 10.2 | Redactar sección Propuesta de Solución e Incremento: describir el incremento 1, cantidad de CUs implementados (CU-01, CU-04, CU-05), porcentaje parcial (34%) y porcentaje acumulado. | Diego Lobos | 1 | Terminado | Sección con tabla de CUs, porcentaje parcial y acumulado; texto de mínimo 2 párrafos. | — | Requerido por la rúbrica. | Word | 07/06/2026 | 04/06/2026 | 04/06/2026 | 1.5
3 | Documentación | 10.3 | Redactar descripción textual de los casos de uso CU-01, CU-04 y CU-05 para el documento: nombre (gerundio), actores, precondición, flujo normal, flujos alternativos, postcondición. | Diego Lobos | 3 | Terminado | 3 casos de uso extendidos completos; formato tabla; todos los campos presentes. | — | Revisar casos de uso del Doc0 para mantener coherencia. | Word | 07/06/2026 | 05/06/2026 | 05/06/2026 | 4
3 | Documentación | 10.4 | Verificar checklist final antes de entregar: Doc0 corregido, Incremento 1, Sprint Backlog, BPMN, diagramas draw.io, videos, ZIP código, Excel organización, PPT, correo de aceptación. Todos los archivos en Drive con nombre correcto. | Diego Lobos | 1 | Terminado | Checklist completado; todos los archivos presentes y nombrados correctamente. | — | 24 horas antes de la entrega (13/06). | Drive | 14/06/2026 | 06/06/2026 | 06/06/2026 | 1.5
3 | Documentación | 10.5 | Enviar correo al profesor con enlace de Drive. Asunto exacto: 'Ingeniería de Software – Grupo 20'. Solo el jefe de proyecto (Martín Pérez) envía. Verificar permisos de visualización del link. | Cristobal Osorio | 0.5 | Terminado | Correo enviado antes del 14/06 23:59; asunto correcto; enlace funcional. | — | Deadline: domingo 14 de junio 23:59. | Gmail / Outlook | 14/06/2026 | 07/06/2026 | 07/06/2026 | 0.5

## Matías
TAREAS ASIGNADAS — MATÍAS ALE ¦ Incremento 1 — Minimarket Antucayen
ID | Categoría | Descripción | HH Est. | Estado | Criterio de aceptación | Fecha límite | Notas | Fecha inicio | Fecha término | HH Reales
2.1 | Base de datos | Diseñar modelo entidad-relación (DER) en draw.io: entidades Producto, Proveedor, Equivalencia, Factura, ItemFactura, MovimientoInventario, Usuario, Rol. Definir atributos, PKs, FKs y cardinalidades. | 3 | Terminado | Archivo draw.io exportado como PNG + XML; DER con todas las entidades y relaciones cardinaladas. | 07/06/2026 | Base para scripts SQL y clases Java. | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 4
2.4 | Base de datos | Configurar conexión JDBC: clase DBConexion singleton con parámetros en config.properties (host, puerto, base, usuario, contraseña). Manejo de excepciones y log de error de conexión. | 2 | Terminado | Clase DBConexion funcional; parámetros en config.properties; test de conexión exitoso en consola. | 07/06/2026 | Bloqueante para todo el Modelo. | 09/05/2026 | 09/05/2026 | 2.5
2.5 | Base de datos | Crear diagrama de clases UML del Modelo (capa Model del MVC): clases Java con atributos, constructores, getters/setters y métodos DAO. Exportar como PNG. | 2 | Terminado | Diagrama de clases UML exportado como PNG; coherente con DER y clases Java. | 07/06/2026 | Requerido para Vista Lógica 4+1. | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 2.5
2.7 | Base de datos | Implementar DAOs: ProductoDAO, ProveedorDAO, EquivalenciaDAO, UsuarioDAO, MovimientoDAO. Métodos: insertar(), actualizar(), buscarPorId(), listarTodos(), eliminarPorId() con PreparedStatement. | 4 | Terminado | 5 DAOs compilando; cada CRUD probado; sin SQL injection (PreparedStatement). | 07/06/2026 | Depende de 2.4 y 2.6. | 14/05/2026 | 14/05/2026 | 5
9.1 | Entregables | Redactar documento Word del Incremento 1 completo: portada (integrantes por apellido), índice de contenidos, índice de figuras, índice de tablas, introducción, propuesta de solución, documentación Scrum++, vistas 4+1, evidencias de pruebas. Formato de rúbrica (Arial 12, márgenes 2.5cm, interlineado 1.5). | 4 | Terminado | Documento Word con todas las secciones; sin placeholders; formato correcto. | 14/06/2026 | Integración final de todos los entregables. | 02/06/2026 | 03/06/2026 | 5
9.3 | Entregables | Formato final documento Word: márgenes 2.5cm, fuente Arial 12, interlineado 1.5, paginación ángulo inferior derecho, cada capítulo en hoja nueva, títulos en mayúscula negrita, texto justificado. | 1 | Terminado | Documento sin errores de formato; paginación correcta. | 14/06/2026 | Última tarea antes de entregar. | 03/06/2026 | 03/06/2026 | 1.5
9.8 | Entregables | Elaborar Excel de organización del trabajo (dos hojas: Documento 0 e Incremento 1): por cada capítulo/sección indicar quién redactó y quién revisó. Columnas: Documento, Capítulo/Sección, Responsable redacción, Responsable revisión, Estado. | 2 | Terminado | Excel con dos hojas; todas las secciones cubiertas; sin filas vacías. | 14/06/2026 | Requerido por la rúbrica. | 06/06/2026 | 06/06/2026 | 2.5
9.9 | Entregables | Empaquetar código fuente en ZIP: archivos .java, pom.xml, config.properties, scripts SQL, archivos draw.io. Excluir target/, .idea/, .class. Verificar que el ZIP compile desde cero. | 1 | Terminado | ZIP sin carpetas de IDE ni binarios; proyecto compila desde cero con mvn package. | 14/06/2026 | Última tarea técnica antes de entregar. | 06/06/2026 | 06/06/2026 | 1.5
|  | TOTAL HH ESTIMADAS | 19

## Fabián
TAREAS ASIGNADAS — FABIÁN GÓMEZ ¦ Incremento 1 — Minimarket Antucayen
ID | Categoría | Descripción | HH Est. | Estado | Criterio de aceptación | Fecha límite | Notas | Fecha inicio | Fecha término | HH Reales
3.1 | Modelo | Implementar ServicioAutenticacion: autenticar(usuario, contraseña), validar contra BD, retornar objeto Usuario con rol o lanzar CredencialesInvalidasException. Gestionar sesión activa. | 3 | Terminado | Login correcto retorna Usuario; login incorrecto lanza excepción; sesión en objeto SesionActual. | 07/06/2026 | Depende de UsuarioDAO (2.7). | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 4
3.2 | Modelo | Implementar ServicioProducto: registrar(), modificar(), inactivar(), buscarPorSKU(), buscarPorNombre(), buscarPorCodigoBarras(), obtenerFicha(). Validar SKU único. Lanzar SKUDuplicadoException si existe. | 4 | Terminado | Todos los métodos funcionales; SKU duplicado lanza excepción; búsquedas retornan lista vacía si no hay resultados. | 07/06/2026 | Depende de ProductoDAO (2.7). | 10/05/2026 | 11/05/2026 | 5
3.3 | Modelo | Implementar ServicioProveedor: registrar(), modificar(), buscarPorId(), listarTodos(). Registrar fecha/hora/usuario en modificaciones. Validar nombre único. | 2 | Terminado | CRUD proveedor funcional; nombre duplicado lanza excepción; modificación registra auditoría. | 07/06/2026 | Depende de ProveedorDAO (2.7). | 12/05/2026 | 12/05/2026 | 2.5
3.4 | Modelo | Implementar ServicioEquivalencia: registrarEquivalencia(), modificarEquivalencia(), consultarEquivalencias(filtro), buscarSKUporCodigo(). Validar duplicados antes de insertar. | 3 | Terminado | Duplicado lanza EquivalenciaDuplicadaException con mensaje correcto; búsqueda por filtro retorna lista filtrada. | 14/06/2026 | Depende de EquivalenciaDAO (2.7). | 14/05/2026 | 14/05/2026 | 4
3.5 | Modelo | Implementar ServicioAjusteInventario: previsualizarAjuste(), confirmarAjuste(), cancelarAjuste(). Al confirmar: actualizar stock en BD, registrar movimiento con fecha/hora/usuario/stock anterior/nuevo. | 4 | Terminado | Previsualización retorna lista con stock actual y proyectado; confirmación actualiza BD y registra historial; cancelación no modifica BD. | 14/06/2026 | Depende de 3.6 y MovimientoDAO. | 15/05/2026 | 16/05/2026 | 5
3.6 | Modelo | Implementar ServicioImportacion: leerArchivoExcel() y leerArchivoCSV(). Validar columnas SKU/cantidad, valores numéricos, sin filas vacías, tamaño ≤ 10 MB. Detectar SKUs duplicados. | 4 | Terminado | Archivo válido retorna lista de items; archivo inválido retorna lista de errores con fila, columna y descripción. | 14/06/2026 | Requiere Apache POI en pom.xml. | 17/05/2026 | 18/05/2026 | 5
3.7 | Modelo | Implementar ServicioHistorial: consultarMovimientos(filtros) por rango fechas, SKU y usuario. Retornar lista ordenada por fecha descendente. | 2 | Terminado | Con filtros retorna solo los que aplican; sin filtros retorna todos; lista vacía si no hay resultados. | 14/06/2026 | Depende de MovimientoDAO. | 19/05/2026 | 19/05/2026 | 2.5
3.8 | Modelo | Implementar ServicioUsuario: crearUsuario(), modificarUsuario(), desactivarUsuario(), listarUsuarios(). Solo Administrador puede acceder. Contraseña con hash. | 3 | Terminado | CRUD usuarios funcional; contraseñas nunca en texto plano; acceso sin rol Admin lanza AccesoNoAutorizadoException. | 14/06/2026 | Depende de UsuarioDAO y 3.1. | 21/05/2026 | 21/05/2026 | 4
4.1 | Vista | Crear VLogin (JFrame): campos Usuario y Contraseña, botón 'Iniciar sesión', label de error oculto por defecto. Logo y título del sistema en parte superior. Layout centrado. | 3 | Terminado | Ventana centrada 400×300px; campos, botón y label de error presentes; label oculto por defecto. | 07/06/2026 | Primera pantalla del sistema. | 14/05/2026 | 14/05/2026 | 4
4.2 | Vista | Crear VPrincipal (JFrame): JMenuBar con menús dinámicos según rol. Admin: Productos, Proveedores, Facturas, Inventario, Usuarios, Reportes. Bodeguero: sin Usuarios. Cajero: Ventas, Inventario y Reportes. Botón 'Cerrar sesión'. | 3 | Terminado | Menú cambia según rol; 'Cerrar sesión' presente; ventana maximizada al abrir. | 07/06/2026 | Depende de VLogin. | 16/05/2026 | 16/05/2026 | 4
4.3 | Vista | Crear VFormularioProducto (JDialog): campos nombre, SKU, código de barras, unidad de medida (JComboBox), estado (JComboBox), stock actual. JList de proveedores. Botones 'Guardar', 'Cancelar', 'Inactivar'. | 3 | Terminado | Formulario con todos los campos; validación visual (campo vacío en rojo); botón Inactivar deshabilitado si producto es nuevo. | 14/06/2026 | Depende de VPrincipal. | 17/05/2026 | 17/05/2026 | 4
4.4 | Vista | Crear VBuscadorProductos (JPanel): campo búsqueda, JComboBox tipo (SKU/Nombre/Código), botón 'Buscar', JTable resultados (SKU, Nombre, Stock, Estado). Doble clic abre VFormularioProducto en edición. | 3 | Terminado | Búsqueda con Enter o botón; JTable se actualiza; doble clic abre formulario. | 14/06/2026 | Depende de VPrincipal. | 19/05/2026 | 19/05/2026 | 4
4.5 | Vista | Crear VGestionUsuarios (JPanel): JTable con columnas Usuario, Nombre, Rol, Estado. Botones 'Nuevo', 'Editar', 'Desactivar'. JDialog para crear/editar con campos usuario, contraseña, nombre, rol. | 3 | Terminado | Tabla muestra todos los usuarios; botones Editar/Desactivar requieren fila seleccionada; subformulario valida obligatorios. | 14/06/2026 | Solo visible para Admin. | 21/05/2026 | 21/05/2026 | 4
4.6 | Vista | Crear VAjusteInventario (JPanel, 3 pasos): Paso 1: JFileChooser + JComboBox modalidad. Paso 2: JTable previsualización (SKU, nombre, stock actual, cantidad, stock proyectado). Paso 3: botones 'Confirmar' y 'Cancelar'. | 4 | Terminado | Flujo 3 pasos funcional; tabla previsualización correcta; Confirmar/Cancelar solo en paso 3. | 14/06/2026 | Depende de VPrincipal. | 23/05/2026 | 24/05/2026 | 5
4.7 | Vista | Crear VHistorialMovimientos (JPanel): filtros por rango fechas, SKU y usuario. Botón 'Filtrar'. JTable con columnas tipo, fecha, hora, SKU, nombre, stock anterior, stock nuevo, usuario. | 2 | Terminado | Filtros funcionan; sin filtros muestra todos; JTable con scroll. | 14/06/2026 | Depende de VPrincipal. | 24/05/2026 | 24/05/2026 | 2.5
4.8 | Vista | Crear VFormularioProveedor (JDialog): campos nombre, teléfono, correo. Sección equivalencias: JTable (Código interno, SKU) con botones 'Agregar', 'Editar', 'Eliminar'. Subdiálogo para agregar/editar equivalencia. | 3 | Terminado | Formulario con todos los campos; JTable de equivalencias editable; validación nombre único visual. | 14/06/2026 | Depende de VPrincipal. | 26/05/2026 | 26/05/2026 | 3
6.1 | Diagramas 4+1 | Vista Lógica: diagrama de clases UML completo con entidades, servicios y controladores del Incremento 1. Atributos, métodos y relaciones (herencia, composición, dependencia). PNG + explicación 1 párrafo. | 3 | Terminado | Diagrama PNG fondo blanco; coherente con código; texto explicativo antes de la figura. | 14/06/2026 | Depende de que el código esté avanzado. | 21/05/2026 | 21/05/2026 | 4
6.2 | Diagramas 4+1 | Vista de Procesos — Secuencia CU-01 (Registrando producto): actores, objetos Vista/Controlador/Modelo/BD, mensajes con nombres de métodos reales. PNG + explicación. | 2 | Terminado | Diagrama secuencia UML correcto; nombres de métodos coinciden con código; texto explicativo. | 14/06/2026 | Depende de controladores y servicios definidos. | 23/05/2026 | 23/05/2026 | 2.5
6.3 | Diagramas 4+1 | Vista de Procesos — Secuencia CU-04 (Gestionando usuarios): flujo completo de login, creación y desactivación de usuarios. PNG + explicación. | 2 | Terminado | Diagrama secuencia UML correcto; texto explicativo. | 14/06/2026 | Depende de controladores login y usuario. | 24/05/2026 | 24/05/2026 | 2.5
6.4 | Diagramas 4+1 | Vista de Procesos — Secuencia CU-05 (Ajustando inventario): flujo desde selección archivo hasta confirmación y registro en historial. PNG + explicación. | 2 | Terminado | Diagrama secuencia UML correcto; texto explicativo. | 14/06/2026 | Depende de ControladorAjusteInventario. | 26/05/2026 | 26/05/2026 | 2.5
6.5 | Diagramas 4+1 | Vista de Desarrollo — Diagrama de componentes UML: capas Vista (paquete view), Controlador (controller), Modelo/Servicio (service), DAO (dao), Entidades (model), Conexión BD. Dependencias entre capas. PNG + explicación. | 2 | Terminado | Diagrama componentes UML; fondo blanco; texto explicativo. | 07/06/2026 | Puede hacerse desde semana 1. | 28/05/2026 | 28/05/2026 | 2.5
6.6 | Diagramas 4+1 | Vista Física — Diagrama de despliegue UML: nodo PC minimarket con app Java, nodo Servidor MySQL local, lector de código de barras como dispositivo. Artefactos y protocolo JDBC. PNG + explicación. | 2 | Terminado | Diagrama despliegue UML; fondo blanco; texto explicativo. | 07/06/2026 | Puede hacerse desde semana 1. | 30/05/2026 | 30/05/2026 | 2
6.8 | Diagramas 4+1 | Redactar explicación textual de cada vista 4+1 en el documento Word: qué representa, por qué se eligió y cómo se relaciona con el incremento. Mínimo 1 párrafo por vista. | 2 | Terminado | 5 vistas con texto introductorio + figura + fuente; textos claros y contextualizados. | 14/06/2026 | Última tarea de Fabián después de todos los diagramas. | 02/06/2026 | 02/06/2026 | 2.5
|  | TOTAL HH ESTIMADAS | 64

## Erick
TAREAS ASIGNADAS — ERICK HERNÁNDEZ ¦ Incremento 1 — Minimarket Antucayen
ID | Categoría | Descripción | HH Est. | Estado | Criterio de aceptación | Fecha límite | Notas | Fecha inicio | Fecha término | HH Reales
1.2 | Corrección Doc0 | Corregir BPMN en Bizagi: eliminar numeración de procesos en el lienzo (solo se numeran compuertas), reemplazar líneas segmentadas por líneas de secuencia correctas y agregar objetos de datos faltantes en cada tarea. | 3 | Terminado | Diagrama BPMN exportado (.bpmn + PNG) sin números en procesos simples, flujos de secuencia correctos y objetos de datos en cada actividad. | 07/06/2026 | Error 2 (grave). Requiere Bizagi Modeler. | 01/05/2026 | 01/05/2026 | 4
1.3 | Corrección Doc0 | Completar análisis del Ishikawa: agregar explicación textual de 3–5 líneas por cada rama (Método, Mano de obra, Materiales, Máquina, Medio ambiente) y párrafo de conclusión después de la figura. | 2 | Terminado | Texto explicativo antes y después de la figura; conclusión de mínimo un párrafo luego del Ishikawa. | 07/06/2026 | Error 3 del profesor. | 01/05/2026 | 01/05/2026 | 2.5
1.6 | Corrección Doc0 | Corregir leyenda del diagrama de casos de uso (actualmente ilegible). Regenerar diagrama CU con fondo blanco y notación UML correcta. Redactar leyenda clara que explique cada símbolo. | 3 | Terminado | Diagrama CU con fondo blanco, notación UML estándar y leyenda comprensible adjunta. | 07/06/2026 | Errores 6, 8 y 9 (grave). | 03/05/2026 | 03/05/2026 | 4
1.9 | Corrección Doc0 | Estandarizar los 7 CVs: mismo formato, foto formal, mismas secciones (datos personales, perfil, educación, habilidades). Reemplazar CVs que no cumplen el estándar. | 2 | Terminado | 7 CVs con formato idéntico, foto formal en cada uno y secciones uniformes. | 07/06/2026 | Error 11 del profesor. | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 2.5
1.11 | Corrección Doc0 | Corregir numeración de figuras y tablas al formato Capítulo.Correlativo (ej: Figura 3.2). Verificar que cada figura y tabla sea invocada y explicada en el texto anterior. | 2 | Terminado | Todas las figuras y tablas con numeración correcta; cada una referenciada en el texto. | 07/06/2026 | Requisito de rúbrica. | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 2.5
7.2 | Scrum++ | Elaborar tabla de esfuerzo (distribución diaria de HH): columnas = días del sprint (1–14 junio), filas = integrantes, celdas = HH del día. Máximo 2 HH/persona/día. | 3 | Terminado | Tabla con todos los días del sprint; HH distribuidas de forma realista; incluida en el documento. | 07/06/2026 | Usar Sprint Backlog como base. | 28/05/2026 | 28/05/2026 | 4
7.5 | Scrum++ | Redactar Sprint Retrospective: qué salió bien, qué mejorar, plan de acción para el próximo sprint. Participación de todo el equipo. | 1 | Terminado | Documento con 3 secciones; tono constructivo; plan de mejora concreto. | 14/06/2026 | Después del Sprint Review. | 03/06/2026 | 03/06/2026 | 1.5
8.1 | Pruebas | Diseñar casos de prueba CU-01: tabla con ID, precondición, pasos, dato de entrada, resultado esperado, resultado obtenido, estado. Mínimo 5 casos por operación (happy path + errores). Cubrir: registrar, modificar, buscar, inactivar. | 3 | Terminado | Tabla con mínimo 20 filas; incluye SKU duplicado, campos vacíos y búsqueda sin resultados. | 07/06/2026 | Diseñar antes de ejecutar. | 28/05/2026 | 28/05/2026 | 4
8.2 | Pruebas | Diseñar casos de prueba CU-04: login correcto, login usuario incorrecto, login contraseña incorrecta, crear usuario, editar, desactivar, acceso sin permisos. | 2 | Terminado | Mínimo 10 casos; incluye pruebas de control de acceso por rol. | 07/06/2026 | Diseñar antes de ejecutar. | 29/05/2026 | 29/05/2026 | 2.5
8.3 | Pruebas | Diseñar casos de prueba CU-05: importar Excel válido, CSV válido, SKU no encontrado, cantidades negativas, SKU duplicados, modalidad Sumar, modalidad Reemplazar, cancelar ajuste. | 3 | Terminado | Mínimo 15 casos; incluye validaciones de archivo y ambas modalidades. | 07/06/2026 | Diseñar antes de ejecutar. | 30/05/2026 | 30/05/2026 | 3.5
8.4 | Pruebas | Ejecutar pruebas CU-01 y documentar evidencia: correr cada caso de 8.1, completar resultado obtenido y estado, tomar captura de pantalla de cada prueba (exitosa y fallida). | 2 | Terminado | Tabla CU-01 completada; capturas por cada caso; errores encontrados registrados. | 14/06/2026 | Requiere código funcional CU-01. | 01/06/2026 | 01/06/2026 | 2.5
8.5 | Pruebas | Ejecutar pruebas CU-04 y documentar evidencia: misma dinámica que 8.4. | 2 | Terminado | Tabla CU-04 completada; capturas; errores registrados. | 14/06/2026 | Requiere código funcional CU-04. | 02/06/2026 | 02/06/2026 | 2.5
8.6 | Pruebas | Ejecutar pruebas CU-05 y documentar evidencia: misma dinámica que 8.4. | 2 | Terminado | Tabla CU-05 completada; capturas; errores registrados. | 14/06/2026 | Requiere código funcional CU-05. | 03/06/2026 | 03/06/2026 | 2.5
8.7 | Pruebas | Elaborar tabla resumen de evidencias en documento Word: por cada CU una tabla con ID prueba, descripción, resultado (PASS/FAIL) y captura de pantalla. Mínimo 3 evidencias por CU. | 1 | Terminado | Tabla resumen en documento; mínimo 3 capturas por CU; formato consistente. | 14/06/2026 | Depende de 8.4, 8.5 y 8.6. | 04/06/2026 | 04/06/2026 | 1.5
|  | TOTAL HH ESTIMADAS | 31

## Nicolás
TAREAS ASIGNADAS — NICOLÁS LÓPEZ ¦ Incremento 1 — Minimarket Antucayen
ID | Categoría | Descripción | HH Est. | Estado | Criterio de aceptación | Fecha límite | Notas | Fecha inicio | Fecha término | HH Reales
2.2 | Base de datos | Crear script SQL DDL completo: tablas producto, proveedor, equivalencia, factura, item_factura, movimiento_inventario, usuario, rol. Con PK, FK, índices, tipos de datos y comentarios. | 3 | Terminado | Archivo .sql ejecutable sin errores en MySQL 8+; tablas con PK/FK/índices; script comentado. | 07/06/2026 | Depende de 2.1. | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 4
2.3 | Base de datos | Crear script DML de datos de prueba: 15 productos SKU único, 4 proveedores, 10 equivalencias, 3 usuarios (Administrador, Bodeguero, Cajero), 2 facturas con ítems. Contraseñas hasheadas. | 2 | Terminado | Archivo seed.sql ejecutable; datos coherentes entre tablas; contraseñas hasheadas. | 07/06/2026 | Depende de 2.2. | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 2.5
2.6 | Base de datos | Implementar clases POJO/entidad Java: Producto, Proveedor, Equivalencia, Usuario, Rol, MovimientoInventario, Factura, ItemFactura. Atributos según DER, constructor vacío, constructor completo, getters y setters. | 3 | Terminado | 8 clases Java compilando sin errores; atributos coinciden con columnas BD; Javadoc básico. | 07/06/2026 | Depende de 2.2 y 2.4. | 13/05/2026 | 13/05/2026 | 4
3.1 | Modelo | Implementar ServicioAutenticacion: autenticar(usuario, contraseña), validar contra BD, retornar objeto Usuario con rol o lanzar CredencialesInvalidasException. Gestionar sesión activa. | 3 | Terminado | Login correcto retorna Usuario; login incorrecto lanza excepción; sesión en objeto SesionActual. | 07/06/2026 | Depende de UsuarioDAO (2.7). | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 4
3.2 | Modelo | Implementar ServicioProducto: registrar(), modificar(), inactivar(), buscarPorSKU(), buscarPorNombre(), buscarPorCodigoBarras(), obtenerFicha(). Validar SKU único. Lanzar SKUDuplicadoException si existe. | 4 | Terminado | Todos los métodos funcionales; SKU duplicado lanza excepción; búsquedas retornan lista vacía si no hay resultados. | 07/06/2026 | Depende de ProductoDAO (2.7). | 10/05/2026 | 11/05/2026 | 5
3.3 | Modelo | Implementar ServicioProveedor: registrar(), modificar(), buscarPorId(), listarTodos(). Registrar fecha/hora/usuario en modificaciones. Validar nombre único. | 2 | Terminado | CRUD proveedor funcional; nombre duplicado lanza excepción; modificación registra auditoría. | 07/06/2026 | Depende de ProveedorDAO (2.7). | 12/05/2026 | 12/05/2026 | 2.5
3.4 | Modelo | Implementar ServicioEquivalencia: registrarEquivalencia(), modificarEquivalencia(), consultarEquivalencias(filtro), buscarSKUporCodigo(). Validar duplicados antes de insertar. | 3 | Terminado | Duplicado lanza EquivalenciaDuplicadaException con mensaje correcto; búsqueda por filtro retorna lista filtrada. | 14/06/2026 | Depende de EquivalenciaDAO (2.7). | 14/05/2026 | 14/05/2026 | 4
3.5 | Modelo | Implementar ServicioAjusteInventario: previsualizarAjuste(), confirmarAjuste(), cancelarAjuste(). Al confirmar: actualizar stock en BD, registrar movimiento con fecha/hora/usuario/stock anterior/nuevo. | 4 | Terminado | Previsualización retorna lista con stock actual y proyectado; confirmación actualiza BD y registra historial; cancelación no modifica BD. | 14/06/2026 | Depende de 3.6 y MovimientoDAO. | 15/05/2026 | 16/05/2026 | 5
3.6 | Modelo | Implementar ServicioImportacion: leerArchivoExcel() y leerArchivoCSV(). Validar columnas SKU/cantidad, valores numéricos, sin filas vacías, tamaño ≤ 10 MB. Detectar SKUs duplicados. | 4 | Terminado | Archivo válido retorna lista de items; archivo inválido retorna lista de errores con fila, columna y descripción. | 14/06/2026 | Requiere Apache POI en pom.xml. | 17/05/2026 | 18/05/2026 | 5
3.7 | Modelo | Implementar ServicioHistorial: consultarMovimientos(filtros) por rango fechas, SKU y usuario. Retornar lista ordenada por fecha descendente. | 2 | Terminado | Con filtros retorna solo los que aplican; sin filtros retorna todos; lista vacía si no hay resultados. | 14/06/2026 | Depende de MovimientoDAO. | 19/05/2026 | 19/05/2026 | 2.5
3.8 | Modelo | Implementar ServicioUsuario: crearUsuario(), modificarUsuario(), desactivarUsuario(), listarUsuarios(). Solo Administrador puede acceder. Contraseña con hash. | 3 | Terminado | CRUD usuarios funcional; contraseñas nunca en texto plano; acceso sin rol Admin lanza AccesoNoAutorizadoException. | 14/06/2026 | Depende de UsuarioDAO y 3.1. | 21/05/2026 | 21/05/2026 | 4
9.2 | Entregables | Insertar en documento Word todas las vistas 4+1, árbol de navegación y tablas de evidencias. Verificar numeración Capítulo.Correlativo, texto anterior que invoque cada figura y leyenda con fuente. | 2 | Terminado | Todas las figuras numeradas, referenciadas y con leyenda; sin figuras flotantes. | 14/06/2026 | Depende de que todos los diagramas estén listos. | 03/06/2026 | 03/06/2026 | 2.5
9.7 | Entregables | Crear presentación PPT (máx 7 min): portada con integrantes, índice, alcance 30% con tabla URs, traza Scrum++ (Product Backlog → Sprint Backlog → Sprint → Entregable), vistas 4+1 resumidas, enlace a demo. | 3 | Terminado | PPT con portada correcta; ≤ 15 diapositivas; diapositiva traza Scrum++ presente; enlace al video. | 14/06/2026 | Estilo formal, mismo formato Doc0. | 05/06/2026 | 05/06/2026 | 3.5
9.10 | Entregables | Capturar historial de commits de Git: todos los integrantes con mínimo 3 commits descriptivos. Tomar captura del log (git log --oneline) mostrando todos los autores. Incluir en documento o Drive. | 1 | Terminado | Captura con ≥ 3 commits por integrante; mensajes descriptivos. | 14/06/2026 | CRÍTICO: el profesor puede reprobar a quien no tenga commits. | 07/06/2026 | 07/06/2026 | 1.5
|  | TOTAL HH ESTIMADAS | 39

## Cristobal
TAREAS ASIGNADAS — MARTÍN PÉREZ ¦ Incremento 1 — Minimarket Antucayen
ID | Categoría | Descripción | HH Est. | Estado | Criterio de aceptación | Fecha límite | Notas | Fecha inicio | Fecha término | HH Reales
1.1 | Corrección Doc0 | Corregir formato: cada capítulo debe comenzar en hoja nueva. Aplicar salto de página antes de cada título de nivel 1 en todo el documento. | 1 | Terminado | Documento Word con salto de página antes de cada capítulo; sin capítulos continuando en la misma página. | 07/06/2026 | Error 1 del profesor. | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 1
1.4 | Corrección Doc0 | Reclasificar RF-26 (lectura de archivo PDF/JPG/PNG máx 10 MB) a Requerimientos No Funcionales. Verificar todos los RF en busca de otros mal clasificados. | 1 | Terminado | RF-26 aparece en tabla RNF; tabla RF sin él; sin otros RF mal clasificados. | 07/06/2026 | Error 5 del profesor. | 02/05/2026 | 02/05/2026 | 1.5
1.5 | Corrección Doc0 | Agregar párrafo introductorio en cap. 8 explicando tecnicismos y abreviaturas (SKU, BPMN, MVC, etc.). Agregar en Anexo vistas/pantallas del sistema con descripción de 2–3 líneas por pantalla. | 2 | Terminado | Párrafo introductorio en cap. 8 antes de tabla RF; Anexo de vistas con captura y texto descriptivo por pantalla. | 07/06/2026 | Error 4 (grave). | 03/05/2026 | 03/05/2026 | 2.5
1.7 | Corrección Doc0 | Completar columna Prioridad en tabla ESA: revisar que ningún UR quede sin prioridad asignada, especialmente los de Incremento 4. | 1 | Terminado | Tabla ESA con columna Prioridad completa para todos los URs; ninguna celda vacía. | 07/06/2026 | Error 7 del profesor. | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 1.5
1.8 | Corrección Doc0 | Completar los 14 objetivos específicos indicados en clases. Agregar los que falten con redacción técnica en infinitivo alineada al proyecto. | 2 | Terminado | Sección de objetivos específicos con exactamente 14 ítems numerados. | 07/06/2026 | Error 10 del profesor. | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 2.5
1.10 | Corrección Doc0 | Corregir Dimensión Técnica en Anexo: eliminar referencias a 'frontend'/'backend', especificar arquitectura MVC real con Vista (Java Swing), Controlador (Java), Modelo (Java + MySQL). Incluir versiones de herramientas. | 2 | Terminado | Dimensión técnica sin frontend/backend; secciones Vista/Controlador/Modelo con stack y versiones. | 07/06/2026 | Error 12 (grave). | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 2.5
1.12 | Corrección Doc0 | Agregar citas APA (última versión) en análisis estratégico (PEST, Porter, FODA) e introducción. Completar sección Referencias Bibliográficas al final del documento. | 2 | Terminado | Referencias en texto con formato APA vigente; sección Referencias Bibliográficas completa al final. | 07/06/2026 | Requisito de rúbrica. | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 2.5
7.1 | Scrum++ | Elaborar Product Backlog List completo en Excel: 70 URs con columnas ID, Nombre, Categoría, Prioridad (1-4), Responsable, HH estimadas, Estado. Marcar cuáles pertenecen al Incremento 1. | 3 | Terminado | Excel con 70 filas de URs; columnas completas; URs del Incremento 1 marcados. | 07/06/2026 | Base para el Sprint Backlog. | 26/05/2026 | 26/05/2026 | 4
7.3 | Scrum++ | Redactar actas de Daily Scrum #1 al #5 (08/06 al 12/06): fecha, hora, lugar, asistentes, ¿qué hice ayer?, ¿qué haré hoy?, ¿hay impedimentos? Una fila por integrante. | 3 | Terminado | 5 actas con estructura completa; una fila por integrante; tono formal. | 14/06/2026 | Pueden redactarse en conjunto al final del sprint. | 30/05/2026 | 30/05/2026 | 4
7.4 | Scrum++ | Redactar Sprint Review: asistentes, objetivos alcanzados y no alcanzados, capturas de pantalla de la demo, feedback del cliente, Product Backlog actualizado. | 2 | Terminado | Documento con todos los puntos; capturas del sistema; feedback documentado. | 14/06/2026 | Requiere sistema funcional para la demo. | 01/06/2026 | 01/06/2026 | 2.5
10.5 | Documentación | Enviar correo al profesor con enlace de Drive. Asunto exacto: 'Ingeniería de Software – Grupo 20'. Solo el jefe de proyecto (Martín Pérez) envía. Verificar permisos de visualización del link. | 0.5 | Terminado | Correo enviado antes del 14/06 23:59; asunto correcto; enlace funcional. | 14/06/2026 | Deadline: domingo 14 de junio 23:59. | 07/06/2026 | 07/06/2026 | 0.5
|  | TOTAL HH ESTIMADAS | 19.5

## Felipe
TAREAS ASIGNADAS — FELIPE SALAS ¦ Incremento 1 — Minimarket Antucayen
ID | Categoría | Descripción | HH Est. | Estado | Criterio de aceptación | Fecha límite | Notas | Fecha inicio | Fecha término | HH Reales
4.1 | Vista | Crear VLogin (JFrame): campos Usuario y Contraseña, botón 'Iniciar sesión', label de error oculto por defecto. Logo y título del sistema en parte superior. Layout centrado. | 3 | Terminado | Ventana centrada 400×300px; campos, botón y label de error presentes; label oculto por defecto. | 07/06/2026 | Primera pantalla del sistema. | 14/05/2026 | 14/05/2026 | 4
4.2 | Vista | Crear VPrincipal (JFrame): JMenuBar con menús dinámicos según rol. Admin: Productos, Proveedores, Facturas, Inventario, Usuarios, Reportes. Bodeguero: sin Usuarios. Cajero: Ventas, Inventario y Reportes. Botón 'Cerrar sesión'. | 3 | Terminado | Menú cambia según rol; 'Cerrar sesión' presente; ventana maximizada al abrir. | 07/06/2026 | Depende de VLogin. | 16/05/2026 | 16/05/2026 | 4
4.3 | Vista | Crear VFormularioProducto (JDialog): campos nombre, SKU, código de barras, unidad de medida (JComboBox), estado (JComboBox), stock actual. JList de proveedores. Botones 'Guardar', 'Cancelar', 'Inactivar'. | 3 | Terminado | Formulario con todos los campos; validación visual (campo vacío en rojo); botón Inactivar deshabilitado si producto es nuevo. | 14/06/2026 | Depende de VPrincipal. | 17/05/2026 | 17/05/2026 | 4
4.4 | Vista | Crear VBuscadorProductos (JPanel): campo búsqueda, JComboBox tipo (SKU/Nombre/Código), botón 'Buscar', JTable resultados (SKU, Nombre, Stock, Estado). Doble clic abre VFormularioProducto en edición. | 3 | Terminado | Búsqueda con Enter o botón; JTable se actualiza; doble clic abre formulario. | 14/06/2026 | Depende de VPrincipal. | 19/05/2026 | 19/05/2026 | 4
4.5 | Vista | Crear VGestionUsuarios (JPanel): JTable con columnas Usuario, Nombre, Rol, Estado. Botones 'Nuevo', 'Editar', 'Desactivar'. JDialog para crear/editar con campos usuario, contraseña, nombre, rol. | 3 | Terminado | Tabla muestra todos los usuarios; botones Editar/Desactivar requieren fila seleccionada; subformulario valida obligatorios. | 14/06/2026 | Solo visible para Admin. | 21/05/2026 | 21/05/2026 | 4
4.6 | Vista | Crear VAjusteInventario (JPanel, 3 pasos): Paso 1: JFileChooser + JComboBox modalidad. Paso 2: JTable previsualización (SKU, nombre, stock actual, cantidad, stock proyectado). Paso 3: botones 'Confirmar' y 'Cancelar'. | 4 | Terminado | Flujo 3 pasos funcional; tabla previsualización correcta; Confirmar/Cancelar solo en paso 3. | 14/06/2026 | Depende de VPrincipal. | 23/05/2026 | 24/05/2026 | 5
4.7 | Vista | Crear VHistorialMovimientos (JPanel): filtros por rango fechas, SKU y usuario. Botón 'Filtrar'. JTable con columnas tipo, fecha, hora, SKU, nombre, stock anterior, stock nuevo, usuario. | 2 | Terminado | Filtros funcionan; sin filtros muestra todos; JTable con scroll. | 14/06/2026 | Depende de VPrincipal. | 24/05/2026 | 24/05/2026 | 2.5
4.8 | Vista | Crear VFormularioProveedor (JDialog): campos nombre, teléfono, correo. Sección equivalencias: JTable (Código interno, SKU) con botones 'Agregar', 'Editar', 'Eliminar'. Subdiálogo para agregar/editar equivalencia. | 3 | Terminado | Formulario con todos los campos; JTable de equivalencias editable; validación nombre único visual. | 14/06/2026 | Depende de VPrincipal. | 26/05/2026 | 26/05/2026 | 3
5.1 | Controlador | Implementar ControladorLogin: listener botón 'Iniciar sesión', llama ServicioAutenticacion.autenticar(), si exitoso abre VPrincipal con usuario y cierra VLogin, si falla muestra mensaje en label. | 2 | Terminado | Login exitoso abre VPrincipal; login fallido muestra 'Credenciales inválidas'; campo contraseña se limpia tras error. | 07/06/2026 | Depende de 3.1 y 4.1. | 19/05/2026 | 19/05/2026 | 2.5
5.2 | Controlador | Implementar ControladorPrincipal: construye menú según rol del usuario, maneja 'Cerrar sesión' (limpia sesión y vuelve a VLogin), gestiona apertura de cada módulo desde el menú. | 2 | Terminado | Menú correcto para cada rol; cerrar sesión vuelve a VLogin; apertura de módulos funcional. | 07/06/2026 | Depende de 4.2 y 3.1. | 21/05/2026 | 21/05/2026 | 2.5
5.3 | Controlador | Implementar ControladorProducto: guardar (crear o modificar según modo), buscar (puebla JTable), inactivar (confirmación + servicio). Poblar JComboBox proveedores al abrir formulario. | 3 | Terminado | Guardar crea si SKU no existe, modifica si existe; búsqueda < 2s; inactivar pide confirmación. | 14/06/2026 | Depende de 3.2, 4.3 y 4.4. | 22/05/2026 | 22/05/2026 | 4
5.4 | Controlador | Implementar ControladorProveedor: guardar proveedor, guardar/editar/eliminar equivalencia desde VFormularioProveedor. Validar duplicados y mostrar mensaje en pantalla. | 2 | Terminado | Proveedor guardado aparece en buscadores; equivalencia duplicada muestra mensaje correcto. | 14/06/2026 | Depende de 3.3, 3.4 y 4.8. | 23/05/2026 | 23/05/2026 | 2.5
5.5 | Controlador | Implementar ControladorUsuario: listar usuarios al abrir VGestionUsuarios, crear, editar y desactivar. Verificar rol Administrador antes de cualquier acción. | 2 | Terminado | Solo Admin puede acceder; crear/editar actualizan JTable en tiempo real; desactivar pide confirmación. | 14/06/2026 | Depende de 3.8 y 4.5. | 25/05/2026 | 25/05/2026 | 2.5
5.6 | Controlador | Implementar ControladorAjusteInventario: selección archivo, llamar ServicioImportacion para leer y validar, poblar JTable previsualización, manejar confirmación y cancelación. | 3 | Terminado | Archivo inválido muestra errores; previsualización correcta; confirmación actualiza BD y muestra resumen; cancelación no modifica nada. | 14/06/2026 | Depende de 3.5, 3.6 y 4.6. | 27/05/2026 | 27/05/2026 | 4
5.7 | Controlador | Implementar ControladorHistorial: aplicar filtros de fecha, SKU y usuario al hacer clic en 'Filtrar', poblar JTable con resultados, limpiar filtros con 'Limpiar'. | 2 | Terminado | Filtros funcionan individualmente y combinados; tabla actualiza al filtrar; sin filtros muestra todos. | 14/06/2026 | Depende de 3.7 y 4.7. | 28/05/2026 | 28/05/2026 | 2.5
|  | TOTAL HH ESTIMADAS | 40

## Diego
TAREAS ASIGNADAS — VICENTE SILVA ¦ Incremento 1 — Minimarket Antucayen
ID | Categoría | Descripción | HH Est. | Estado | Criterio de aceptación | Fecha límite | Notas | Fecha inicio | Fecha término | HH Reales
6.7 | Diagramas 4+1 | Árbol de navegación del sistema: desde VLogin hasta cada módulo, diferenciado por rol (Administrador/Bodeguero/Cajero). PNG. | 2 | Terminado | Árbol con todas las pantallas; diferenciado por rol; exportado como PNG. | 14/06/2026 | Cuando las vistas estén definidas. | 31/05/2026 | 31/05/2026 | 2.5
9.4 | Entregables | Redactar documento de instalación: requisitos previos (JDK, MySQL versiones), pasos numerados, configuración config.properties, ejecución script SQL, cómo lanzar la aplicación. Con capturas de pantalla. | 2 | Terminado | Documento con pasos claros; un lector sin conocimiento previo puede instalar el sistema. | 14/06/2026 | Cuando el sistema esté funcional. | 04/06/2026 | 04/06/2026 | 3
9.5 | Entregables | Grabar video de instalación (máx 3 min): paso a paso siguiendo el documento de instalación. Subir a carpeta de Drive del grupo. | 1 | Terminado | Video en Drive; duración ≤ 3 min; audio claro; instalación completa. | 14/06/2026 | Grabar con OBS Studio o Loom. | 04/06/2026 | 04/06/2026 | 1
9.6 | Entregables | Grabar video de funcionalidades (máx 5 min): recorrido por CU-01 (registrar, buscar, inactivar producto), CU-04 (login, crear usuario) y CU-05 (importar, previsualizar, confirmar ajuste). Narrar cada acción. | 2 | Terminado | Video en Drive; duración ≤ 5 min; muestra los 3 CUs; narración clara. | 14/06/2026 | Cuando el sistema esté funcional. | 05/06/2026 | 05/06/2026 | 2.5
10.1 | Documentación | Redactar sección Introducción del documento Incremento 1: contexto del proyecto, objetivo del incremento, alcance (24 URs prioridad 1, 34% del backlog), estructura del documento. | 1 | Terminado | Introducción de mínimo 3 párrafos; menciona objetivo, alcance y estructura. | 07/06/2026 | Puede hacerse desde el inicio. | 03/06/2026 | 03/06/2026 | 1.5
10.2 | Documentación | Redactar sección Propuesta de Solución e Incremento: describir el incremento 1, cantidad de CUs implementados (CU-01, CU-04, CU-05), porcentaje parcial (34%) y porcentaje acumulado. | 1 | Terminado | Sección con tabla de CUs, porcentaje parcial y acumulado; texto de mínimo 2 párrafos. | 07/06/2026 | Requerido por la rúbrica. | 04/06/2026 | 04/06/2026 | 1.5
10.3 | Documentación | Redactar descripción textual de los casos de uso CU-01, CU-04 y CU-05 para el documento: nombre (gerundio), actores, precondición, flujo normal, flujos alternativos, postcondición. | 3 | Terminado | 3 casos de uso extendidos completos; formato tabla; todos los campos presentes. | 07/06/2026 | Revisar casos de uso del Doc0 para mantener coherencia. | 05/06/2026 | 05/06/2026 | 4
10.4 | Documentación | Verificar checklist final antes de entregar: Doc0 corregido, Incremento 1, Sprint Backlog, BPMN, diagramas draw.io, videos, ZIP código, Excel organización, PPT, correo de aceptación. Todos los archivos en Drive con nombre correcto. | 1 | Terminado | Checklist completado; todos los archivos presentes y nombrados correctamente. | 14/06/2026 | 24 horas antes de la entrega (13/06). | 06/06/2026 | 06/06/2026 | 1.5
|  | TOTAL HH ESTIMADAS | 13