## Sprint Backlog
PILA DEL PRODUCTO — SPRINT BACKLOG — INCREMENTO 1 ¦ Grupo 20 — Minimarket Antucayen | [6 empty] | OBJETIVO: Implementar CU-01, CU-04, CU-05 → 24 URs prioridad 1 (34% del backlog) |  |  |  |  | Entrega: 14/06/2026 23:59
Prioridad | Categoría | ID | Descripción detallada | Responsable | HH Est. | Estado | Criterio de aceptación | URs relacionadas | Notas / Dependencias | Herramientas | Fecha límite | Fecha inicio | Fecha término | HH Efectivas
1 | Corrección Doc0 | 1.1 | Corregir formato: cada capítulo debe comenzar en hoja nueva. Aplicar salto de página antes de cada título de nivel 1 en todo el documento. | Cristobal Osorio | 1 | Terminado | Documento Word con salto de página antes de cada capítulo; sin capítulos continuando en la misma página. | — | Error 1 del profesor. | Word | 2026-06-07 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1
1 | Corrección Doc0 | 1.2 | Corregir BPMN en Bizagi: eliminar numeración de procesos en el lienzo (solo se numeran compuertas), reemplazar líneas segmentadas por líneas de secuencia correctas y agregar objetos de datos faltantes en cada tarea. | Erick Hernández | 3 | Terminado | Diagrama BPMN exportado (.bpmn + PNG) sin números en procesos simples, flujos de secuencia correctos y objetos de datos en cada actividad. | — | Error 2 (grave). Requiere Bizagi Modeler. | Bizagi Modeler | 2026-06-07 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 4
1 | Corrección Doc0 | 1.3 | Completar análisis del Ishikawa: agregar explicación textual de 3–5 líneas por cada rama (Método, Mano de obra, Materiales, Máquina, Medio ambiente) y párrafo de conclusión después de la figura. | Erick Hernández | 2 | Terminado | Texto explicativo antes y después de la figura; conclusión de mínimo un párrafo luego del Ishikawa. | — | Error 3 del profesor. | Word | 2026-06-07 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2.5
1 | Corrección Doc0 | 1.4 | Reclasificar RF-26 (lectura de archivo PDF/JPG/PNG máx 10 MB) a Requerimientos No Funcionales. Verificar todos los RF en busca de otros mal clasificados. | Cristobal Osorio | 1 | Terminado | RF-26 aparece en tabla RNF; tabla RF sin él; sin otros RF mal clasificados. | — | Error 5 del profesor. | Word | 2026-06-07 | 2026-05-02 | 2026-05-02 | 1.5
1 | Corrección Doc0 | 1.5 | Agregar párrafo introductorio en cap. 8 explicando tecnicismos y abreviaturas (SKU, BPMN, MVC, etc.). Agregar en Anexo vistas/pantallas del sistema con descripción de 2–3 líneas por pantalla. | Erick Hernández | 2 | Terminado | Párrafo introductorio en cap. 8 antes de tabla RF; Anexo de vistas con captura y texto descriptivo por pantalla. | — | Error 4 (grave). | Word | 2026-06-07 | 2026-05-03 | 2026-05-03 | 2.5
1 | Corrección Doc0 | 1.6 | Corregir leyenda del diagrama de casos de uso (actualmente ilegible). Regenerar diagrama CU con fondo blanco y notación UML correcta. Redactar leyenda clara que explique cada símbolo. | Erick Hernández | 3 | Terminado | Diagrama CU con fondo blanco, notación UML estándar y leyenda comprensible adjunta. | — | Errores 6, 8 y 9 (grave). | draw.io / StarUML | 2026-06-07 | 2026-05-03 | 2026-05-03 | 4
1 | Corrección Doc0 | 1.7 | Completar columna Prioridad en tabla ESA: revisar que ningún UR quede sin prioridad asignada, especialmente los de Incremento 4. | Cristobal Osorio | 1 | Terminado | Tabla ESA con columna Prioridad completa para todos los URs; ninguna celda vacía. | — | Error 7 del profesor. | Word | 2026-06-07 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 1.5
1 | Corrección Doc0 | 1.8 | Completar los 14 objetivos específicos indicados en clases. Agregar los que falten con redacción técnica en infinitivo alineada al proyecto. | Cristobal Osorio | 2 | Terminado | Sección de objetivos específicos con exactamente 14 ítems numerados. | — | Error 10 del profesor. | Word | 2026-06-07 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2.5
1 | Corrección Doc0 | 1.9 | Estandarizar los 7 CVs: mismo formato, foto formal, mismas secciones (datos personales, perfil, educación, habilidades). Reemplazar CVs que no cumplen el estándar. | Erick Hernández | 2 | Terminado | 7 CVs con formato idéntico, foto formal en cada uno y secciones uniformes. | — | Error 11 del profesor. | Word / Canva | 2026-06-07 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2.5
1 | Corrección Doc0 | 1.10 | Corregir Dimensión Técnica en Anexo: eliminar referencias a 'frontend'/'backend', especificar arquitectura MVC real con Vista (Java Swing), Controlador (Java), Modelo (Java + MySQL). Incluir versiones de herramientas. | Cristobal Osorio | 2 | Terminado | Dimensión técnica sin frontend/backend; secciones Vista/Controlador/Modelo con stack y versiones. | — | Error 12 (grave). | Word | 2026-06-07 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2.5
1 | Corrección Doc0 | 1.11 | Corregir numeración de figuras y tablas al formato Capítulo.Correlativo (ej: Figura 3.2). Verificar que cada figura y tabla sea invocada y explicada en el texto anterior. | Erick Hernández | 2 | Terminado | Todas las figuras y tablas con numeración correcta; cada una referenciada en el texto. | — | Requisito de rúbrica. | Word | 2026-06-07 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2.5
1 | Corrección Doc0 | 1.12 | Agregar citas APA (última versión) en análisis estratégico (PEST, Porter, FODA) e introducción. Completar sección Referencias Bibliográficas al final del documento. | Cristobal Osorio | 2 | Terminado | Referencias en texto con formato APA vigente; sección Referencias Bibliográficas completa al final. | — | Requisito de rúbrica. | Word | 2026-06-07 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2.5
1 | Base de datos | 2.1 | Diseñar modelo entidad-relación (DER) en draw.io: entidades Producto, Proveedor, Equivalencia, Factura, ItemFactura, MovimientoInventario, Usuario, Rol. Definir atributos, PKs, FKs y cardinalidades. | Matías Ale | 3 | Terminado | Archivo draw.io exportado como PNG + XML; DER con todas las entidades y relaciones cardinaladas. | — | Base para scripts SQL y clases Java. | draw.io | 2026-06-07 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 4
1 | Base de datos | 2.2 | Crear script SQL DDL completo: tablas producto, proveedor, equivalencia, factura, item_factura, movimiento_inventario, usuario, rol. Con PK, FK, índices, tipos de datos y comentarios. | Nicolás López | 3 | Terminado | Archivo .sql ejecutable sin errores en MySQL 8+; tablas con PK/FK/índices; script comentado. | UR-01,UR-09,UR-62 | Depende de 2.1. | MySQL Workbench | 2026-06-07 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 4
1 | Base de datos | 2.3 | Crear script DML de datos de prueba: 15 productos SKU único, 4 proveedores, 10 equivalencias, 3 usuarios (Administrador, Bodeguero, Cajero), 2 facturas con ítems. Contraseñas hasheadas. | Nicolás López | 2 | Terminado | Archivo seed.sql ejecutable; datos coherentes entre tablas; contraseñas hasheadas. | UR-62 | Depende de 2.2. | MySQL Workbench | 2026-06-07 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2.5
1 | Base de datos | 2.4 | Configurar conexión JDBC: clase DBConexion singleton con parámetros en config.properties (host, puerto, base, usuario, contraseña). Manejo de excepciones y log de error de conexión. | Matías Ale | 2 | Terminado | Clase DBConexion funcional; parámetros en config.properties; test de conexión exitoso en consola. | — | Bloqueante para todo el Modelo. | IntelliJ IDEA | 2026-06-07 | 2026-05-09 | 2026-05-09 | 2.5
1 | Base de datos | 2.5 | Crear diagrama de clases UML del Modelo (capa Model del MVC): clases Java con atributos, constructores, getters/setters y métodos DAO. Exportar como PNG. | Matías Ale | 2 | Terminado | Diagrama de clases UML exportado como PNG; coherente con DER y clases Java. | — | Requerido para Vista Lógica 4+1. | draw.io / StarUML | 2026-06-07 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2.5
1 | Base de datos | 2.6 | Implementar clases POJO/entidad Java: Producto, Proveedor, Equivalencia, Usuario, Rol, MovimientoInventario, Factura, ItemFactura. Atributos según DER, constructor vacío, constructor completo, getters y setters. | Nicolás López | 3 | Terminado | 8 clases Java compilando sin errores; atributos coinciden con columnas BD; Javadoc básico. | — | Depende de 2.2 y 2.4. | IntelliJ IDEA | 2026-06-07 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 4
1 | Base de datos | 2.7 | Implementar DAOs: ProductoDAO, ProveedorDAO, EquivalenciaDAO, UsuarioDAO, MovimientoDAO. Métodos: insertar(), actualizar(), buscarPorId(), listarTodos(), eliminarPorId() con PreparedStatement. | Matías Ale | 4 | Terminado | 5 DAOs compilando; cada CRUD probado; sin SQL injection (PreparedStatement). | UR-01,UR-02,UR-09,UR-10 | Depende de 2.4 y 2.6. | IntelliJ IDEA | 2026-06-07 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 5
1 | Modelo | 3.1 | Implementar ServicioAutenticacion: autenticar(usuario, contraseña), validar contra BD, retornar objeto Usuario con rol o lanzar CredencialesInvalidasException. Gestionar sesión activa. | Felipe Salas | 3 | Terminado | Login correcto retorna Usuario; login incorrecto lanza excepción; sesión en objeto SesionActual. | UR-62,UR-63 | Depende de UsuarioDAO (2.7). | IntelliJ IDEA | 2026-06-07 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 4
1 | Modelo | 3.2 | Implementar ServicioProducto: registrar(), modificar(), inactivar(), buscarPorSKU(), buscarPorNombre(), buscarPorCodigoBarras(), obtenerFicha(). Validar SKU único. Lanzar SKUDuplicadoException si existe. | Felipe Salas | 4 | Terminado | Todos los métodos funcionales; SKU duplicado lanza excepción; búsquedas retornan lista vacía si no hay resultados. | UR-01,UR-02,UR-03,UR-04,UR-05,UR-06,UR-07 | Depende de ProductoDAO (2.7). | IntelliJ IDEA | 2026-06-07 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 5
1 | Modelo | 3.3 | Implementar ServicioProveedor: registrar(), modificar(), buscarPorId(), listarTodos(). Registrar fecha/hora/usuario en modificaciones. Validar nombre único. | Felipe Salas | 2 | Terminado | CRUD proveedor funcional; nombre duplicado lanza excepción; modificación registra auditoría. | UR-09,UR-10 | Depende de ProveedorDAO (2.7). | IntelliJ IDEA | 2026-06-07 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2.5
1 | Modelo | 3.4 | Implementar ServicioEquivalencia: registrarEquivalencia(), modificarEquivalencia(), consultarEquivalencias(filtro), buscarSKUporCodigo(). Validar duplicados antes de insertar. | Felipe Salas | 3 | Terminado | Duplicado lanza EquivalenciaDuplicadaException con mensaje correcto; búsqueda por filtro retorna lista filtrada. | UR-11,UR-12,UR-13,UR-14,UR-15 | Depende de EquivalenciaDAO (2.7). | IntelliJ IDEA | 2026-06-14 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 4
1 | Modelo | 3.5 | Implementar ServicioAjusteInventario: previsualizarAjuste(), confirmarAjuste(), cancelarAjuste(). Al confirmar: actualizar stock en BD, registrar movimiento con fecha/hora/usuario/stock anterior/nuevo. | Felipe Salas | 4 | Terminado | Previsualización retorna lista con stock actual y proyectado; confirmación actualiza BD y registra historial; cancelación no modifica BD. | UR-38,UR-39,UR-40,UR-41,UR-42,UR-43,UR-44,UR-45 | Depende de 3.6 y MovimientoDAO. | IntelliJ IDEA | 2026-06-14 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 5
1 | Modelo | 3.6 | Implementar ServicioImportacion: leerArchivoExcel() y leerArchivoCSV(). Validar columnas SKU/cantidad, valores numéricos, sin filas vacías, tamaño ≤ 10 MB. Detectar SKUs duplicados. | Felipe Salas | 4 | Terminado | Archivo válido retorna lista de items; archivo inválido retorna lista de errores con fila, columna y descripción. | UR-33,UR-34,UR-35,UR-48,UR-49,UR-50,UR-51 | Requiere Apache POI en pom.xml. | IntelliJ IDEA | 2026-06-14 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 5
1 | Modelo | 3.7 | Implementar ServicioHistorial: consultarMovimientos(filtros) por rango fechas, SKU y usuario. Retornar lista ordenada por fecha descendente. | Felipe Salas | 2 | Terminado | Con filtros retorna solo los que aplican; sin filtros retorna todos; lista vacía si no hay resultados. | UR-47 | Depende de MovimientoDAO. | IntelliJ IDEA | 2026-06-14 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2.5
1 | Modelo | 3.8 | Implementar ServicioUsuario: crearUsuario(), modificarUsuario(), desactivarUsuario(), listarUsuarios(). Solo Administrador puede acceder. Contraseña con hash. | Felipe Salas | 3 | Terminado | CRUD usuarios funcional; contraseñas nunca en texto plano; acceso sin rol Admin lanza AccesoNoAutorizadoException. | UR-63 | Depende de UsuarioDAO y 3.1. | IntelliJ IDEA | 2026-06-14 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 4
1 | Vista | 4.1 | Crear VLogin (JFrame): campos Usuario y Contraseña, botón 'Iniciar sesión', label de error oculto por defecto. Logo y título del sistema en parte superior. Layout centrado. | Felipe Salas | 3 | Terminado | Ventana centrada 400×300px; campos, botón y label de error presentes; label oculto por defecto. | UR-62 | Primera pantalla del sistema. | IntelliJ IDEA + WindowBuilder | 2026-06-07 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 4
1 | Vista | 4.2 | Crear VPrincipal (JFrame): JMenuBar con menús dinámicos según rol. Admin: Productos, Proveedores, Facturas, Inventario, Usuarios, Reportes. Bodeguero: sin Usuarios. Cajero: Venta, Inventario y Reportes. Botón 'Cerrar sesión'. | Felipe Salas | 3 | Terminado | Menú cambia según rol; 'Cerrar sesión' presente; ventana maximizada al abrir. | UR-63 | Depende de VLogin. | IntelliJ IDEA + WindowBuilder | 2026-06-07 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | 4
1 | Vista | 4.3 | Crear VFormularioProducto (JDialog): campos nombre, SKU, código de barras, unidad de medida (JComboBox), estado (JComboBox), stock actual. JList de proveedores. Botones 'Guardar', 'Cancelar', 'Inactivar'. | Felipe Salas | 3 | Terminado | Formulario con todos los campos; validación visual (campo vacío en rojo); botón Inactivar deshabilitado si producto es nuevo. | UR-01,UR-02,UR-03,UR-07 | Depende de VPrincipal. | IntelliJ IDEA + WindowBuilder | 2026-06-14 | 2026-05-17 | 2026-05-17 | 4
1 | Vista | 4.4 | Crear VBuscadorProductos (JPanel): campo búsqueda, JComboBox tipo (SKU/Nombre/Código), botón 'Buscar', JTable resultados (SKU, Nombre, Stock, Estado). Doble clic abre VFormularioProducto en edición. | Felipe Salas | 3 | Terminado | Búsqueda con Enter o botón; JTable se actualiza; doble clic abre formulario. | UR-04,UR-05,UR-06 | Depende de VPrincipal. | IntelliJ IDEA + WindowBuilder | 2026-06-14 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 4
1 | Vista | 4.5 | Crear VGestionUsuarios (JPanel): JTable con columnas Usuario, Nombre, Rol, Estado. Botones 'Nuevo', 'Editar', 'Desactivar'. JDialog para crear/editar con campos usuario, contraseña, nombre, rol. | Felipe Salas | 3 | Terminado | Tabla muestra todos los usuarios; botones Editar/Desactivar requieren fila seleccionada; subformulario valida obligatorios. | UR-63 | Solo visible para Admin. | IntelliJ IDEA + WindowBuilder | 2026-06-14 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 4
1 | Vista | 4.6 | Crear VAjusteInventario (JPanel, 3 pasos): Paso 1: JFileChooser + JComboBox modalidad. Paso 2: JTable previsualización (SKU, nombre, stock actual, cantidad, stock proyectado). Paso 3: botones 'Confirmar' y 'Cancelar'. | Felipe Salas | 4 | Terminado | Flujo 3 pasos funcional; tabla previsualización correcta; Confirmar/Cancelar solo en paso 3. | UR-38,UR-39,UR-40,UR-41 | Depende de VPrincipal. | IntelliJ IDEA + WindowBuilder | 2026-06-14 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 5
1 | Vista | 4.7 | Crear VHistorialMovimientos (JPanel): filtros por rango fechas, SKU y usuario. Botón 'Filtrar'. JTable con columnas tipo, fecha, hora, SKU, nombre, stock anterior, stock nuevo, usuario. | Felipe Salas | 2 | Terminado | Filtros funcionan; sin filtros muestra todos; JTable con scroll. | UR-47 | Depende de VPrincipal. | IntelliJ IDEA + WindowBuilder | 2026-06-14 | 2026-05-24 | 2026-05-24 | 2.5
1 | Vista | 4.8 | Crear VFormularioProveedor (JDialog): campos nombre, teléfono, correo. Sección equivalencias: JTable (Código interno, SKU) con botones 'Agregar', 'Editar', 'Eliminar'. Subdiálogo para agregar/editar equivalencia. | Felipe Salas | 3 | Terminado | Formulario con todos los campos; JTable de equivalencias editable; validación nombre único visual. | UR-09,UR-10,UR-11,UR-12,UR-13,UR-14,UR-15 | Depende de VPrincipal. | IntelliJ IDEA + WindowBuilder | 2026-06-14 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 3
1 | Controlador | 5.1 | Implementar ControladorLogin: listener botón 'Iniciar sesión', llama ServicioAutenticacion.autenticar(), si exitoso abre VPrincipal con usuario y cierra VLogin, si falla muestra mensaje en label. | Felipe Salas | 2 | Terminado | Login exitoso abre VPrincipal; login fallido muestra 'Credenciales inválidas'; campo contraseña se limpia tras error. | UR-62 | Depende de 3.1 y 4.1. | IntelliJ IDEA | 2026-06-07 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2.5
1 | Controlador | 5.2 | Implementar ControladorPrincipal: construye menú según rol del usuario, maneja 'Cerrar sesión' (limpia sesión y vuelve a VLogin), gestiona apertura de cada módulo desde el menú. | Felipe Salas | 2 | Terminado | Menú correcto para cada rol; cerrar sesión vuelve a VLogin; apertura de módulos funcional. | UR-63 | Depende de 4.2 y 3.1. | IntelliJ IDEA | 2026-06-07 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 2.5
1 | Controlador | 5.3 | Implementar ControladorProducto: guardar (crear o modificar según modo), buscar (puebla JTable), inactivar (confirmación + servicio). Poblar JComboBox proveedores al abrir formulario. | Felipe Salas | 3 | Terminado | Guardar crea si SKU no existe, modifica si existe; búsqueda < 2s; inactivar pide confirmación. | UR-01,UR-02,UR-03,UR-04,UR-05 | Depende de 3.2, 4.3 y 4.4. | IntelliJ IDEA | 2026-06-14 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 4
1 | Controlador | 5.4 | Implementar ControladorProveedor: guardar proveedor, guardar/editar/eliminar equivalencia desde VFormularioProveedor. Validar duplicados y mostrar mensaje en pantalla. | Felipe Salas | 2 | Terminado | Proveedor guardado aparece en buscadores; equivalencia duplicada muestra mensaje correcto. | UR-09,UR-10,UR-11,UR-12,UR-14,UR-15 | Depende de 3.3, 3.4 y 4.8. | IntelliJ IDEA | 2026-06-14 | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 2.5
1 | Controlador | 5.5 | Implementar ControladorUsuario: listar usuarios al abrir VGestionUsuarios, crear, editar y desactivar. Verificar rol Administrador antes de cualquier acción. | Felipe Salas | 2 | Terminado | Solo Admin puede acceder; crear/editar actualizan JTable en tiempo real; desactivar pide confirmación. | UR-63 | Depende de 3.8 y 4.5. | IntelliJ IDEA | 2026-06-14 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2.5
1 | Controlador | 5.6 | Implementar ControladorAjusteInventario: selección archivo, llamar ServicioImportacion para leer y validar, poblar JTable previsualización, manejar confirmación y cancelación. | Felipe Salas | 3 | Terminado | Archivo inválido muestra errores; previsualización correcta; confirmación actualiza BD y muestra resumen; cancelación no modifica nada. | UR-33,UR-34,UR-38,UR-39,UR-40,UR-41,UR-42 | Depende de 3.5, 3.6 y 4.6. | IntelliJ IDEA | 2026-06-14 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 4
1 | Controlador | 5.7 | Implementar ControladorHistorial: aplicar filtros de fecha, SKU y usuario al hacer clic en 'Filtrar', poblar JTable con resultados, limpiar filtros con 'Limpiar'. | Felipe Salas | 2 | Terminado | Filtros funcionan individualmente y combinados; tabla actualiza al filtrar; sin filtros muestra todos. | UR-47 | Depende de 3.7 y 4.7. | IntelliJ IDEA | 2026-06-14 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2.5
2 | Diagramas 4+1 | 6.1 | Vista Lógica: diagrama de clases UML completo con entidades, servicios y controladores del Incremento 1. Atributos, métodos y relaciones (herencia, composición, dependencia). PNG + explicación 1 párrafo. | Fabián Gómez | 3 | Terminado | Diagrama PNG fondo blanco; coherente con código; texto explicativo antes de la figura. | — | Depende de que el código esté avanzado. | draw.io / StarUML | 2026-06-14 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 4
2 | Diagramas 4+1 | 6.2 | Vista de Procesos — Secuencia CU-01 (Registrando producto): actores, objetos Vista/Controlador/Modelo/BD, mensajes con nombres de métodos reales. PNG + explicación. | Fabián Gómez | 2 | Terminado | Diagrama secuencia UML correcto; nombres de métodos coinciden con código; texto explicativo. | UR-01,UR-02 | Depende de controladores y servicios definidos. | draw.io / StarUML | 2026-06-14 | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 2.5
2 | Diagramas 4+1 | 6.3 | Vista de Procesos — Secuencia CU-04 (Gestionando usuarios): flujo completo de login, creación y desactivación de usuarios. PNG + explicación. | Fabián Gómez | 2 | Terminado | Diagrama secuencia UML correcto; texto explicativo. | UR-62,UR-63 | Depende de controladores login y usuario. | draw.io / StarUML | 2026-06-14 | 2026-05-24 | 2026-05-24 | 2.5
2 | Diagramas 4+1 | 6.4 | Vista de Procesos — Secuencia CU-05 (Ajustando inventario): flujo desde selección archivo hasta confirmación y registro en historial. PNG + explicación. | Fabián Gómez | 2 | Terminado | Diagrama secuencia UML correcto; texto explicativo. | UR-38,UR-39,UR-40,UR-41,UR-42 | Depende de ControladorAjusteInventario. | draw.io / StarUML | 2026-06-14 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2.5
2 | Diagramas 4+1 | 6.5 | Vista de Desarrollo — Diagrama de componentes UML: capas Vista (paquete view), Controlador (controller), Modelo/Servicio (service), DAO (dao), Entidades (model), Conexión BD. Dependencias entre capas. PNG + explicación. | Fabián Gómez | 2 | Terminado | Diagrama componentes UML; fondo blanco; texto explicativo. | — | Puede hacerse desde semana 1. | draw.io | 2026-06-07 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2.5
2 | Diagramas 4+1 | 6.6 | Vista Física — Diagrama de despliegue UML: nodo PC minimarket con app Java, nodo Servidor MySQL local, lector de código de barras como dispositivo. Artefactos y protocolo JDBC. PNG + explicación. | Fabián Gómez | 2 | Terminado | Diagrama despliegue UML; fondo blanco; texto explicativo. | — | Puede hacerse desde semana 1. | draw.io | 2026-06-07 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 2
2 | Diagramas 4+1 | 6.7 | Árbol de navegación del sistema: desde VLogin hasta cada módulo, diferenciado por rol (Administrador/Bodeguero/Cajero). PNG. | Diego Lobos | 2 | Terminado | Árbol con todas las pantallas; diferenciado por rol; exportado como PNG. | — | Cuando las vistas estén definidas. | draw.io / Figma | 2026-06-14 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 2.5
2 | Diagramas 4+1 | 6.8 | Redactar explicación textual de cada vista 4+1 en el documento Word: qué representa, por qué se eligió y cómo se relaciona con el incremento. Mínimo 1 párrafo por vista. | Fabián Gómez | 2 | Terminado | 5 vistas con texto introductorio + figura + fuente; textos claros y contextualizados. | — | Última tarea de Fabián después de todos los diagramas. | Word | 2026-06-14 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 2.5
2 | Scrum++ | 7.1 | Elaborar Product Backlog List completo en Excel: 70 URs con columnas ID, Nombre, Categoría, Prioridad (1-4), Responsable, HH estimadas, Estado. Marcar cuáles pertenecen al Incremento 1. | Cristobal Osorio | 3 | Terminado | Excel con 70 filas de URs; columnas completas; URs del Incremento 1 marcados. | — | Base para el Sprint Backlog. | Excel | 2026-06-07 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 4
2 | Scrum++ | 7.2 | Elaborar tabla de esfuerzo (distribución diaria de HH): columnas = días del sprint (1–14 junio), filas = integrantes, celdas = HH del día. Máximo 2 HH/persona/día. | Erick Hernández | 3 | Terminado | Tabla con todos los días del sprint; HH distribuidas de forma realista; incluida en el documento. | — | Usar Sprint Backlog como base. | Excel | 2026-06-07 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 4
2 | Scrum++ | 7.3 | Redactar actas de Daily Scrum #1 al #5 (08/06 al 12/06): fecha, hora, lugar, asistentes, ¿qué hice ayer?, ¿qué haré hoy?, ¿hay impedimentos? Una fila por integrante. | Cristobal Osorio | 3 | Terminado | 5 actas con estructura completa; una fila por integrante; tono formal. | — | Pueden redactarse en conjunto al final del sprint. | Word | 2026-06-14 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 4
2 | Scrum++ | 7.4 | Redactar Sprint Review: asistentes, objetivos alcanzados y no alcanzados, capturas de pantalla de la demo, feedback del cliente, Product Backlog actualizado. | Cristobal Osorio | 2 | Terminado | Documento con todos los puntos; capturas del sistema; feedback documentado. | — | Requiere sistema funcional para la demo. | Word | 2026-06-14 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2.5
2 | Scrum++ | 7.5 | Redactar Sprint Retrospective: qué salió bien, qué mejorar, plan de acción para el próximo sprint. Participación de todo el equipo. | Erick Hernández | 1 | Terminado | Documento con 3 secciones; tono constructivo; plan de mejora concreto. | — | Después del Sprint Review. | Word | 2026-06-14 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 1.5
2 | Pruebas | 8.1 | Diseñar casos de prueba CU-01: tabla con ID, precondición, pasos, dato de entrada, resultado esperado, resultado obtenido, estado. Mínimo 5 casos por operación (happy path + errores). Cubrir: registrar, modificar, buscar, inactivar. | Erick Hernández | 3 | Terminado | Tabla con mínimo 20 filas; incluye SKU duplicado, campos vacíos y búsqueda sin resultados. | UR-01,UR-02,UR-03,UR-04,UR-05 | Diseñar antes de ejecutar. | Word / Excel | 2026-06-07 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 4
2 | Pruebas | 8.2 | Diseñar casos de prueba CU-04: login correcto, login usuario incorrecto, login contraseña incorrecta, crear usuario, editar, desactivar, acceso sin permisos. | Erick Hernández | 2 | Terminado | Mínimo 10 casos; incluye pruebas de control de acceso por rol. | UR-62,UR-63 | Diseñar antes de ejecutar. | Word / Excel | 2026-06-07 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2.5
2 | Pruebas | 8.3 | Diseñar casos de prueba CU-05: importar Excel válido, CSV válido, SKU no encontrado, cantidades negativas, SKU duplicados, modalidad Sumar, modalidad Reemplazar, cancelar ajuste. | Erick Hernández | 3 | Terminado | Mínimo 15 casos; incluye validaciones de archivo y ambas modalidades. | UR-38,UR-39,UR-40,UR-41,UR-42,UR-48,UR-49,UR-50,UR-51 | Diseñar antes de ejecutar. | Word / Excel | 2026-06-07 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 3.5
2 | Pruebas | 8.4 | Ejecutar pruebas CU-01 y documentar evidencia: correr cada caso de 8.1, completar resultado obtenido y estado, tomar captura de pantalla de cada prueba (exitosa y fallida). | Erick Hernández | 2 | Terminado | Tabla CU-01 completada; capturas por cada caso; errores encontrados registrados. | UR-01,UR-02,UR-03,UR-04,UR-05 | Requiere código funcional CU-01. | IntelliJ IDEA | 2026-06-14 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2.5
2 | Pruebas | 8.5 | Ejecutar pruebas CU-04 y documentar evidencia: misma dinámica que 8.4. | Erick Hernández | 2 | Terminado | Tabla CU-04 completada; capturas; errores registrados. | UR-62,UR-63 | Requiere código funcional CU-04. | IntelliJ IDEA | 2026-06-14 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 2.5
2 | Pruebas | 8.6 | Ejecutar pruebas CU-05 y documentar evidencia: misma dinámica que 8.4. | Erick Hernández | 2 | Terminado | Tabla CU-05 completada; capturas; errores registrados. | UR-38,UR-39,UR-40,UR-41,UR-42 | Requiere código funcional CU-05. | IntelliJ IDEA | 2026-06-14 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2.5
2 | Pruebas | 8.7 | Elaborar tabla resumen de evidencias en documento Word: por cada CU una tabla con ID prueba, descripción, resultado (PASS/FAIL) y captura de pantalla. Mínimo 3 evidencias por CU. | Erick Hernández | 1 | Terminado | Tabla resumen en documento; mínimo 3 capturas por CU; formato consistente. | — | Depende de 8.4, 8.5 y 8.6. | Word | 2026-06-14 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 1.5
3 | Entregables | 9.1 | Redactar documento Word del Incremento 1 completo: portada (integrantes por apellido), índice de contenidos, índice de figuras, índice de tablas, introducción, propuesta de solución, documentación Scrum++, vistas 4+1, evidencias de pruebas. Formato de rúbrica (Arial 12, márgenes 2.5cm, interlineado 1.5). | Matías Ale | 4 | Terminado | Documento Word con todas las secciones; sin placeholders; formato correcto. | — | Integración final de todos los entregables. | Word | 2026-06-14 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 5
3 | Entregables | 9.2 | Insertar en documento Word todas las vistas 4+1, árbol de navegación y tablas de evidencias. Verificar numeración Capítulo.Correlativo, texto anterior que invoque cada figura y leyenda con fuente. | Nicolás López | 2 | Terminado | Todas las figuras numeradas, referenciadas y con leyenda; sin figuras flotantes. | — | Depende de que todos los diagramas estén listos. | Word | 2026-06-14 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2.5
3 | Entregables | 9.3 | Formato final documento Word: márgenes 2.5cm, fuente Arial 12, interlineado 1.5, paginación ángulo inferior derecho, cada capítulo en hoja nueva, títulos en mayúscula negrita, texto justificado. | Matías Ale | 1 | Terminado | Documento sin errores de formato; paginación correcta. | — | Última tarea antes de entregar. | Word | 2026-06-14 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 1.5
3 | Entregables | 9.4 | Redactar documento de instalación: requisitos previos (JDK, MySQL versiones), pasos numerados, configuración config.properties, ejecución script SQL, cómo lanzar la aplicación. Con capturas de pantalla. | Felipe Salas | 2 | Terminado | Documento con pasos claros; un lector sin conocimiento previo puede instalar el sistema. | — | Cuando el sistema esté funcional. | Word | 2026-06-14 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 3
3 | Entregables | 9.5 | Grabar video de instalación (máx 3 min): paso a paso siguiendo el documento de instalación. Subir a carpeta de Drive del grupo. | Felipe Salas | 1 | Terminado | Video en Drive; duración ≤ 3 min; audio claro; instalación completa. | — | Grabar con OBS Studio o Loom. | OBS / Loom | 2026-06-14 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 1
3 | Entregables | 9.6 | Grabar video de funcionalidades (máx 5 min): recorrido por CU-01 (registrar, buscar, inactivar producto), CU-04 (login, crear usuario) y CU-05 (importar, previsualizar, confirmar ajuste). Narrar cada acción. | Felipe Salas | 2 | Terminado | Video en Drive; duración ≤ 5 min; muestra los 3 CUs; narración clara. | — | Cuando el sistema esté funcional. | OBS / Loom | 2026-06-14 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2.5
3 | Entregables | 9.7 | Crear presentación PPT (máx 7 min): portada con integrantes, índice, alcance 30% con tabla URs, traza Scrum++ (Product Backlog → Sprint Backlog → Sprint → Entregable), vistas 4+1 resumidas, enlace a demo. | Nicolás López | 3 | Terminado | PPT con portada correcta; ≤ 15 diapositivas; diapositiva traza Scrum++ presente; enlace al video. | — | Estilo formal, mismo formato Doc0. | PowerPoint | 2026-06-14 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 3.5
3 | Entregables | 9.8 | Elaborar Excel de organización del trabajo (dos hojas: Documento 0 e Incremento 1): por cada capítulo/sección indicar quién redactó y quién revisó. Columnas: Documento, Capítulo/Sección, Responsable redacción, Responsable revisión, Estado. | Felipe Salas | 2 | Terminado | Excel con dos hojas; todas las secciones cubiertas; sin filas vacías. | — | Requerido por la rúbrica. | Excel | 2026-06-14 | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 2.5
3 | Entregables | 9.9 | Empaquetar código fuente en ZIP: archivos .java, pom.xml, config.properties, scripts SQL, archivos draw.io. Excluir target/, .idea/, .class. Verificar que el ZIP compile desde cero. | Matías Ale | 1 | Terminado | ZIP sin carpetas de IDE ni binarios; proyecto compila desde cero con mvn package. | — | Última tarea técnica antes de entregar. | Terminal / Maven | 2026-06-14 | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 1.5
3 | Entregables | 9.10 | Capturar historial de commits de Git: todos los integrantes con mínimo 3 commits descriptivos. Tomar captura del log (git log --oneline) mostrando todos los autores. Incluir en documento o Drive. | Nicolás López | 1 | Terminado | Captura con ≥ 3 commits por integrante; mensajes descriptivos. | — | CRÍTICO: el profesor puede reprobar a quien no tenga commits. | Git / GitHub | 2026-06-14 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 1.5
3 | Documentación | 10.1 | Redactar sección Introducción del documento Incremento 1: contexto del proyecto, objetivo del incremento, alcance (24 URs prioridad 1, 34% del backlog), estructura del documento. | Diego Lobos | 1 | Terminado | Introducción de mínimo 3 párrafos; menciona objetivo, alcance y estructura. | — | Puede hacerse desde el inicio. | Word | 2026-06-07 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 1.5
3 | Documentación | 10.2 | Redactar sección Propuesta de Solución e Incremento: describir el incremento 1, cantidad de CUs implementados (CU-01, CU-04, CU-05), porcentaje parcial (34%) y porcentaje acumulado. | Diego Lobos | 1 | Terminado | Sección con tabla de CUs, porcentaje parcial y acumulado; texto de mínimo 2 párrafos. | — | Requerido por la rúbrica. | Word | 2026-06-07 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 1.5
3 | Documentación | 10.3 | Redactar descripción textual de los casos de uso CU-01, CU-04 y CU-05 para el documento: nombre (gerundio), actores, precondición, flujo normal, flujos alternativos, postcondición. | Diego Lobos | 3 | Terminado | 3 casos de uso extendidos completos; formato tabla; todos los campos presentes. | — | Revisar casos de uso del Doc0 para mantener coherencia. | Word | 2026-06-07 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 4
3 | Documentación | 10.4 | Verificar checklist final antes de entregar: Doc0 corregido, Incremento 1, Sprint Backlog, BPMN, diagramas draw.io, videos, ZIP código, Excel organización, PPT, correo de aceptación. Todos los archivos en Drive con nombre correcto. | Diego Lobos | 1 | Terminado | Checklist completado; todos los archivos presentes y nombrados correctamente. | — | 24 horas antes de la entrega (13/06). | Drive | 2026-06-14 | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 1.5
3 | Documentación | 10.5 | Enviar correo al profesor con enlace de Drive. Asunto exacto: 'Ingeniería de Software – Grupo 20'. Solo el jefe de proyecto (Martín Pérez) envía. Verificar permisos de visualización del link. | Cristobal Osorio | 0.5 | Terminado | Correo enviado antes del 14/06 23:59; asunto correcto; enlace funcional. | — | Deadline: domingo 14 de junio 23:59. | Gmail / Outlook | 2026-06-14 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 0.5
2 | Modelo | 1.1 | Extender ServicioProveedor: implementar modificación completa del proveedor (nombre, teléfono, correo) registrando fecha, hora y usuario responsable de cada cambio. | Felipe Salas | 3 | Terminado | Modificación de proveedor persiste cambios; registro de auditoría (fecha/hora/usuario) queda guardado. | UR-10 | Depende del ServicioProveedor base del Incremento 1. | IntelliJ IDEA | 2026-08-28 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 3
2 | Modelo | 1.2 | Implementar ServicioEquivalencia completo: registrar código interno de proveedor, mapear código interno a un único SKU, consultar equivalencias con filtro (proveedor/código/SKU), modificar y validar duplicados. | Felipe Salas | 4 | Terminado | Registro y modificación funcionan; duplicado lanza EquivalenciaDuplicadaException con mensaje correcto; consulta filtrada retorna resultados correctos. | UR-11,UR-12,UR-13,UR-14,UR-15 | Depende de EquivalenciaDAO (Incremento 1). | IntelliJ IDEA | 2026-08-29 | 2026-08-28 | 2026-08-29 | 5.5
2 | Modelo | 1.3 | Implementar ServicioFactura: registrar factura (número, fecha, proveedor, usuario), consultar con filtros por número/proveedor/rango de fechas, validar número único por proveedor y gestionar estados Pendiente/Procesada/Observada. | Felipe Salas | 4 | Terminado | Número duplicado por proveedor es rechazado con mensaje correcto; consulta con filtros retorna resultados esperados; cambio a Procesada vincula movimientos de forma permanente. | UR-17,UR-18,UR-19 | Requiere tabla factura e item_factura (DER Incremento 1). | IntelliJ IDEA | 2026-08-31 | 2026-08-29 | 2026-08-31 | 3.5
2 | Modelo | 1.4 | Implementar ServicioProcesamientoFactura: registrar/corregir manualmente la equivalencia de un ítem Observado, reprocesar factura ejecutando nuevamente la búsqueda de equivalencias, y generar resumen de procesamiento (leídos, válidos, observados, no procesados). | Felipe Salas | 4 | Terminado | Corrección manual solo disponible para Administrador; reproceso recalcula todos los ítems; resumen muestra los 4 totales correctos. | UR-26,UR-27,UR-28 | Depende de ServicioEquivalencia (1.2) y lectura de factura del Incremento 1. | IntelliJ IDEA | 2026-09-01 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 3
2 | Modelo | 1.5 | Extender ServicioImportacion: validar que el archivo Excel/CSV contenga las columnas SKU y cantidad en la primera fila, validar la estructura completa antes de cualquier actualización y generar listado de errores de formato (fila, columna, descripción). | Felipe Salas | 4 | Terminado | Archivo sin columnas correctas se rechaza con el mensaje definido; validación se ejecuta antes de tocar el inventario; errores listados con fila y columna. | UR-31,UR-32,UR-33,UR-34,UR-35 | Extiende ServicioImportacion base (Incremento 1). Apache POI. | IntelliJ IDEA | 2026-09-01 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 4.5
2 | Modelo | 1.6 | Implementar validaciones de ServicioAjusteInventario: verificar existencia de cada SKU, verificar que la cantidad sea numérica, rechazar cantidades negativas salvo 'Corrección autorizada' por Administrador, y detectar SKU duplicados dentro del archivo. | Felipe Salas | 4 | Terminado | SKU inexistente se excluye y se reporta; cantidad no numérica se excluye y se reporta; negativos solo pasan con Corrección autorizada; duplicados se listan con número de filas. | UR-48,UR-49,UR-50,UR-51,UR-52 | Depende de 1.5 y ServicioAjusteInventario (Incremento 1). | IntelliJ IDEA | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 4.5
2 | Modelo | 1.7 | Implementar control de reprocesamiento y reporte de errores unificado: bloquear reproceso automático de una factura Procesada, requerir autorización explícita de Administrador, y generar reporte de errores por cada procesamiento o importación con errores. | Felipe Salas | 3 | Terminado | Factura Procesada muestra mensaje 'Factura ya procesada anteriormente'; reproceso solo con confirmación de Administrador; reporte de errores incluye ítem/fila, código/SKU y descripción. | UR-53,UR-54,UR-55 | Depende de 1.3 y 1.4. | IntelliJ IDEA | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 2.5
2 | Vista | 2.1 | Extender VFormularioProveedor: completar sección de equivalencias (agregar, editar, eliminar código interno–SKU) con validación visual de duplicados en el subdiálogo. | Felipe Salas | 3 | Terminado | JTable de equivalencias editable; intento de duplicado se marca en rojo con mensaje; guardar persiste los cambios. | UR-11,UR-12,UR-14,UR-15 | Depende de VFormularioProveedor (Incremento 1). | IntelliJ IDEA + WindowBuilder | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2.5
2 | Vista | 2.2 | Crear VConsultaEquivalencias (JPanel): filtro por nombre de proveedor, código interno o SKU; tabla de resultados de tres columnas (proveedor, código interno, SKU). | Felipe Salas | 2 | Terminado | Filtro por cualquiera de los 3 criterios funciona; tabla muestra exactamente 3 columnas. | UR-13 | Depende de VPrincipal. | IntelliJ IDEA + WindowBuilder | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1.5
2 | Vista | 2.3 | Crear VFacturas (JPanel): formulario de registro de factura (número, fecha, proveedor, modalidad de ingreso de ítems) y módulo de consulta con filtros por número, proveedor y rango de fechas. | Felipe Salas | 4 | Terminado | Registro exige los campos obligatorios; consulta con filtros combinados retorna resultados correctos; selección de factura muestra cabecera, ítems, estado y adjunto. | UR-17,UR-18,UR-19 | Depende de VPrincipal. | IntelliJ IDEA + WindowBuilder | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 4.5
2 | Vista | 2.4 | Crear VProcesamientoFactura (JDialog): detalle de la factura en proceso, ítems Observados listados de forma diferenciada, botón para corregir equivalencia manual y botón 'Reprocesar', panel de resumen de procesamiento. | Felipe Salas | 4 | Terminado | Ítems observados se muestran en sección aparte; botón corregir equivalencia visible solo para Administrador; resumen muestra los 4 totales. | UR-26,UR-27,UR-28 | Depende de VFacturas (2.3). | IntelliJ IDEA + WindowBuilder | 2026-09-05 | 2026-09-05 | 2026-09-05 | 5.5
2 | Vista | 2.5 | Extender VAjusteInventario: agregar detección visual de SKU duplicados (resaltado + resolución consolidar/rechazar), listado de errores de estructura por fila/columna y checkbox 'Corrección autorizada' para Administrador. | Felipe Salas | 3 | Terminado | SKU duplicados se resaltan y bloquean 'Confirmar' hasta resolverse; errores de estructura se listan con fila y columna; checkbox solo habilitado para Administrador. | UR-33,UR-35,UR-48,UR-49,UR-50,UR-51,UR-52 | Depende de VAjusteInventario (Incremento 1). | IntelliJ IDEA + WindowBuilder | 2026-09-05 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 3.5
2 | Vista | 2.6 | Crear VReporteErrores (JPanel reutilizable): listado de errores de importación o procesamiento con número de ítem/fila, código o SKU involucrado y descripción del error. | Felipe Salas | 2 | Terminado | Componente reutilizable desde importación y procesamiento de factura; columnas completas y ordenadas. | UR-55 | Depende de 1.7. | IntelliJ IDEA + WindowBuilder | 2026-09-06 | 2026-09-05 | 2026-09-05 | 2.5
2 | Controlador | 3.1 | Extender ControladorProveedor: manejar guardar/editar/eliminar equivalencia desde VFormularioProveedor y VConsultaEquivalencias, validando duplicados y mostrando el mensaje en pantalla. | Felipe Salas | 3 | Terminado | Equivalencia guardada aparece en la consulta; duplicado muestra el mensaje definido sin persistir. | UR-11,UR-12,UR-14,UR-15 | Depende de 1.2, 2.1 y 2.2. | IntelliJ IDEA | 2026-09-06 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2
2 | Controlador | 3.2 | Implementar ControladorFactura: guardar factura, validar número duplicado por proveedor, aplicar filtros de consulta y gestionar el cambio de estado de la factura. | Felipe Salas | 3 | Terminado | Guardar rechaza número duplicado con el mensaje correcto; filtros de consulta actualizan la tabla; cambio de estado a Procesada crea el vínculo con los movimientos. | UR-17,UR-18,UR-19 | Depende de 1.3 y 2.3. | IntelliJ IDEA | 2026-09-07 | 2026-09-05 | 2026-09-07 | 4
2 | Controlador | 3.3 | Implementar ControladorProcesamientoFactura: ejecutar la búsqueda de equivalencia SKU por ítem, marcar ítems sin equivalencia como Observados, manejar reproceso y mostrar el resumen final. | Felipe Salas | 3 | Terminado | Ítems con equivalencia muestran SKU; ítems sin equivalencia quedan Observados; reproceso actualiza la lista completa; resumen se muestra al finalizar. | UR-26,UR-27,UR-28 | Depende de 1.4 y 2.4. | IntelliJ IDEA | 2026-09-08 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 3.5
2 | Controlador | 3.4 | Extender ControladorAjusteInventario: validar la estructura del archivo antes de previsualizar, bloquear la confirmación mientras existan SKU duplicados sin resolver, y bloquear el reproceso de una factura Procesada sin autorización de Administrador. | Felipe Salas | 3 | Terminado | Archivo inválido no llega a previsualización; 'Confirmar' deshabilitado con duplicados pendientes; reproceso de factura Procesada requiere confirmación explícita de Administrador. | UR-33,UR-34,UR-48,UR-49,UR-50,UR-51,UR-52,UR-53,UR-54,UR-55 | Depende de 1.5, 1.6, 1.7, 2.5 y 3.3. | IntelliJ IDEA | 2026-09-08 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 4.5
2 | Diagramas 4+1 | 4.1 | Vista Lógica: actualizar el diagrama de clases UML incorporando ServicioFactura, ServicioProcesamientoFactura, ServicioEquivalencia completo y sus controladores/vistas del Incremento 2. PNG + explicación. | Fabian Gomez | 3 | Terminado | Diagrama PNG fondo blanco; coherente con el código del Incremento 2; texto explicativo antes de la figura. | — | Depende de que el código del Incremento 2 esté avanzado. | draw.io / StarUML | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 5
2 | Diagramas 4+1 | 4.2 | Vista de Procesos — Secuencia: Gestionando proveedor y equivalencias. Actores, objetos Vista/Controlador/Modelo/BD, mensajes con nombres de métodos reales. PNG + explicación. | Nicolas Lopez | 2 | Terminado | Diagrama de secuencia UML correcto; nombres de métodos coinciden con el código; texto explicativo. | UR-10,UR-11,UR-12,UR-13,UR-14,UR-15 | Depende de 3.1. | draw.io / StarUML | 2026-09-09 | 2026-09-01 | 2026-09-03 | 4.5
2 | Diagramas 4+1 | 4.3 | Vista de Procesos — Secuencia: Registrando y consultando factura. PNG + explicación. | Matias Ale | 2 | Terminado | Diagrama de secuencia UML correcto; texto explicativo. | UR-17,UR-18,UR-19 | Depende de 3.2. | draw.io / StarUML | 2026-09-10 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2
2 | Diagramas 4+1 | 4.4 | Vista de Procesos — Secuencia: Procesando factura (búsqueda de equivalencia, ítems observados, reproceso). PNG + explicación. | Diego Lobos | 2 | Terminado | Diagrama de secuencia UML correcto; texto explicativo. | UR-26,UR-27,UR-28 | Depende de 3.3. | draw.io / StarUML | 2026-09-10 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 3
2 | Diagramas 4+1 | 4.5 | Vista de Procesos — Secuencia: Importando y validando archivo de inventario (estructura, SKU/cantidad, duplicados). PNG + explicación. | Matias Ale | 2 | Terminado | Diagrama de secuencia UML correcto; texto explicativo. | UR-31,UR-32,UR-33,UR-34,UR-35,UR-48,UR-49,UR-50,UR-51,UR-52 | Depende de 3.4. | draw.io / StarUML | 2026-09-11 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 5.5
2 | Diagramas 4+1 | 4.6 | Actualizar árbol de navegación del sistema y redactar la explicación textual de cada vista 4+1 nueva del Incremento 2 en el documento Word (qué representa, por qué se eligió, relación con el incremento). | Cristobal Osorio | 2 | Terminado | Árbol de navegación actualizado incluye las pantallas nuevas; cada vista 4+1 nueva tiene texto introductorio + figura + fuente. | — | Última tarea de esta categoría, depende de 4.1 a 4.5. | draw.io / Word | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 1.5
2 | Scrum++ | 5.1 | Actualizar el Product Backlog List en Excel marcando los 25 URs de prioridad 2 (UR-10 a UR-55) como parte del Incremento 2. | Integrante 7 | 1 | Terminado | Excel actualizado; los 25 URs quedan marcados con su incremento correspondiente. | — | Usar el Product Backlog del Incremento 1 como base. | Excel | 2026-08-26 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1.5
2 | Scrum++ | 5.2 | Elaborar el Sprint Backlog del Incremento 2 y la tabla de esfuerzo (distribución diaria de HH, 24/08 al 13/09), máximo 2 HH/persona/día. | Felipe Salas | 3 | Terminado | Sprint Backlog con las tareas de este documento; tabla de esfuerzo cubre todos los días del sprint con HH realistas. | — | Este mismo archivo Excel sirve de base. | Excel | 2026-08-28 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 1.5
2 | Scrum++ | 5.3 | Redactar las actas de Daily Scrum del sprint (una por cada día de trabajo efectivo entre el 24/08 y el 12/09): fecha, hora, lugar, asistentes, qué hice ayer, qué haré hoy, impedimentos. | Diego Lobos | 3 | Terminado | Actas con estructura completa; una fila por integrante en cada acta; tono formal. | — | Pueden redactarse en conjunto durante el sprint. | Word | 2026-09-10 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 4.5
2 | Scrum++ | 5.4 | Redactar el Sprint Review del Incremento 2: asistentes, objetivos alcanzados y no alcanzados, capturas de la demo, feedback del cliente, Product Backlog actualizado. | Matias Ale | 2 | Terminado | Documento con todos los puntos; capturas del sistema funcionando; feedback documentado. | — | Requiere el sistema del Incremento 2 funcional para la demo. | Word | 2026-09-12 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 3
2 | Scrum++ | 5.5 | Redactar el Sprint Retrospective del Incremento 2: qué salió bien, qué mejorar, plan de acción para el próximo incremento. Participación de todo el equipo. | Diego Lobos | 1 | Terminado | Documento con las 3 secciones; tono constructivo; plan de mejora concreto. | — | Después del Sprint Review (5.4). | Word | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 4.5
2 | Pruebas | 6.1 | Diseñar y ejecutar casos de prueba de Gestión de proveedores y equivalencias: modificar proveedor, registrar/modificar/consultar equivalencia, equivalencia duplicada. Documentar evidencia con capturas. | Integrante 7 | 3 | Terminado | Mínimo 12 casos, incluye duplicados y campos vacíos; capturas de cada caso (exitoso y fallido); estado PASS/FAIL registrado. | UR-10,UR-11,UR-12,UR-13,UR-14,UR-15 | Requiere código funcional de 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1. | Word / Excel / IntelliJ IDEA | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 4
2 | Pruebas | 6.2 | Diseñar y ejecutar casos de prueba de Registro y consulta de facturas: número duplicado, filtros de consulta, cambio de estados. Documentar evidencia con capturas. | Integrante 5 | 3 | Terminado | Mínimo 8 casos; capturas de cada caso; estado PASS/FAIL registrado. | UR-17,UR-18,UR-19 | Requiere código funcional de 1.3, 2.3, 3.2. | Word / Excel / IntelliJ IDEA | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 5
2 | Pruebas | 6.3 | Diseñar y ejecutar casos de prueba de Procesamiento de factura: corrección manual de equivalencia, reproceso, resumen de procesamiento. Documentar evidencia con capturas. | Integrante 1 | 3 | Terminado | Mínimo 8 casos; capturas de cada caso; estado PASS/FAIL registrado. | UR-26,UR-27,UR-28 | Requiere código funcional de 1.4, 2.4, 3.3. | Word / Excel / IntelliJ IDEA | 2026-09-10 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 5.5
2 | Pruebas | 6.4 | Diseñar y ejecutar casos de prueba de Importación y validación de archivos: estructura inválida, SKU no encontrado, cantidad no numérica, negativos, SKU duplicados, reprocesamiento bloqueado. Documentar evidencia con capturas. | Integrante 3 | 4 | Terminado | Mínimo 15 casos; incluye todas las validaciones de UR-48 a UR-55; capturas de cada caso; estado PASS/FAIL registrado. | UR-31,UR-32,UR-33,UR-34,UR-35,UR-48,UR-49,UR-50,UR-51,UR-52,UR-53,UR-54,UR-55 | Requiere código funcional de 1.5, 1.6, 1.7, 2.5, 3.4. | Word / Excel / IntelliJ IDEA | 2026-09-11 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2.5
2 | Pruebas | 6.5 | Elaborar la tabla resumen de evidencias del Incremento 2 en el documento Word: por cada módulo, una tabla con ID de prueba, descripción, resultado y captura de pantalla. | Integrante 6 | 2 | Terminado | Tabla resumen por módulo; mínimo 3 evidencias por módulo; formato consistente con el Incremento 1. | — | Depende de 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4. | Word | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 5.5
2 | Entregables | 7.1 | Redactar el documento Word del Incremento 2 completo: portada, índice de contenidos/figuras/tablas, introducción, propuesta de solución, documentación Scrum++, vistas 4+1, evidencias de pruebas. Formato de rúbrica. | Cristobal Osorio | 4 | Terminado | Documento con todas las secciones; sin placeholders; formato Arial 12, márgenes 2.5cm, interlineado 1.5. | — | Integración final de todos los entregables del Incremento 2. | Word | 2026-09-12 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 4
2 | Entregables | 7.2 | Insertar en el documento Word todos los diagramas 4+1, árbol de navegación y tablas de evidencias del Incremento 2. Verificar numeración Capítulo.Correlativo, texto que invoque cada figura y leyenda con fuente. | Cristobal Osorio | 2 | Terminado | Todas las figuras numeradas, referenciadas en el texto y con leyenda; sin figuras flotantes. | — | Depende de que todos los diagramas (4.1 a 4.6) estén listos. | Word | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 3
2 | Entregables | 7.3 | Formato final del documento del Incremento 2: márgenes 2.5cm, fuente Arial 12, interlineado 1.5, paginación, cada sección en hoja nueva, títulos en mayúscula negrita, texto justificado. | Cristobal Osorio | 1 | Terminado | Documento sin errores de formato; paginación correcta. | — | Última tarea antes de entregar. | Word | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2.5
2 | Entregables | 7.4 | Grabar video de funcionalidades del Incremento 2 (máx 5 min): recorrido por gestión de equivalencias, registro/consulta de factura, procesamiento de factura e importación/validación de archivo. Narrar cada acción. | Integrante 5 | 2 | Terminado | Video en Drive; duración ≤ 5 min; muestra los 4 módulos del incremento; narración clara. | — | Cuando el sistema del Incremento 2 esté funcional. | OBS / Loom | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 1.5
2 | Entregables | 7.5 | Crear presentación PPT del Incremento 2 (máx 7 min): portada, índice, alcance con tabla de URs de prioridad 2, traza Scrum++, vistas 4+1 resumidas, enlace a la demo. | Cristobal Osorio | 3 | Terminado | PPT con portada correcta; ≤ 15 diapositivas; diapositiva de traza Scrum++ presente; enlace al video. | — | Mismo formato que el PPT del Incremento 1. | PowerPoint | 2026-09-13 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2
2 | Entregables | 7.6 | Actualizar el Excel de organización del trabajo agregando la hoja del Incremento 2: por cada tarea, responsable, HH estimadas, estado y fechas. | Erick Hernandez | 1 | Terminado | Excel con la hoja del Incremento 2 completa; sin filas vacías. | — | Este mismo archivo. | Excel | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 3.5
2 | Entregables | 7.7 | Empaquetar el código fuente actualizado del Incremento 2 en ZIP: archivos .java, pom.xml, config.properties, scripts SQL si cambiaron, archivos draw.io. Verificar que compile desde cero. | Integrante 7 | 1 | Terminado | ZIP sin carpetas de IDE ni binarios; el proyecto compila desde cero con mvn package. | — | Última tarea técnica antes de entregar. | Terminal / Maven | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2
2 | Entregables | 7.8 | Capturar el historial de commits de Git del Incremento 2: todos los integrantes con mínimo 3 commits descriptivos adicionales. Captura del log mostrando todos los autores. | Integrante 3 | 1 | Terminado | Captura con ≥ 3 commits adicionales por integrante; mensajes descriptivos. | — | CRÍTICO: registrar aporte individual de cada integrante. | Git / GitHub | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2
2 | Entregables | 7.9 | Actualizar el documento de instalación y grabar un nuevo video de instalación si cambió la configuración, dependencias o pasos de despliegue en el Incremento 2 (o confirmar explícitamente que sigue vigente el del Incremento 1). | Integrante 3 | 1 | Terminado | Documento de instalación vigente o actualizado; video en Drive ≤ 3 min si hubo cambios; nota indicando 'sin cambios' si no aplica. | — | La rúbrica exige video de instalación por cada entrega. | Word / OBS / Loom | 2026-09-12 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 1.5
2 | Entregables | 7.10 | Grabar el video separado de la presentación y demo del día de exposición del Incremento 2 (distinto del video de funcionalidades), mostrando la presentación PPT y la demo en vivo del sistema. | Integrante 4 | 1 | Terminado | Video en Drive de la presentación + demo del día de exposición, subido de forma independiente al video de funcionalidades. | — | La rúbrica exige un video separado por cada entrega, grabado el día de la presentación. | OBS / Loom | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 3
2 | Documentación | 8.1 | Redactar la sección Introducción del Incremento 2: contexto, objetivo del incremento, alcance (25 URs prioridad 2), estructura del documento. | Erick Hernandez | 1 | Terminado | Introducción de mínimo 3 párrafos; menciona objetivo, alcance y estructura. | — | Puede hacerse desde el inicio del sprint. | Word | 2026-08-28 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 4.5
2 | Documentación | 8.2 | Redactar la sección Propuesta de Solución e Incremento 2: describir el incremento, módulos/CUs implementados, porcentaje parcial y porcentaje acumulado del backlog. | Nicolas Lopez | 1 | Terminado | Sección con tabla de módulos/CUs, porcentaje parcial y acumulado; mínimo 2 párrafos. | — | Requerido por la rúbrica. | Word | 2026-09-03 | 2026-08-25 | 2026-09-03 | 4.5
2 | Documentación | 8.3 | Redactar la descripción textual extendida de los casos de uso del Incremento 2 para el documento: nombre (gerundio), actores, precondición, flujo normal, flujos alternativos, postcondición. | Erick Hernandez | 3 | Terminado | Casos de uso extendidos completos para los 4 módulos del incremento; formato tabla; todos los campos presentes. | UR-10 a UR-55 (subconjunto de prioridad 2) | Revisar casos de uso del Incremento 1 para mantener coherencia. | Word | 2026-09-07 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 5.5
2 | Documentación | 8.4 | Verificar checklist final antes de entregar: documento Incremento 2, Sprint Backlog, diagramas draw.io, video, ZIP de código, Excel de organización, PPT. Todos los archivos en Drive con nombre correcto. | Integrante 7 | 1 | Terminado | Checklist completado; todos los archivos presentes y nombrados correctamente. | — | 24 horas antes de la entrega (13/09). | Drive | 2026-09-12 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2.5
2 | Documentación | 8.5 | Enviar correo al profesor con el enlace de Drive. Asunto exacto acordado por el equipo. Solo el jefe de proyecto envía. Verificar permisos de visualización del enlace. | Integrante 2 | 0.5 | Terminado | Correo enviado antes del 13/09 23:59; asunto correcto; enlace funcional. | — | Deadline: domingo 13 de septiembre 23:59. | Gmail / Outlook | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2
3 | Retroalimentación Inc. 2 | 1.1 | Revisar la retroalimentación y observaciones recibidas sobre el Incremento 2 (comentarios del profesor y/o pauta de corrección) y contrastarlas con el Sprint Retrospective del Incremento 2, elaborando un listado priorizado de acciones correctivas para el Incremento 3. | Cristobal Osorio | 2 | Listo | Listado de acciones correctivas con al menos 3 puntos, cada uno con responsable tentativo; referencia explícita a la retroalimentación del profesor o, en su defecto, a la Retrospectiva del Incremento 2. | — | Si la retroalimentación formal del profesor aún no llega, usar como base el Sprint Retrospective del Incremento 2 (documento Incremento 2, sección Scrum++). | Word | 2026-09-16 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2.5
3 | Retroalimentación Inc. 2 | 1.2 | Incorporar las acciones correctivas identificadas en 1.1 a la planificación del Incremento 3 (Product Backlog y este Sprint Backlog) y dejar registro explícito de qué cambió respecto al Incremento 2. | Cristobal Osorio | 1 | Listo | Cada acción correctiva queda vinculada a una tarea o nota del Sprint Backlog del Incremento 3; el documento Word incluye un párrafo "Cambios respecto al Incremento 2". | — | Depende de 1.1. | Word / Excel | 2026-09-18 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1
3 | Modelo | 2.1 | Implementar ServicioExportacion (nuevo): exportarItemsValidos(lista, formato) genera un archivo con las columnas SKU y cantidad a partir de la lista de ítems válidos de una importación o ajuste, en formato Excel (Apache POI) y CSV. | Felipe Salas | 4 | Listo | Exportación a Excel y a CSV generan archivos válidos y abribles; columnas SKU y cantidad correctas; nombre de archivo incluye fecha/hora. | UR-25 | Depende de ServicioImportacion y ServicioAjusteInventario (Incremento 1 y 2). Requiere Apache POI (ya incluido en pom.xml). | IntelliJ IDEA | 2026-09-20 | 2026-09-16 | 2026-09-19 | 5
3 | Modelo | 2.2 | Implementar ServicioAuditoria (nuevo) y tabla auditoria_archivo (fecha, hora, usuario, nombre de archivo, tipo de operación): registrarEvento(tipoOperacion, usuario, nombreArchivo). Crear AuditoriaDAO e integrar la llamada en ServicioImportacion y ServicioExportacion. | Nicolas Lopez | 4 | Listo | Cada importación y exportación genera un registro de auditoría persistido; una consulta directa a la tabla confirma fecha/hora/usuario/archivo correctos. | UR-37 | Requiere script SQL para la tabla auditoria_archivo (agregar a los scripts del proyecto). Depende de 2.1 para integrarse con la exportación. | IntelliJ IDEA / MySQL Workbench | 2026-09-20 | 2026-09-17 | 2026-09-20 | 5
3 | Modelo | 2.3 | Extender ServicioAjusteInventario: revertirAjuste(idMovimiento) — valida que el usuario tenga rol Administrador, recupera el stock anterior desde MovimientoDAO, restaura el stock del producto y registra un nuevo movimiento tipo "Reversión" referenciando el ajuste revertido. | Fabian Gomez | 4 | Listo | Reversión exitosa deja el stock igual al valor previo al ajuste; usuario sin rol Administrador recibe AccesoNoAutorizadoException; queda un nuevo movimiento tipo Reversión en el historial. | UR-46 | Depende de ServicioAjusteInventario y MovimientoDAO (Incremento 1) y de ServicioUsuario para validar el rol (Incremento 1). | IntelliJ IDEA | 2026-09-24 | 2026-09-21 | 2026-09-23 | 4
3 | Modelo | 2.4 | Extender ServicioHistorial: asegurar que consultarMovimientos() retorne tipo, fecha, hora, usuario, SKU, stock anterior y stock resultante en todos los movimientos; agregar obtenerUltimosMovimientos(sku, 10) ordenado por fecha descendente. | Nicolas Lopez | 3 | Listo | La consulta general retorna los 6 campos requeridos sin nulos; obtenerUltimosMovimientos retorna máximo 10 filas y nunca más que los movimientos reales existentes. | UR-47,UR-56 | Depende de ServicioHistorial y MovimientoDAO (Incremento 1). Revisar consistencia con lo ya implementado como UR-47 en el Incremento 1. | IntelliJ IDEA | 2026-09-25 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2.5
3 | Modelo | 2.5 | Implementar ServicioReportes (nuevo): reporteStock() (productos activos con stock actual), reporteEquivalenciasFaltantes() (códigos de proveedor sin SKU asociado), reporteFacturas(estado, fechaInicio, fechaFin), reporteMovimientos(fechaInicio, fechaFin). | Matias Ale | 6 | Listo | Los 4 métodos retornan listas correctas contra datos de prueba conocidos; los filtros de facturas y movimientos combinan estado/rango de fechas correctamente; el reporte de equivalencias solo incluye códigos sin SKU asociado. | UR-57,UR-58,UR-59,UR-60 | Depende de ServicioProducto, ServicioEquivalencia (Incremento 2), ServicioFactura (Incremento 2) y ServicioHistorial. | IntelliJ IDEA | 2026-09-26 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 8
3 | Modelo | 2.6 | Integrar ServicioExportacion (2.1) con ServicioReportes (2.5): exportarReporteExcel(tipoReporte, datos) para los 4 reportes de RF-57 a RF-60, reutilizando el motor Apache POI y registrando auditoría de cada exportación mediante ServicioAuditoria (2.2). | Felipe Salas | 3 | Listo | Cada uno de los 4 reportes se exporta a un archivo Excel legible con encabezados correctos; cada exportación genera su registro de auditoría. | UR-61 | Depende de 2.1, 2.2 y 2.5. | IntelliJ IDEA | 2026-09-27 | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 4
3 | Vista | 3.1 | Extender la vista de ajuste/importación de inventario (VAjusteInventario): agregar botón "Exportar ítems válidos" tras la previsualización, con JFileChooser para elegir formato (Excel/CSV) y carpeta destino. | Felipe Salas | 2 | Listo | Botón visible tras previsualizar un archivo válido; selector de formato funcional; confirmación visual al finalizar la exportación. | UR-25 | Depende de VAjusteInventario (Incremento 1) y de 2.1. | IntelliJ IDEA + WindowBuilder | 2026-09-24 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 1.5
3 | Vista | 3.2 | Crear VRevertirAjuste (JDialog) o extender VHistorialMovimientos: botón "Revertir" visible solo para Administrador junto a movimientos de tipo ajuste, con diálogo de confirmación mostrando el detalle del movimiento a revertir. | Diego Lobos | 3 | Listo | Botón oculto/deshabilitado para roles distintos de Administrador; la confirmación muestra SKU, cantidad y fecha del ajuste antes de revertir; mensaje de éxito o error visible. | UR-46 | Depende de VHistorialMovimientos (Incremento 1) y de 2.3. | IntelliJ IDEA + WindowBuilder | 2026-09-25 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 3.5
3 | Vista | 3.3 | Crear VConsultaStockHistorial (JPanel): buscador de producto por SKU o nombre, panel con stock actual y JTable con los últimos 10 movimientos (tipo, fecha, hora, usuario, stock anterior, stock resultante). | Nicolas Lopez | 3 | Listo | La búsqueda por SKU o nombre muestra el producto correcto; la JTable muestra máximo 10 filas ordenadas por fecha descendente; el stock actual coincide con ServicioProducto. | UR-47,UR-56 | Depende de VPrincipal y de 2.4. | IntelliJ IDEA + WindowBuilder | 2026-09-26 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 3.5
3 | Vista | 3.4 | Crear VReportes (JPanel con JComboBox de tipo de reporte): filtros según el reporte seleccionado (rango de fechas para movimientos y facturas, estado para facturas), JTable de resultados y botón "Exportar a Excel" por reporte. | Felipe Salas | 4 | Listo | El selector cambia los filtros disponibles según el reporte; la JTable se puebla correctamente para los 4 reportes; el botón exportar se habilita solo con resultados en pantalla. | UR-57,UR-58,UR-59,UR-60,UR-61 | Depende de VPrincipal y de 2.5, 2.6. | IntelliJ IDEA + WindowBuilder | 2026-09-27 | 2026-09-25 | 2026-09-27 | 4.5
3 | Controlador | 4.1 | Implementar ControladorExportacion: listener del botón "Exportar ítems válidos", invoca ServicioExportacion, gestiona la selección de carpeta destino y formato, y muestra confirmación o error en pantalla. | Felipe Salas | 2 | Listo | Exportación exitosa muestra la ruta del archivo generado; un error de escritura (permisos, disco) muestra un mensaje claro sin cerrar la ventana. | UR-25 | Depende de 2.1 y 3.1. | IntelliJ IDEA | 2026-09-29 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 2
3 | Controlador | 4.2 | Extender ControladorAjusteInventario (o crear ControladorRevertirAjuste): listener de "Revertir", valida el rol Administrador antes de invocar, llama a ServicioAjusteInventario.revertirAjuste() y refresca stock e historial en pantalla. | Diego Lobos | 2 | Listo | La reversión exitosa refresca de inmediato el stock mostrado y agrega la fila del nuevo movimiento; un intento sin permisos no llega a invocar el servicio. | UR-46 | Depende de 2.3 y 3.2. | IntelliJ IDEA | 2026-09-30 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2
3 | Controlador | 4.3 | Implementar ControladorStockHistorial: conecta VConsultaStockHistorial con ServicioProducto y ServicioHistorial, refrescando la tabla de movimientos al buscar un SKU o nombre. | Matias Ale | 2 | Listo | La búsqueda actualiza stock y tabla de movimientos en menos de 2 segundos; una búsqueda sin resultados muestra un mensaje claro en vez de una tabla vacía sin explicación. | UR-47,UR-56 | Depende de 2.4 y 3.3. | IntelliJ IDEA | 2026-10-01 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2
3 | Controlador | 4.4 | Implementar ControladorReportes: construye cada reporte según los filtros seleccionados en VReportes, puebla la JTable de resultados y gestiona el botón "Exportar a Excel" invocando ServicioReportes y ServicioExportacion. | Felipe Salas | 3 | Listo | Los 4 reportes se generan correctamente con y sin filtros aplicados; exportar sin resultados en pantalla está deshabilitado; la exportación exitosa confirma la ruta del archivo. | UR-57,UR-58,UR-59,UR-60,UR-61 | Depende de 2.5, 2.6 y 3.4. | IntelliJ IDEA | 2026-10-02 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2.5
3 | Diagramas 4+1 | 5.1 | Vista Lógica: actualizar el diagrama de clases UML incorporando ServicioExportacion, ServicioAuditoria, ServicioReportes y las extensiones a ServicioAjusteInventario y ServicioHistorial, junto a sus controladores y vistas del Incremento 3. PNG + explicación. | Fabian Gomez | 3 | Listo | Diagrama PNG con fondo blanco; coherente con el código del Incremento 3; texto explicativo antes de la figura. | — | Depende de que el código del Incremento 3 esté avanzado (Modelo, Vista, Controlador). | draw.io / StarUML | 2026-10-03 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2.5
3 | Diagramas 4+1 | 5.2 | Vista de Procesos — Secuencia: Exportando ítems válidos y registrando auditoría (Módulo A). Actores, objetos Vista/Controlador/Modelo/BD, mensajes con nombres de métodos reales. PNG + explicación. | Nicolas Lopez | 2 | Listo | Diagrama de secuencia UML correcto; nombres de métodos coinciden con el código; texto explicativo. | UR-25,UR-37 | Depende de 4.1. | draw.io / StarUML | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2
3 | Diagramas 4+1 | 5.3 | Vista de Procesos — Secuencia: Revirtiendo ajuste de inventario (Módulo B). PNG + explicación. | Matias Ale | 2 | Listo | Diagrama de secuencia UML correcto; texto explicativo. | UR-46 | Depende de 4.2. | draw.io / StarUML | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2
3 | Diagramas 4+1 | 5.4 | Vista de Procesos — Secuencia: Consultando stock e historial de movimientos (Módulo C). PNG + explicación. | Fabian Gomez | 2 | Listo | Diagrama de secuencia UML correcto; texto explicativo. | UR-47,UR-56 | Depende de 4.3. | draw.io / StarUML | 2026-10-01 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 3
3 | Diagramas 4+1 | 5.5 | Vista de Procesos — Secuencia: Generando y exportando reporte (Módulo D; flujo común a los 4 reportes con el tipo de reporte como parámetro). PNG + explicación. | Fabian Gomez | 2 | Listo | Diagrama de secuencia UML correcto; texto explicativo; se indica explícitamente que el flujo aplica a los 4 tipos de reporte. | UR-57,UR-58,UR-59,UR-60,UR-61 | Depende de 4.4. | draw.io / StarUML | 2026-10-02 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 3
3 | Diagramas 4+1 | 5.6 | Actualizar el árbol de navegación del sistema, redactar la explicación textual de cada vista 4+1 nueva del Incremento 3 en el documento Word, y dejar constancia de que la Vista de Desarrollo y la Vista Física no requieren cambios estructurales en este incremento. | Fabian Gomez | 2 | Listo | Árbol de navegación actualizado incluye las pantallas nuevas; cada vista 4+1 nueva tiene texto introductorio + figura + fuente; párrafo explícito confirmando la vigencia de la Vista de Desarrollo y la Vista Física del Incremento 1. | — | Última tarea de esta categoría, depende de 5.1 a 5.5. | draw.io / Word | 2026-10-04 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2.5
3 | Scrum++ | 6.1 | Actualizar el Product Backlog List en Excel marcando los 10 URs de prioridad 3 (RF-25, RF-37, RF-46, RF-47, RF-56 a RF-61) como parte del Incremento 3. | Cristobal Osorio | 1 | Listo | Excel actualizado; los 10 URs quedan marcados con su incremento correspondiente; consistente con el Product Backlog de Incrementos 1 y 2. | UR-25,UR-37,UR-46,UR-47,UR-56,UR-57,UR-58,UR-59,UR-60,UR-61 | Usar el Product Backlog del Incremento 2 como base. | Excel | 2026-09-17 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1
3 | Scrum++ | 6.2 | Elaborar el Sprint Backlog del Incremento 3 (este archivo) y la tabla de distribución semanal de HH (14/09 al 11/10), respetando el máximo de 2 HH/persona/día acordado por el equipo. | Erick Hernandez | 3 | Listo | Sprint Backlog con las 47 tareas de este documento; la tabla de distribución semanal cubre las 4 semanas del sprint con HH realistas por persona. | — | Este mismo archivo Excel sirve de base. | Excel | 2026-09-19 | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 3.5
3 | Scrum++ | 6.3 | Redactar las actas de Daily Scrum del sprint (una por cada día de trabajo efectivo entre el 15/09 y el 10/10): fecha, hora, lugar, asistentes, qué hice ayer, qué haré hoy, impedimentos. | Diego Lobos | 3 | Listo | Actas con estructura completa; una fila por integrante en cada acta; tono formal. | — | Pueden redactarse en conjunto durante el sprint. | Word | 2026-10-04 | 2026-09-15 | 2026-10-04 | 3.5
3 | Scrum++ | 6.4 | Redactar el Sprint Review del Incremento 3: asistentes, objetivos alcanzados y no alcanzados, capturas de la demo, feedback del cliente, Product Backlog actualizado. | Matias Ale | 2 | Listo | Documento con todos los puntos; capturas del sistema funcionando; feedback documentado. | — | Requiere el sistema del Incremento 3 funcional para la demo. | Word | 2026-10-04 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2
3 | Scrum++ | 6.5 | Redactar el Sprint Retrospective del Incremento 3: qué salió bien, qué mejorar, plan de acción para el Incremento 4. Participación de todo el equipo. | Diego Lobos | 1 | Listo | Documento con las 3 secciones; tono constructivo; plan de mejora concreto. | — | Después del Sprint Review (6.4). | Word | 2026-10-04 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2
3 | Pruebas | 7.1 | Diseñar y ejecutar casos de prueba del Módulo A (Exportando ítems válidos y Registrando auditoría de archivo): exportación Excel y CSV con datos correctos, verificación del registro de auditoría en cada importación/exportación, caso sin ítems válidos. Documentar evidencia con capturas. | Erick Hernandez | 3 | Listo | Mínimo 8 casos, incluye exportación vacía y error de formato; capturas de cada caso (exitoso y fallido); estado PASS/FAIL registrado. | UR-25,UR-37 | Requiere código funcional de 2.1, 2.2, 3.1, 4.1. | Word / Excel / IntelliJ IDEA | 2026-10-04 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 4
3 | Pruebas | 7.2 | Diseñar y ejecutar casos de prueba del Módulo B (Revirtiendo ajuste): reversión exitosa con restauración correcta de stock, bloqueo para usuarios sin rol Administrador, intento de revertir un ajuste ya revertido. Documentar evidencia con capturas. | Erick Hernandez | 3 | Listo | Mínimo 6 casos; incluye control de acceso por rol; capturas de cada caso; estado PASS/FAIL registrado. | UR-46 | Requiere código funcional de 2.3, 3.2, 4.2. | Word / Excel / IntelliJ IDEA | 2026-10-04 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 3.5
3 | Pruebas | 7.3 | Diseñar y ejecutar casos de prueba del Módulo C (Consultando stock e historial): producto con más de 10 movimientos, producto sin movimientos, filtros de historial combinados. Documentar evidencia con capturas. | Fabian Gomez | 3 | Listo | Mínimo 6 casos; confirma que nunca se muestran más de 10 movimientos; capturas de cada caso; estado PASS/FAIL registrado. | UR-47,UR-56 | Requiere código funcional de 2.4, 3.3, 4.3. | Word / Excel / IntelliJ IDEA | 2026-10-04 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 4
3 | Pruebas | 7.4 | Diseñar y ejecutar casos de prueba del Módulo D (Reportes y exportación a Excel): generación de los 4 reportes, filtros de estado y rango de fechas, exportación a Excel de cada reporte, caso sin resultados. Documentar evidencia con capturas. | Diego Lobos | 4 | Listo | Mínimo 12 casos (mínimo 3 por reporte); incluye la exportación de cada reporte; capturas de cada caso; estado PASS/FAIL registrado. | UR-57,UR-58,UR-59,UR-60,UR-61 | Requiere código funcional de 2.5, 2.6, 3.4, 4.4. | Word / Excel / IntelliJ IDEA | 2026-10-04 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 4.5
3 | Pruebas | 7.5 | Elaborar la tabla resumen de evidencias del Incremento 3 en el documento Word: por cada módulo (A, B, C, D), una tabla con ID de prueba, descripción, resultado y captura de pantalla. | Erick Hernandez | 2 | Listo | Tabla resumen por módulo; mínimo 3 evidencias por módulo; formato consistente con Incrementos 1 y 2. | — | Depende de 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4. | Word | 2026-10-04 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2
3 | Entregables | 8.1 | Redactar el documento Word del Incremento 3 completo: portada, índice de contenidos/figuras/tablas, introducción, propuesta de solución, resumen consolidado de los Incrementos 1 y 2, documentación Scrum++, vistas 4+1, evidencias de pruebas. Formato de rúbrica. | Cristobal Osorio | 4 | Listo | Documento con todas las secciones, incluido el resumen acumulado de Incrementos 1 y 2 antes de presentar el Incremento 3; sin placeholders; formato Arial 12, márgenes 2.5cm, interlineado 1.5. | — | Integración final de todos los entregables del Incremento 3. Depende de 9.4. | Word | 2026-10-04 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 4
3 | Entregables | 8.2 | Insertar en el documento Word todos los diagramas 4+1, árbol de navegación y tablas de evidencias del Incremento 3. Verificar numeración Capítulo.Correlativo, texto que invoque cada figura y leyenda con fuente. | Cristobal Osorio | 2 | Listo | Todas las figuras numeradas, referenciadas en el texto y con leyenda; sin figuras flotantes. | — | Depende de que todos los diagramas (5.1 a 5.6) estén listos. | Word | 2026-10-04 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2.5
3 | Entregables | 8.3 | Formato final del documento del Incremento 3: márgenes 2.5cm, fuente Arial 12, interlineado 1.5, paginación, cada sección en hoja nueva, títulos en mayúscula negrita, texto justificado. | Cristobal Osorio | 1 | Listo | Documento sin errores de formato; paginación correcta. | — | Última tarea antes de entregar. | Word | 2026-10-04 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2
3 | Entregables | 8.4 | Grabar video de funcionalidades del Incremento 3 (máx. 5 min): recorrido por exportación de ítems válidos, reversión de ajuste, consulta de stock/historial y generación/exportación de reportes. Narrar cada acción. | Matias Ale | 2 | Listo | Video en Drive; duración ≤ 5 min; muestra los 4 módulos del incremento; narración clara. | — | Cuando el sistema del Incremento 3 esté funcional. | OBS / Loom | 2026-10-04 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2
3 | Entregables | 8.5 | Crear presentación PPT del Incremento 3 (máx. 7 min): portada, índice, alcance con tabla de URs de prioridad 3, traza Scrum++, vistas 4+1 resumidas, enlace a la demo. | Cristobal Osorio | 3 | Listo | PPT con portada correcta; ≤ 15 diapositivas; diapositiva de traza Scrum++ presente; enlace al video. | — | Mismo formato que el PPT de Incrementos 1 y 2. | PowerPoint | 2026-10-04 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2.5
3 | Entregables | 8.6 | Empaquetar el código fuente actualizado del Incremento 3 en ZIP: archivos .java, pom.xml, config.properties, script SQL de la tabla auditoria_archivo, archivos draw.io. Verificar que compile desde cero. | Erick Hernandez | 1 | Listo | ZIP sin carpetas de IDE ni binarios; el proyecto compila desde cero con mvn package. | — | Última tarea técnica antes de entregar. | Terminal / Maven | 2026-10-04 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 1
3 | Entregables | 8.7 | Capturar el historial de commits de Git del Incremento 3: todos los integrantes con mínimo 3 commits descriptivos adicionales. Captura del log mostrando todos los autores. | Nicolas Lopez | 1 | Listo | Captura con ≥ 3 commits adicionales por integrante; mensajes descriptivos. | — | CRÍTICO: registrar el aporte individual de cada integrante. | Git / GitHub | 2026-10-04 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 1
3 | Entregables | 8.8 | Actualizar el documento de instalación y grabar un nuevo video de instalación si cambió la configuración, dependencias o pasos de despliegue en el Incremento 3 (nueva tabla auditoria_archivo), o confirmar explícitamente que sigue vigente el de incrementos anteriores. | Erick Hernandez | 1 | Listo | Documento de instalación vigente o actualizado (incluye el script de la tabla auditoria_archivo si aplica); video en Drive ≤ 3 min si hubo cambios; nota indicando "sin cambios" si no aplica. | — | La rúbrica exige video de instalación en cada entrega. | Word / OBS / Loom | 2026-10-04 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 1.5
3 | Entregables | 8.9 | Grabar el video separado de la presentación y demo del día de exposición del Incremento 3 (distinto del video de funcionalidades), mostrando la presentación PPT y la demo en vivo del sistema. | Erick Hernandez | 1 | Listo | Video en Drive de la presentación + demo del día de exposición, subido de forma independiente al video de funcionalidades. | — | La rúbrica exige un video separado por cada entrega, grabado el día de la presentación. | OBS / Loom | 2026-10-04 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 1.5
3 | Documentación | 9.1 | Redactar la sección Introducción del Incremento 3: contexto, objetivo del incremento, alcance (10 URs de prioridad 3), estructura del documento. | Diego Lobos | 1 | Listo | Introducción de mínimo 3 párrafos; menciona objetivo, alcance y estructura. | — | Puede hacerse desde el inicio del sprint. | Word | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 1
3 | Documentación | 9.2 | Redactar la sección Propuesta de Solución e Incremento 3: describir el incremento, RFs/URs implementados (RF-25, RF-37, RF-46, RF-47, RF-56 a RF-61), porcentaje parcial (10/70 ≈ 14,3%) y porcentaje acumulado (59/70 ≈ 84,3%). | Nicolas Lopez | 1 | Listo | Sección con tabla de RFs/URs, porcentaje parcial y acumulado correctamente calculados; mínimo 2 párrafos. | — | Requerido por la rúbrica. Verificar el cálculo contra Incrementos 1 y 2 (24+25+10=59 de 70 URs). | Word | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 1
3 | Documentación | 9.3 | Redactar la descripción textual extendida de los 10 casos de uso del Incremento 3 (uno por cada RF/UR: Exportando ítems válidos, Registrando auditoría de archivo, Revirtiendo ajuste, Consultando historial de movimientos, Consultando stock e historial, Generando reporte de stock, Reportando equivalencias faltantes, Generando reporte de facturas, Generando reporte de movimientos, Exportando reportes a Excel), agrupados en las 4 secciones de módulo (A-D): nombre en gerundio, actores, precondición, flujo normal, flujos alternativos, postcondición. | Diego Lobos | 3 | Listo | 10 casos de uso extendidos completos, uno por cada RF/UR, agrupados en las 4 secciones de módulo; formato tabla; todos los campos presentes; nombres en gerundio coinciden con el nombre de cada RF. | UR-25,UR-37,UR-46,UR-47,UR-56,UR-57,UR-58,UR-59,UR-60,UR-61 | Revisar los casos de uso de Incrementos 1 y 2 para mantener coherencia de formato. | Word | 2026-10-03 | 2026-10-01 | 2026-10-03 | 4
3 | Documentación | 9.4 | Consolidar en el documento el resumen acumulado de los Incrementos 1 y 2 (CUs/URs entregados por incremento, porcentaje parcial y acumulado de cada uno) como sección previa a la propuesta del Incremento 3, verificando coherencia con los documentos anteriores. | Nicolas Lopez | 2 | Listo | Tabla con los 3 incrementos (1, 2 y 3), URs por incremento y porcentaje acumulado consistente con los documentos de Incrementos 1 y 2; sin contradicciones de cifras entre documentos. | — | Depende de 9.2. Es la tarea que asegura que el informe incorpore los incrementos anteriores. | Word | 2026-10-04 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2.5
3 | Documentación | 9.5 | Verificar checklist final antes de entregar: documento Incremento 3, Sprint Backlog, diagramas draw.io, video de funcionalidades, ZIP de código, Excel de organización, PPT, video de instalación (si aplica), video de presentación/demo. Todos los archivos en Drive con nombre correcto. | Erick Hernandez | 1 | Listo | Checklist completado; todos los archivos presentes y nombrados correctamente. | — | 24 a 48 horas antes de la entrega (11/10). | Drive | 2026-10-04 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 1.5
3 | Documentación | 9.6 | Enviar correo al profesor con el enlace de Drive. Asunto exacto acordado por el equipo. Solo el jefe de proyecto envía. Verificar permisos de visualización del enlace. | Cristobal Osorio | 0.5 | Listo | Correo enviado antes del 11/10 23:59; asunto correcto; enlace funcional. | — | Deadline: domingo 11 de octubre 23:59. | Gmail / Outlook | 2026-10-04 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 0.5

## Burn Acumulado
BURN DOWN / BURN UP ACUMULADO — INCREMENTOS 1, 2 Y 3 ¦ Grupo 20 — Minimarket Antucayen
Alcance total (HH Est.) | 404.5 |  | Periodos: Inc. 1 (30/04–14/06), Inc. 2 (25/08–13/09), Inc. 3 (14/09–11/10). Se omite el receso entre Inc. 1 e Inc. 2. Una tarea se considera completada en su "Fecha término" (col. N del Sprint Backlog).
HH Efectivas totales | 517
Días de sprint considerados | 87
Incremento | Día | Fecha | Ideal restante (HH) | Real restante (HH) | Alcance total (HH) | Ideal completado (HH) | Real completado (HH) | HH Efectivas acumuladas
Inc. 1 | 0 | 2026-04-30 | 404.5 | 403.5 | 404.5 | 0 | 1 | 1
Inc. 1 | 1 | 2026-05-01 | 399.7965 | 398.5 | 404.5 | 4.7035 | 6 | 7.5
Inc. 1 | 2 | 2026-05-02 | 395.093 | 397.5 | 404.5 | 9.407 | 7 | 9
Inc. 1 | 3 | 2026-05-03 | 390.3895 | 392.5 | 404.5 | 14.1105 | 12 | 15.5
Inc. 1 | 4 | 2026-05-04 | 385.686 | 389.5 | 404.5 | 18.814 | 15 | 19.5
Inc. 1 | 5 | 2026-05-05 | 380.9826 | 384.5 | 404.5 | 23.5174 | 20 | 26
Inc. 1 | 6 | 2026-05-06 | 376.2791 | 380.5 | 404.5 | 28.2209 | 24 | 31
Inc. 1 | 7 | 2026-05-07 | 371.5756 | 375.5 | 404.5 | 32.9244 | 29 | 37.5
Inc. 1 | 8 | 2026-05-08 | 366.8721 | 370.5 | 404.5 | 37.6279 | 34 | 44
Inc. 1 | 9 | 2026-05-09 | 362.1686 | 368.5 | 404.5 | 42.3314 | 36 | 46.5
Inc. 1 | 10 | 2026-05-10 | 357.4651 | 368.5 | 404.5 | 47.0349 | 36 | 46.5
Inc. 1 | 11 | 2026-05-11 | 352.7616 | 362.5 | 404.5 | 51.7384 | 42 | 54
Inc. 1 | 12 | 2026-05-12 | 348.0581 | 360.5 | 404.5 | 56.4419 | 44 | 56.5
Inc. 1 | 13 | 2026-05-13 | 343.3547 | 357.5 | 404.5 | 61.1453 | 47 | 60.5
Inc. 1 | 14 | 2026-05-14 | 338.6512 | 347.5 | 404.5 | 65.8488 | 57 | 73.5
Inc. 1 | 15 | 2026-05-15 | 333.9477 | 347.5 | 404.5 | 70.5523 | 57 | 73.5
Inc. 1 | 16 | 2026-05-16 | 329.2442 | 340.5 | 404.5 | 75.2558 | 64 | 82.5
Inc. 1 | 17 | 2026-05-17 | 324.5407 | 337.5 | 404.5 | 79.9593 | 67 | 86.5
Inc. 1 | 18 | 2026-05-18 | 319.8372 | 333.5 | 404.5 | 84.6628 | 71 | 91.5
Inc. 1 | 19 | 2026-05-19 | 315.1337 | 326.5 | 404.5 | 89.3663 | 78 | 100.5
Inc. 1 | 20 | 2026-05-20 | 310.4302 | 326.5 | 404.5 | 94.0698 | 78 | 100.5
Inc. 1 | 21 | 2026-05-21 | 305.7267 | 315.5 | 404.5 | 98.7733 | 89 | 115
Inc. 1 | 22 | 2026-05-22 | 301.0233 | 312.5 | 404.5 | 103.4767 | 92 | 119
Inc. 1 | 23 | 2026-05-23 | 296.3198 | 308.5 | 404.5 | 108.1802 | 96 | 124
Inc. 1 | 24 | 2026-05-24 | 291.6163 | 300.5 | 404.5 | 112.8837 | 104 | 134
Inc. 1 | 25 | 2026-05-25 | 286.9128 | 298.5 | 404.5 | 117.5872 | 106 | 136.5
Inc. 1 | 26 | 2026-05-26 | 282.2093 | 290.5 | 404.5 | 122.2907 | 114 | 146
Inc. 1 | 27 | 2026-05-27 | 277.5058 | 287.5 | 404.5 | 126.9942 | 117 | 150
Inc. 1 | 28 | 2026-05-28 | 272.8023 | 277.5 | 404.5 | 131.6977 | 127 | 163
Inc. 1 | 29 | 2026-05-29 | 268.0988 | 275.5 | 404.5 | 136.4012 | 129 | 165.5
Inc. 1 | 30 | 2026-05-30 | 263.3953 | 267.5 | 404.5 | 141.1047 | 137 | 175
Inc. 1 | 31 | 2026-05-31 | 258.6919 | 265.5 | 404.5 | 145.8081 | 139 | 177.5
Inc. 1 | 32 | 2026-06-01 | 253.9884 | 261.5 | 404.5 | 150.5116 | 143 | 182.5
Inc. 1 | 33 | 2026-06-02 | 249.2849 | 257.5 | 404.5 | 155.2151 | 147 | 187.5
Inc. 1 | 34 | 2026-06-03 | 244.5814 | 246.5 | 404.5 | 159.9186 | 158 | 202
Inc. 1 | 35 | 2026-06-04 | 239.8779 | 241.5 | 404.5 | 164.6221 | 163 | 209
Inc. 1 | 36 | 2026-06-05 | 235.1744 | 233.5 | 404.5 | 169.3256 | 171 | 219
Inc. 1 | 37 | 2026-06-06 | 230.4709 | 229.5 | 404.5 | 174.0291 | 175 | 224.5
Inc. 1 | 38 | 2026-06-07 | 225.7674 | 228 | 404.5 | 178.7326 | 176.5 | 226.5
Inc. 1 | 39 | 2026-06-08 | 221.064 | 228 | 404.5 | 183.436 | 176.5 | 226.5
Inc. 1 | 40 | 2026-06-09 | 216.3605 | 228 | 404.5 | 188.1395 | 176.5 | 226.5
Inc. 1 | 41 | 2026-06-10 | 211.657 | 228 | 404.5 | 192.843 | 176.5 | 226.5
Inc. 1 | 42 | 2026-06-11 | 206.9535 | 228 | 404.5 | 197.5465 | 176.5 | 226.5
Inc. 1 | 43 | 2026-06-12 | 202.25 | 228 | 404.5 | 202.25 | 176.5 | 226.5
Inc. 1 | 44 | 2026-06-13 | 197.5465 | 228 | 404.5 | 206.9535 | 176.5 | 226.5
Inc. 1 | 45 | 2026-06-14 | 192.843 | 228 | 404.5 | 211.657 | 176.5 | 226.5
Inc. 2 | 46 | 2026-08-25 | 188.1395 | 228 | 404.5 | 216.3605 | 176.5 | 226.5
Inc. 2 | 47 | 2026-08-26 | 183.436 | 227 | 404.5 | 221.064 | 177.5 | 231
Inc. 2 | 48 | 2026-08-27 | 178.7326 | 227 | 404.5 | 225.7674 | 177.5 | 231
Inc. 2 | 49 | 2026-08-28 | 174.0291 | 221 | 404.5 | 230.4709 | 183.5 | 235.5
Inc. 2 | 50 | 2026-08-29 | 169.3256 | 217 | 404.5 | 235.1744 | 187.5 | 241
Inc. 2 | 51 | 2026-08-30 | 164.6221 | 217 | 404.5 | 239.8779 | 187.5 | 241
Inc. 2 | 52 | 2026-08-31 | 159.9186 | 213 | 404.5 | 244.5814 | 191.5 | 244.5
Inc. 2 | 53 | 2026-09-01 | 155.2151 | 205 | 404.5 | 249.2849 | 199.5 | 252
Inc. 2 | 54 | 2026-09-02 | 150.5116 | 198 | 404.5 | 253.9884 | 206.5 | 259
Inc. 2 | 55 | 2026-09-03 | 145.8081 | 190 | 404.5 | 258.6919 | 214.5 | 272
Inc. 2 | 56 | 2026-09-04 | 141.1047 | 186 | 404.5 | 263.3953 | 218.5 | 276.5
Inc. 2 | 57 | 2026-09-05 | 136.4012 | 174 | 404.5 | 268.0988 | 230.5 | 290
Inc. 2 | 58 | 2026-09-06 | 131.6977 | 174 | 404.5 | 272.8023 | 230.5 | 290
Inc. 2 | 59 | 2026-09-07 | 126.9942 | 168 | 404.5 | 277.5058 | 236.5 | 299.5
Inc. 2 | 60 | 2026-09-08 | 122.2907 | 162 | 404.5 | 282.2093 | 242.5 | 307.5
Inc. 2 | 61 | 2026-09-09 | 117.5872 | 162 | 404.5 | 286.9128 | 242.5 | 307.5
Inc. 2 | 62 | 2026-09-10 | 112.8837 | 142 | 404.5 | 291.6163 | 262.5 | 338
Inc. 2 | 63 | 2026-09-11 | 108.1802 | 134 | 404.5 | 296.3198 | 270.5 | 347.5
Inc. 2 | 64 | 2026-09-12 | 103.4767 | 119 | 404.5 | 301.0233 | 285.5 | 373
Inc. 2 | 65 | 2026-09-13 | 98.7733 | 110.5 | 404.5 | 305.7267 | 294 | 390
Inc. 3 | 66 | 2026-09-14 | 94.0698 | 109.5 | 404.5 | 310.4302 | 295 | 391
Inc. 3 | 67 | 2026-09-15 | 89.3663 | 108.5 | 404.5 | 315.1337 | 296 | 392
Inc. 3 | 68 | 2026-09-16 | 84.6628 | 103.5 | 404.5 | 319.8372 | 301 | 398
Inc. 3 | 69 | 2026-09-17 | 79.9593 | 102.5 | 404.5 | 324.5407 | 302 | 399
Inc. 3 | 70 | 2026-09-18 | 75.2558 | 101.5 | 404.5 | 329.2442 | 303 | 400
Inc. 3 | 71 | 2026-09-19 | 70.5523 | 97.5 | 404.5 | 333.9477 | 307 | 405
Inc. 3 | 72 | 2026-09-20 | 65.8488 | 93.5 | 404.5 | 338.6512 | 311 | 410
Inc. 3 | 73 | 2026-09-21 | 61.1453 | 93.5 | 404.5 | 343.3547 | 311 | 410
Inc. 3 | 74 | 2026-09-22 | 56.4419 | 91.5 | 404.5 | 348.0581 | 313 | 411.5
Inc. 3 | 75 | 2026-09-23 | 51.7384 | 87.5 | 404.5 | 352.7616 | 317 | 415.5
Inc. 3 | 76 | 2026-09-24 | 47.0349 | 84.5 | 404.5 | 357.4651 | 320 | 418
Inc. 3 | 77 | 2026-09-25 | 42.3314 | 75.5 | 404.5 | 362.1686 | 329 | 429.5
Inc. 3 | 78 | 2026-09-26 | 37.6279 | 72.5 | 404.5 | 366.8721 | 332 | 433
Inc. 3 | 79 | 2026-09-27 | 32.9244 | 65.5 | 404.5 | 371.5756 | 339 | 441.5
Inc. 3 | 80 | 2026-09-28 | 28.2209 | 63.5 | 404.5 | 376.2791 | 341 | 443.5
Inc. 3 | 81 | 2026-09-29 | 23.5174 | 59.5 | 404.5 | 380.9826 | 345 | 447.5
Inc. 3 | 82 | 2026-09-30 | 18.814 | 55.5 | 404.5 | 385.686 | 349 | 451.5
Inc. 3 | 83 | 2026-10-01 | 14.1105 | 50.5 | 404.5 | 390.3895 | 354 | 457
Inc. 3 | 84 | 2026-10-02 | 9.407 | 48.5 | 404.5 | 395.093 | 356 | 460
Inc. 3 | 85 | 2026-10-03 | 4.7035 | 42.5 | 404.5 | 399.7965 | 362 | 466.5
Inc. 3 | 86 | 2026-10-04 | 0 | 0 | 404.5 | 404.5 | 404.5 | 517