## Sprint Backlog
PILA DEL PRODUCTO — SPRINT BACKLOG — INCREMENTO 3 ¦ Grupo 20 — Minimarket Antucayen | [7 empty] | OBJETIVO: Implementar módulos de Exportación/Auditoría de archivos, Reversión de ajustes, Historial/Consulta de stock y Reportes exportables a Excel → 10 URs prioridad 3 |  |  |  |  | Entrega: 11/10/2026 23:59
Prioridad | Categoría | ID | Descripción detallada | Responsable | HH Est. | Estado | Criterio de aceptación | URs relacionadas | Notas / Dependencias | Herramientas | Fecha límite | Fecha inicio | Fecha término | HH Efectivas | Semana
3 | Retroalimentación Inc. 2 | 1.1 | Revisar la retroalimentación y observaciones recibidas sobre el Incremento 2 (comentarios del profesor y/o pauta de corrección) y contrastarlas con el Sprint Retrospective del Incremento 2, elaborando un listado priorizado de acciones correctivas para el Incremento 3. | Cristobal Osorio | 2 | Listo | Listado de acciones correctivas con al menos 3 puntos, cada uno con responsable tentativo; referencia explícita a la retroalimentación del profesor o, en su defecto, a la Retrospectiva del Incremento 2. | — | Si la retroalimentación formal del profesor aún no llega, usar como base el Sprint Retrospective del Incremento 2 (documento Incremento 2, sección Scrum++). | Word | 2026-09-16 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2.5 | 1
3 | Retroalimentación Inc. 2 | 1.2 | Incorporar las acciones correctivas identificadas en 1.1 a la planificación del Incremento 3 (Product Backlog y este Sprint Backlog) y dejar registro explícito de qué cambió respecto al Incremento 2. | Cristobal Osorio | 1 | Listo | Cada acción correctiva queda vinculada a una tarea o nota del Sprint Backlog del Incremento 3; el documento Word incluye un párrafo "Cambios respecto al Incremento 2". | — | Depende de 1.1. | Word / Excel | 2026-09-18 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1 | 1
3 | Modelo | 2.1 | Implementar ServicioExportacion (nuevo): exportarItemsValidos(lista, formato) genera un archivo con las columnas SKU y cantidad a partir de la lista de ítems válidos de una importación o ajuste, en formato Excel (Apache POI) y CSV. | Felipe Salas | 4 | Listo | Exportación a Excel y a CSV generan archivos válidos y abribles; columnas SKU y cantidad correctas; nombre de archivo incluye fecha/hora. | UR-25 | Depende de ServicioImportacion y ServicioAjusteInventario (Incremento 1 y 2). Requiere Apache POI (ya incluido en pom.xml). | IntelliJ IDEA | 2026-09-20 | 2026-09-16 | 2026-09-19 | 5 | 1
3 | Modelo | 2.2 | Implementar ServicioAuditoria (nuevo) y tabla auditoria_archivo (fecha, hora, usuario, nombre de archivo, tipo de operación): registrarEvento(tipoOperacion, usuario, nombreArchivo). Crear AuditoriaDAO e integrar la llamada en ServicioImportacion y ServicioExportacion. | Nicolas Lopez | 4 | Listo | Cada importación y exportación genera un registro de auditoría persistido; una consulta directa a la tabla confirma fecha/hora/usuario/archivo correctos. | UR-37 | Requiere script SQL para la tabla auditoria_archivo (agregar a los scripts del proyecto). Depende de 2.1 para integrarse con la exportación. | IntelliJ IDEA / MySQL Workbench | 2026-09-20 | 2026-09-17 | 2026-09-20 | 5 | 1
3 | Modelo | 2.3 | Extender ServicioAjusteInventario: revertirAjuste(idMovimiento) — valida que el usuario tenga rol Administrador, recupera el stock anterior desde MovimientoDAO, restaura el stock del producto y registra un nuevo movimiento tipo "Reversión" referenciando el ajuste revertido. | Fabian Gomez | 4 | Listo | Reversión exitosa deja el stock igual al valor previo al ajuste; usuario sin rol Administrador recibe AccesoNoAutorizadoException; queda un nuevo movimiento tipo Reversión en el historial. | UR-46 | Depende de ServicioAjusteInventario y MovimientoDAO (Incremento 1) y de ServicioUsuario para validar el rol (Incremento 1). | IntelliJ IDEA | 2026-09-24 | 2026-09-21 | 2026-09-23 | 4 | 2
3 | Modelo | 2.4 | Extender ServicioHistorial: asegurar que consultarMovimientos() retorne tipo, fecha, hora, usuario, SKU, stock anterior y stock resultante en todos los movimientos; agregar obtenerUltimosMovimientos(sku, 10) ordenado por fecha descendente. | Nicolas Lopez | 3 | Listo | La consulta general retorna los 6 campos requeridos sin nulos; obtenerUltimosMovimientos retorna máximo 10 filas y nunca más que los movimientos reales existentes. | UR-47,UR-56 | Depende de ServicioHistorial y MovimientoDAO (Incremento 1). Revisar consistencia con lo ya implementado como UR-47 en el Incremento 1. | IntelliJ IDEA | 2026-09-25 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2.5 | 2
3 | Modelo | 2.5 | Implementar ServicioReportes (nuevo): reporteStock() (productos activos con stock actual), reporteEquivalenciasFaltantes() (códigos de proveedor sin SKU asociado), reporteFacturas(estado, fechaInicio, fechaFin), reporteMovimientos(fechaInicio, fechaFin). | Matias Ale | 6 | Listo | Los 4 métodos retornan listas correctas contra datos de prueba conocidos; los filtros de facturas y movimientos combinan estado/rango de fechas correctamente; el reporte de equivalencias solo incluye códigos sin SKU asociado. | UR-57,UR-58,UR-59,UR-60 | Depende de ServicioProducto, ServicioEquivalencia (Incremento 2), ServicioFactura (Incremento 2) y ServicioHistorial. | IntelliJ IDEA | 2026-09-26 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 8 | 2
3 | Modelo | 2.6 | Integrar ServicioExportacion (2.1) con ServicioReportes (2.5): exportarReporteExcel(tipoReporte, datos) para los 4 reportes de RF-57 a RF-60, reutilizando el motor Apache POI y registrando auditoría de cada exportación mediante ServicioAuditoria (2.2). | Felipe Salas | 3 | Listo | Cada uno de los 4 reportes se exporta a un archivo Excel legible con encabezados correctos; cada exportación genera su registro de auditoría. | UR-61 | Depende de 2.1, 2.2 y 2.5. | IntelliJ IDEA | 2026-09-27 | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 4 | 2
3 | Vista | 3.1 | Extender la vista de ajuste/importación de inventario (VAjusteInventario): agregar botón "Exportar ítems válidos" tras la previsualización, con JFileChooser para elegir formato (Excel/CSV) y carpeta destino. | Felipe Salas | 2 | Listo | Botón visible tras previsualizar un archivo válido; selector de formato funcional; confirmación visual al finalizar la exportación. | UR-25 | Depende de VAjusteInventario (Incremento 1) y de 2.1. | IntelliJ IDEA + WindowBuilder | 2026-09-24 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 1.5 | 2
3 | Vista | 3.2 | Crear VRevertirAjuste (JDialog) o extender VHistorialMovimientos: botón "Revertir" visible solo para Administrador junto a movimientos de tipo ajuste, con diálogo de confirmación mostrando el detalle del movimiento a revertir. | Diego Lobos | 3 | Listo | Botón oculto/deshabilitado para roles distintos de Administrador; la confirmación muestra SKU, cantidad y fecha del ajuste antes de revertir; mensaje de éxito o error visible. | UR-46 | Depende de VHistorialMovimientos (Incremento 1) y de 2.3. | IntelliJ IDEA + WindowBuilder | 2026-09-25 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 3.5 | 2
3 | Vista | 3.3 | Crear VConsultaStockHistorial (JPanel): buscador de producto por SKU o nombre, panel con stock actual y JTable con los últimos 10 movimientos (tipo, fecha, hora, usuario, stock anterior, stock resultante). | Nicolas Lopez | 3 | Listo | La búsqueda por SKU o nombre muestra el producto correcto; la JTable muestra máximo 10 filas ordenadas por fecha descendente; el stock actual coincide con ServicioProducto. | UR-47,UR-56 | Depende de VPrincipal y de 2.4. | IntelliJ IDEA + WindowBuilder | 2026-09-26 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 3.5 | 2
3 | Vista | 3.4 | Crear VReportes (JPanel con JComboBox de tipo de reporte): filtros según el reporte seleccionado (rango de fechas para movimientos y facturas, estado para facturas), JTable de resultados y botón "Exportar a Excel" por reporte. | Felipe Salas | 4 | Listo | El selector cambia los filtros disponibles según el reporte; la JTable se puebla correctamente para los 4 reportes; el botón exportar se habilita solo con resultados en pantalla. | UR-57,UR-58,UR-59,UR-60,UR-61 | Depende de VPrincipal y de 2.5, 2.6. | IntelliJ IDEA + WindowBuilder | 2026-09-27 | 2026-09-25 | 2026-09-27 | 4.5 | 2
3 | Controlador | 4.1 | Implementar ControladorExportacion: listener del botón "Exportar ítems válidos", invoca ServicioExportacion, gestiona la selección de carpeta destino y formato, y muestra confirmación o error en pantalla. | Felipe Salas | 2 | Listo | Exportación exitosa muestra la ruta del archivo generado; un error de escritura (permisos, disco) muestra un mensaje claro sin cerrar la ventana. | UR-25 | Depende de 2.1 y 3.1. | IntelliJ IDEA | 2026-09-29 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 2 | 3
3 | Controlador | 4.2 | Extender ControladorAjusteInventario (o crear ControladorRevertirAjuste): listener de "Revertir", valida el rol Administrador antes de invocar, llama a ServicioAjusteInventario.revertirAjuste() y refresca stock e historial en pantalla. | Diego Lobos | 2 | Listo | La reversión exitosa refresca de inmediato el stock mostrado y agrega la fila del nuevo movimiento; un intento sin permisos no llega a invocar el servicio. | UR-46 | Depende de 2.3 y 3.2. | IntelliJ IDEA | 2026-09-30 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2 | 3
3 | Controlador | 4.3 | Implementar ControladorStockHistorial: conecta VConsultaStockHistorial con ServicioProducto y ServicioHistorial, refrescando la tabla de movimientos al buscar un SKU o nombre. | Matias Ale | 2 | Listo | La búsqueda actualiza stock y tabla de movimientos en menos de 2 segundos; una búsqueda sin resultados muestra un mensaje claro en vez de una tabla vacía sin explicación. | UR-47,UR-56 | Depende de 2.4 y 3.3. | IntelliJ IDEA | 2026-10-01 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2 | 3
3 | Controlador | 4.4 | Implementar ControladorReportes: construye cada reporte según los filtros seleccionados en VReportes, puebla la JTable de resultados y gestiona el botón "Exportar a Excel" invocando ServicioReportes y ServicioExportacion. | Felipe Salas | 3 | Listo | Los 4 reportes se generan correctamente con y sin filtros aplicados; exportar sin resultados en pantalla está deshabilitado; la exportación exitosa confirma la ruta del archivo. | UR-57,UR-58,UR-59,UR-60,UR-61 | Depende de 2.5, 2.6 y 3.4. | IntelliJ IDEA | 2026-10-02 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2.5 | 3
3 | Diagramas 4+1 | 5.1 | Vista Lógica: actualizar el diagrama de clases UML incorporando ServicioExportacion, ServicioAuditoria, ServicioReportes y las extensiones a ServicioAjusteInventario y ServicioHistorial, junto a sus controladores y vistas del Incremento 3. PNG + explicación. | Fabian Gomez | 3 | Listo | Diagrama PNG con fondo blanco; coherente con el código del Incremento 3; texto explicativo antes de la figura. | — | Depende de que el código del Incremento 3 esté avanzado (Modelo, Vista, Controlador). | draw.io / StarUML | 2026-10-03 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2.5 | 3
3 | Diagramas 4+1 | 5.2 | Vista de Procesos — Secuencia: Exportando ítems válidos y registrando auditoría (Módulo A). Actores, objetos Vista/Controlador/Modelo/BD, mensajes con nombres de métodos reales. PNG + explicación. | Nicolas Lopez | 2 | Listo | Diagrama de secuencia UML correcto; nombres de métodos coinciden con el código; texto explicativo. | UR-25,UR-37 | Depende de 4.1. | draw.io / StarUML | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2 | 3
3 | Diagramas 4+1 | 5.3 | Vista de Procesos — Secuencia: Revirtiendo ajuste de inventario (Módulo B). PNG + explicación. | Matias Ale | 2 | Listo | Diagrama de secuencia UML correcto; texto explicativo. | UR-46 | Depende de 4.2. | draw.io / StarUML | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2 | 3
3 | Diagramas 4+1 | 5.4 | Vista de Procesos — Secuencia: Consultando stock e historial de movimientos (Módulo C). PNG + explicación. | Fabian Gomez | 2 | Listo | Diagrama de secuencia UML correcto; texto explicativo. | UR-47,UR-56 | Depende de 4.3. | draw.io / StarUML | 2026-10-01 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 3 | 3
3 | Diagramas 4+1 | 5.5 | Vista de Procesos — Secuencia: Generando y exportando reporte (Módulo D; flujo común a los 4 reportes con el tipo de reporte como parámetro). PNG + explicación. | Fabian Gomez | 2 | Listo | Diagrama de secuencia UML correcto; texto explicativo; se indica explícitamente que el flujo aplica a los 4 tipos de reporte. | UR-57,UR-58,UR-59,UR-60,UR-61 | Depende de 4.4. | draw.io / StarUML | 2026-10-02 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 3 | 3
3 | Diagramas 4+1 | 5.6 | Actualizar el árbol de navegación del sistema, redactar la explicación textual de cada vista 4+1 nueva del Incremento 3 en el documento Word, y dejar constancia de que la Vista de Desarrollo y la Vista Física no requieren cambios estructurales en este incremento. | Fabian Gomez | 2 | Listo | Árbol de navegación actualizado incluye las pantallas nuevas; cada vista 4+1 nueva tiene texto introductorio + figura + fuente; párrafo explícito confirmando la vigencia de la Vista de Desarrollo y la Vista Física del Incremento 1. | — | Última tarea de esta categoría, depende de 5.1 a 5.5. | draw.io / Word | 2026-10-04 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2.5 | 3
3 | Scrum++ | 6.1 | Actualizar el Product Backlog List en Excel marcando los 10 URs de prioridad 3 (RF-25, RF-37, RF-46, RF-47, RF-56 a RF-61) como parte del Incremento 3. | Cristobal Osorio | 1 | Listo | Excel actualizado; los 10 URs quedan marcados con su incremento correspondiente; consistente con el Product Backlog de Incrementos 1 y 2. | UR-25,UR-37,UR-46,UR-47,UR-56,UR-57,UR-58,UR-59,UR-60,UR-61 | Usar el Product Backlog del Incremento 2 como base. | Excel | 2026-09-17 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1 | 1
3 | Scrum++ | 6.2 | Elaborar el Sprint Backlog del Incremento 3 (este archivo) y la tabla de distribución semanal de HH (14/09 al 11/10), respetando el máximo de 2 HH/persona/día acordado por el equipo. | Erick Hernandez | 3 | Listo | Sprint Backlog con las 47 tareas de este documento; la tabla de distribución semanal cubre las 4 semanas del sprint con HH realistas por persona. | — | Este mismo archivo Excel sirve de base. | Excel | 2026-09-19 | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 3.5 | 1
3 | Scrum++ | 6.3 | Redactar las actas de Daily Scrum del sprint (una por cada día de trabajo efectivo entre el 15/09 y el 10/10): fecha, hora, lugar, asistentes, qué hice ayer, qué haré hoy, impedimentos. | Diego Lobos | 3 | Listo | Actas con estructura completa; una fila por integrante en cada acta; tono formal. | — | Pueden redactarse en conjunto durante el sprint. | Word | 2026-10-04 | 2026-09-15 | 2026-10-04 | 3.5 | 3
3 | Scrum++ | 6.4 | Redactar el Sprint Review del Incremento 3: asistentes, objetivos alcanzados y no alcanzados, capturas de la demo, feedback del cliente, Product Backlog actualizado. | Matias Ale | 2 | Listo | Documento con todos los puntos; capturas del sistema funcionando; feedback documentado. | — | Requiere el sistema del Incremento 3 funcional para la demo. | Word | 2026-10-04 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2 | 4
3 | Scrum++ | 6.5 | Redactar el Sprint Retrospective del Incremento 3: qué salió bien, qué mejorar, plan de acción para el Incremento 4. Participación de todo el equipo. | Diego Lobos | 1 | Listo | Documento con las 3 secciones; tono constructivo; plan de mejora concreto. | — | Después del Sprint Review (6.4). | Word | 2026-10-04 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2 | 4
3 | Pruebas | 7.1 | Diseñar y ejecutar casos de prueba del Módulo A (Exportando ítems válidos y Registrando auditoría de archivo): exportación Excel y CSV con datos correctos, verificación del registro de auditoría en cada importación/exportación, caso sin ítems válidos. Documentar evidencia con capturas. | Erick Hernandez | 3 | Listo | Mínimo 8 casos, incluye exportación vacía y error de formato; capturas de cada caso (exitoso y fallido); estado PASS/FAIL registrado. | UR-25,UR-37 | Requiere código funcional de 2.1, 2.2, 3.1, 4.1. | Word / Excel / IntelliJ IDEA | 2026-10-04 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 4 | 4
3 | Pruebas | 7.2 | Diseñar y ejecutar casos de prueba del Módulo B (Revirtiendo ajuste): reversión exitosa con restauración correcta de stock, bloqueo para usuarios sin rol Administrador, intento de revertir un ajuste ya revertido. Documentar evidencia con capturas. | Erick Hernandez | 3 | Listo | Mínimo 6 casos; incluye control de acceso por rol; capturas de cada caso; estado PASS/FAIL registrado. | UR-46 | Requiere código funcional de 2.3, 3.2, 4.2. | Word / Excel / IntelliJ IDEA | 2026-10-04 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 3.5 | 4
3 | Pruebas | 7.3 | Diseñar y ejecutar casos de prueba del Módulo C (Consultando stock e historial): producto con más de 10 movimientos, producto sin movimientos, filtros de historial combinados. Documentar evidencia con capturas. | Fabian Gomez | 3 | Listo | Mínimo 6 casos; confirma que nunca se muestran más de 10 movimientos; capturas de cada caso; estado PASS/FAIL registrado. | UR-47,UR-56 | Requiere código funcional de 2.4, 3.3, 4.3. | Word / Excel / IntelliJ IDEA | 2026-10-04 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 4 | 4
3 | Pruebas | 7.4 | Diseñar y ejecutar casos de prueba del Módulo D (Reportes y exportación a Excel): generación de los 4 reportes, filtros de estado y rango de fechas, exportación a Excel de cada reporte, caso sin resultados. Documentar evidencia con capturas. | Diego Lobos | 4 | Listo | Mínimo 12 casos (mínimo 3 por reporte); incluye la exportación de cada reporte; capturas de cada caso; estado PASS/FAIL registrado. | UR-57,UR-58,UR-59,UR-60,UR-61 | Requiere código funcional de 2.5, 2.6, 3.4, 4.4. | Word / Excel / IntelliJ IDEA | 2026-10-04 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 4.5 | 4
3 | Pruebas | 7.5 | Elaborar la tabla resumen de evidencias del Incremento 3 en el documento Word: por cada módulo (A, B, C, D), una tabla con ID de prueba, descripción, resultado y captura de pantalla. | Erick Hernandez | 2 | Listo | Tabla resumen por módulo; mínimo 3 evidencias por módulo; formato consistente con Incrementos 1 y 2. | — | Depende de 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4. | Word | 2026-10-04 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2 | 4
3 | Entregables | 8.1 | Redactar el documento Word del Incremento 3 completo: portada, índice de contenidos/figuras/tablas, introducción, propuesta de solución, resumen consolidado de los Incrementos 1 y 2, documentación Scrum++, vistas 4+1, evidencias de pruebas. Formato de rúbrica. | Cristobal Osorio | 4 | Listo | Documento con todas las secciones, incluido el resumen acumulado de Incrementos 1 y 2 antes de presentar el Incremento 3; sin placeholders; formato Arial 12, márgenes 2.5cm, interlineado 1.5. | — | Integración final de todos los entregables del Incremento 3. Depende de 9.4. | Word | 2026-10-04 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 4 | 4
3 | Entregables | 8.2 | Insertar en el documento Word todos los diagramas 4+1, árbol de navegación y tablas de evidencias del Incremento 3. Verificar numeración Capítulo.Correlativo, texto que invoque cada figura y leyenda con fuente. | Cristobal Osorio | 2 | Listo | Todas las figuras numeradas, referenciadas en el texto y con leyenda; sin figuras flotantes. | — | Depende de que todos los diagramas (5.1 a 5.6) estén listos. | Word | 2026-10-04 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2.5 | 4
3 | Entregables | 8.3 | Formato final del documento del Incremento 3: márgenes 2.5cm, fuente Arial 12, interlineado 1.5, paginación, cada sección en hoja nueva, títulos en mayúscula negrita, texto justificado. | Cristobal Osorio | 1 | Listo | Documento sin errores de formato; paginación correcta. | — | Última tarea antes de entregar. | Word | 2026-10-04 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2 | 4
3 | Entregables | 8.4 | Grabar video de funcionalidades del Incremento 3 (máx. 5 min): recorrido por exportación de ítems válidos, reversión de ajuste, consulta de stock/historial y generación/exportación de reportes. Narrar cada acción. | Matias Ale | 2 | Listo | Video en Drive; duración ≤ 5 min; muestra los 4 módulos del incremento; narración clara. | — | Cuando el sistema del Incremento 3 esté funcional. | OBS / Loom | 2026-10-04 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2 | 4
3 | Entregables | 8.5 | Crear presentación PPT del Incremento 3 (máx. 7 min): portada, índice, alcance con tabla de URs de prioridad 3, traza Scrum++, vistas 4+1 resumidas, enlace a la demo. | Cristobal Osorio | 3 | Listo | PPT con portada correcta; ≤ 15 diapositivas; diapositiva de traza Scrum++ presente; enlace al video. | — | Mismo formato que el PPT de Incrementos 1 y 2. | PowerPoint | 2026-10-04 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2.5 | 4
3 | Entregables | 8.6 | Empaquetar el código fuente actualizado del Incremento 3 en ZIP: archivos .java, pom.xml, config.properties, script SQL de la tabla auditoria_archivo, archivos draw.io. Verificar que compile desde cero. | Erick Hernandez | 1 | Listo | ZIP sin carpetas de IDE ni binarios; el proyecto compila desde cero con mvn package. | — | Última tarea técnica antes de entregar. | Terminal / Maven | 2026-10-04 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 1 | 4
3 | Entregables | 8.7 | Capturar el historial de commits de Git del Incremento 3: todos los integrantes con mínimo 3 commits descriptivos adicionales. Captura del log mostrando todos los autores. | Nicolas Lopez | 1 | Listo | Captura con ≥ 3 commits adicionales por integrante; mensajes descriptivos. | — | CRÍTICO: registrar el aporte individual de cada integrante. | Git / GitHub | 2026-10-04 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 1 | 4
3 | Entregables | 8.8 | Actualizar el documento de instalación y grabar un nuevo video de instalación si cambió la configuración, dependencias o pasos de despliegue en el Incremento 3 (nueva tabla auditoria_archivo), o confirmar explícitamente que sigue vigente el de incrementos anteriores. | Erick Hernandez | 1 | Listo | Documento de instalación vigente o actualizado (incluye el script de la tabla auditoria_archivo si aplica); video en Drive ≤ 3 min si hubo cambios; nota indicando "sin cambios" si no aplica. | — | La rúbrica exige video de instalación en cada entrega. | Word / OBS / Loom | 2026-10-04 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 1.5 | 4
3 | Entregables | 8.9 | Grabar el video separado de la presentación y demo del día de exposición del Incremento 3 (distinto del video de funcionalidades), mostrando la presentación PPT y la demo en vivo del sistema. | Erick Hernandez | 1 | Listo | Video en Drive de la presentación + demo del día de exposición, subido de forma independiente al video de funcionalidades. | — | La rúbrica exige un video separado por cada entrega, grabado el día de la presentación. | OBS / Loom | 2026-10-04 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 1.5 | 4
3 | Documentación | 9.1 | Redactar la sección Introducción del Incremento 3: contexto, objetivo del incremento, alcance (10 URs de prioridad 3), estructura del documento. | Diego Lobos | 1 | Listo | Introducción de mínimo 3 párrafos; menciona objetivo, alcance y estructura. | — | Puede hacerse desde el inicio del sprint. | Word | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 1 | 1
3 | Documentación | 9.2 | Redactar la sección Propuesta de Solución e Incremento 3: describir el incremento, RFs/URs implementados (RF-25, RF-37, RF-46, RF-47, RF-56 a RF-61), porcentaje parcial (10/70 ≈ 14,3%) y porcentaje acumulado (59/70 ≈ 84,3%). | Nicolas Lopez | 1 | Listo | Sección con tabla de RFs/URs, porcentaje parcial y acumulado correctamente calculados; mínimo 2 párrafos. | — | Requerido por la rúbrica. Verificar el cálculo contra Incrementos 1 y 2 (24+25+10=59 de 70 URs). | Word | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 1 | 2
3 | Documentación | 9.3 | Redactar la descripción textual extendida de los 10 casos de uso del Incremento 3 (uno por cada RF/UR: Exportando ítems válidos, Registrando auditoría de archivo, Revirtiendo ajuste, Consultando historial de movimientos, Consultando stock e historial, Generando reporte de stock, Reportando equivalencias faltantes, Generando reporte de facturas, Generando reporte de movimientos, Exportando reportes a Excel), agrupados en las 4 secciones de módulo (A-D): nombre en gerundio, actores, precondición, flujo normal, flujos alternativos, postcondición. | Diego Lobos | 3 | Listo | 10 casos de uso extendidos completos, uno por cada RF/UR, agrupados en las 4 secciones de módulo; formato tabla; todos los campos presentes; nombres en gerundio coinciden con el nombre de cada RF. | UR-25,UR-37,UR-46,UR-47,UR-56,UR-57,UR-58,UR-59,UR-60,UR-61 | Revisar los casos de uso de Incrementos 1 y 2 para mantener coherencia de formato. | Word | 2026-10-03 | 2026-10-01 | 2026-10-03 | 4 | 3
3 | Documentación | 9.4 | Consolidar en el documento el resumen acumulado de los Incrementos 1 y 2 (CUs/URs entregados por incremento, porcentaje parcial y acumulado de cada uno) como sección previa a la propuesta del Incremento 3, verificando coherencia con los documentos anteriores. | Nicolas Lopez | 2 | Listo | Tabla con los 3 incrementos (1, 2 y 3), URs por incremento y porcentaje acumulado consistente con los documentos de Incrementos 1 y 2; sin contradicciones de cifras entre documentos. | — | Depende de 9.2. Es la tarea que asegura que el informe incorpore los incrementos anteriores. | Word | 2026-10-04 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2.5 | 4
3 | Documentación | 9.5 | Verificar checklist final antes de entregar: documento Incremento 3, Sprint Backlog, diagramas draw.io, video de funcionalidades, ZIP de código, Excel de organización, PPT, video de instalación (si aplica), video de presentación/demo. Todos los archivos en Drive con nombre correcto. | Erick Hernandez | 1 | Listo | Checklist completado; todos los archivos presentes y nombrados correctamente. | — | 24 a 48 horas antes de la entrega (11/10). | Drive | 2026-10-04 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 1.5 | 4
3 | Documentación | 9.6 | Enviar correo al profesor con el enlace de Drive. Asunto exacto acordado por el equipo. Solo el jefe de proyecto envía. Verificar permisos de visualización del enlace. | Cristobal Osorio | 0.5 | Listo | Correo enviado antes del 11/10 23:59; asunto correcto; enlace funcional. | — | Deadline: domingo 11 de octubre 23:59. | Gmail / Outlook | 2026-10-04 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 0.5 | 4
RESUMEN DE CARGA POR INTEGRANTE
Integrante | N° de tareas | HH estimadas totales
Cristobal Osorio | 8 | 14.5
Diego Lobos | 7 | 17
Erick Hernandez | 8 | 15
Fabian Gomez | 6 | 16
Felipe Salas | 6 | 18
Matias Ale | 5 | 14
Nicolas Lopez | 7 | 16
TOTAL | 47 | 110.5
DISTRIBUCIÓN SEMANAL DE HH (referencia: máx. 2 HH/persona/día ≈ 14 HH/semana)
Integrante | Semana 1 (14-20 sep) | Semana 2 (21-27 sep) | Semana 3 (28 sep-4 oct) | Semana 4 (5-11 oct) | Total
Cristobal Osorio | 4 | 0 | 0 | 10.5 | 14.5
Diego Lobos | 1 | 3 | 8 | 5 | 17
Erick Hernandez | 3 | 0 | 0 | 12 | 15
Fabian Gomez | 0 | 4 | 9 | 3 | 16
Felipe Salas | 4 | 9 | 5 | 0 | 18
Matias Ale | 0 | 6 | 4 | 4 | 14
Nicolas Lopez | 4 | 7 | 2 | 3 | 16
TOTAL | 16 | 29 | 28 | 37.5 | 110.5

## URs Prioridad 3 (Referencia)
REQUERIMIENTOS (URs) DE PRIORIDAD 3 — INCREMENTO 3 ¦ Grupo 20 — Minimarket Antucayen
ID UR | Nombre | Descripción | Módulo relacionado (Sprint Backlog)
UR-25 | Exportando lista de ítems válidos | Generar una lista de ítems válidos con SKU y cantidad, exportable en Excel y CSV. | Modelo 2.1 / Vista 3.1 / Controlador 4.1
UR-37 | Registrando auditoría de archivo | Registrar fecha, hora, usuario y nombre del archivo en cada importación/exportación. | Modelo 2.2
UR-46 | Revirtiendo ajuste | Permitir revertir un ajuste confirmado y restaurar el stock anterior; exclusivo de Administrador. | Modelo 2.3 / Vista 3.2 / Controlador 4.2
UR-47 | Consultando historial de movimientos | Mantener un historial consultable con tipo, fecha, hora, usuario, SKU, stock anterior y resultante. | Modelo 2.4 / Vista 3.3 / Controlador 4.3
UR-56 | Consultando stock e historial | Mostrar stock actual junto con los últimos 10 movimientos del producto. | Modelo 2.4 / Vista 3.3 / Controlador 4.3
UR-57 | Generando reporte de stock | Generar reporte del stock actual de todos los productos activos, exportable a Excel. | Modelo 2.5 / Vista 3.4 / Controlador 4.4
UR-58 | Reportando equivalencias faltantes | Generar reporte de productos con códigos de proveedor sin equivalencia SKU. | Modelo 2.5 / Vista 3.4 / Controlador 4.4
UR-59 | Generando reporte de facturas | Generar reporte de facturas filtrable por estado y rango de fechas. | Modelo 2.5 / Vista 3.4 / Controlador 4.4
UR-60 | Generando reporte de movimientos | Generar reporte de movimientos de inventario filtrable por rango de fechas. | Modelo 2.5 / Vista 3.4 / Controlador 4.4
UR-61 | Exportando reportes a Excel | Permitir exportar a Excel los reportes de RF-57, RF-58, RF-59 y RF-60. | Modelo 2.6 / Vista 3.4 / Controlador 4.4

## Trazabilidad Incremento 3
TRAZABILIDAD DEL DOCUMENTO — INCREMENTO 3 ¦ Grupo 20 — Minimarket Antucayen
Incremento 3 | Responsables (redacción) | Verificadores (revisión) | Estatus
Retroalimentación Incremento 2 y acciones correctivas |  |  | Pendiente
Aspectos formales del documento (portada, índices, redacción, formato) |  |  | Pendiente
Introducción | Erick |  | Listo
Propuesta de Solución e Incremento 3 (RFs/URs, % parcial y acumulado) |  |  | Pendiente
Resumen acumulado de Incrementos 1 y 2 |  |  | Pendiente
Documentación Scrum++: Product Backlog actualizado |  |  | Pendiente
Documentación Scrum++: Sprint Backlog y tabla de esfuerzo |  |  | Pendiente
Documentación Scrum++: Actas de Daily Scrum |  |  | Pendiente
Documentación Scrum++: Sprint Review |  |  | Pendiente
Documentación Scrum++: Sprint Retrospective |  |  | Pendiente
Vista Lógica (diagrama de clases actualizado) |  |  | Pendiente
Vista de Procesos (diagramas de secuencia — 4 módulos) |  |  | Pendiente
Vista de Desarrollo y Vista Física (verificación sin cambios estructurales) |  |  | Pendiente
Vista Externa (casos de uso extendidos, nombre en gerundio) |  |  | Pendiente
Árbol de navegación actualizado |  |  | Pendiente
Casos de uso extendidos (descripción textual completa) |  |  | Pendiente
Evidencia de pruebas por módulo (capturas + tabla resumen) |  |  | Pendiente
Anexo: documento de instalación (actualización si aplica) |  |  | Pendiente
Anexo: checklist final y verificación de archivos en Drive |  |  | Pendiente
Presentación PPT del Incremento 3 |  |  | Pendiente
Video de funcionalidades del Incremento 3 |  |  | Pendiente
Video de instalación (si hubo cambios) |  |  | Pendiente
Video de presentación + demo (día de exposición) |  |  | Pendiente
Empaquetado de código fuente (ZIP) y verificación de compilación |  |  | Pendiente
Historial de commits Git de todos los integrantes |  |  | Pendiente

## Burn Down - Burn Up
BURN DOWN / BURN UP — INCREMENTO 3 ¦ Grupo 20 — Minimarket Antucayen
Inicio sprint | 2026-09-14 |  | Nota: una tarea se considera completada en su "Fecha término" (col. N del Sprint Backlog). Las fechas de inicio/fin del sprint (azul) son editables.
Fin sprint | 2026-10-04
Alcance total (HH Est.) | 110.5
HH Efectivas totales | 127
Días del sprint | 20
Día | Fecha | Ideal restante (HH) | Real restante (HH) | Alcance total (HH) | Ideal completado (HH) | Real completado (HH) | HH Efectivas acumuladas
0 | 2026-09-14 | 110.5 | 109.5 | 110.5 | 0 | 1 | 1
1 | 2026-09-15 | 104.975 | 108.5 | 110.5 | 5.525 | 2 | 2
2 | 2026-09-16 | 99.45 | 103.5 | 110.5 | 11.05 | 7 | 8
3 | 2026-09-17 | 93.925 | 102.5 | 110.5 | 16.575 | 8 | 9
4 | 2026-09-18 | 88.4 | 101.5 | 110.5 | 22.1 | 9 | 10
5 | 2026-09-19 | 82.875 | 97.5 | 110.5 | 27.625 | 13 | 15
6 | 2026-09-20 | 77.35 | 93.5 | 110.5 | 33.15 | 17 | 20
7 | 2026-09-21 | 71.825 | 93.5 | 110.5 | 38.675 | 17 | 20
8 | 2026-09-22 | 66.3 | 91.5 | 110.5 | 44.2 | 19 | 21.5
9 | 2026-09-23 | 60.775 | 87.5 | 110.5 | 49.725 | 23 | 25.5
10 | 2026-09-24 | 55.25 | 84.5 | 110.5 | 55.25 | 26 | 28
11 | 2026-09-25 | 49.725 | 75.5 | 110.5 | 60.775 | 35 | 39.5
12 | 2026-09-26 | 44.2 | 72.5 | 110.5 | 66.3 | 38 | 43
13 | 2026-09-27 | 38.675 | 65.5 | 110.5 | 71.825 | 45 | 51.5
14 | 2026-09-28 | 33.15 | 63.5 | 110.5 | 77.35 | 47 | 53.5
15 | 2026-09-29 | 27.625 | 59.5 | 110.5 | 82.875 | 51 | 57.5
16 | 2026-09-30 | 22.1 | 55.5 | 110.5 | 88.4 | 55 | 61.5
17 | 2026-10-01 | 16.575 | 50.5 | 110.5 | 93.925 | 60 | 67
18 | 2026-10-02 | 11.05 | 48.5 | 110.5 | 99.45 | 62 | 70
19 | 2026-10-03 | 5.525 | 42.5 | 110.5 | 104.975 | 68 | 76.5
20 | 2026-10-04 | 0 | 0 | 110.5 | 110.5 | 110.5 | 127
Formulas:
Fecha = B3+[Día]