## A.1 Costos
Tabla A.1 — Resumen de costos del proyecto
Equipo de 7 integrantes (1 Jefe de Proyecto + 6 Programadores) · Período: 12 meses
Concepto | Detalle | Monto mensual | Monto anual
Jefe de Proyecto | Sueldo mensual $1.200.000 | 1200000 | 14400000
Programadores | Sueldo mensual $900.000 c/u (6 personas) | 5400000 | 64800000
Total RRHH | Suma de sueldos | 6600000 | 79200000
Indirectos | Arriendo, servicios, materiales, imprevistos (15% RRHH) | 990000 | 11880000
Total mensual con indirectos | RRHH + Indirectos | 7590000 | 91080000
Caja / Contingencia | 10% del total anual con indirectos |  | 9108000
Costo Licencias | Software libre – sin costo adicional | 0 | 0
Costo Total Proyecto | RRHH + Indirectos + Caja + Licencias |  | 100188000
Fuente: Elaborado por el equipo de trabajo de acuerdo con el proyecto.

## A.2 Beneficios
Tabla A.2 — Beneficios estimados del proyecto
Beneficios operacionales esperados tras la implementación del sistema
Fuente de beneficio | Beneficio mensual | Beneficio anual | Supuesto
Ahorro en horas de trabajo manual | 80000 | 960000 | ~10 hrs/mes × $8.000/hr
Reducción de errores y pérdidas de stock | 120000 | 1440000 | Pérdidas evitadas estimadas
Ahorro en gestión de facturas | 50000 | 600000 | Horas administrativas ahorradas
Mejora en ventas por stock disponible | 150000 | 1800000 | ~2% incremento en ventas
Reducción de quiebres de stock | 60000 | 720000 | Ventas perdidas evitadas
BENEFICIO TOTAL | 460000 | 5520000
Fuente: Elaborado por el equipo de trabajo de acuerdo con el proyecto.

## A.3 Flujo de caja
Tabla A.3 — Flujo de caja proyectado a 12 meses
Mes 0: desembolso de caja/contingencia. Meses 1–12: costos operativos de RRHH e indirectos vs. beneficios mensuales.
Período | Ingresos / Beneficios | Egresos / Costos | Flujo neto | Flujo acumulado
Mes 0 | 0 | 9108000 | -9108000 | -9108000
Mes 1 | 460000 | 7590000 | -7130000 | -16238000
Mes 2 | 460000 | 7590000 | -7130000 | -23368000
Mes 3 | 460000 | 7590000 | -7130000 | -30498000
Mes 4 | 460000 | 7590000 | -7130000 | -37628000
Mes 5 | 460000 | 7590000 | -7130000 | -44758000
Mes 6 | 460000 | 7590000 | -7130000 | -51888000
Mes 7 | 460000 | 7590000 | -7130000 | -59018000
Mes 8 | 460000 | 7590000 | -7130000 | -66148000
Mes 9 | 460000 | 7590000 | -7130000 | -73278000
Mes 10 | 460000 | 7590000 | -7130000 | -80408000
Mes 11 | 460000 | 7590000 | -7130000 | -87538000
Mes 12 | 460000 | 7590000 | -7130000 | -94668000
TOTAL AÑO | 5520000 | 100188000 | -94668000
Nota: el Mes 0 corresponde al desembolso de la caja/contingencia (-$9.108.000). Los meses 1 al 12 incluyen el costo mensual de RRHH e indirectos (-$7.590.000) con beneficios operacionales de $460.000 mensuales.
Fuente: Elaborado por el equipo de trabajo de acuerdo con el proyecto.

## A.4 Indicadores
Tabla A.4 — Indicadores financieros
Indicadores evaluados sobre el período de desarrollo de 12 meses
Indicador | Valor | Interpretación
Inversión total | 100188000 | Suma de RRHH + Indirectos + Caja + Licencias
Beneficio mensual | 460000 | Ahorro y mejoras operacionales mensuales estimados
Beneficio anual | 5520000 | Beneficio mensual × 12 meses
Ganancia neta anual | -94668000 | Beneficio anual − Inversión total
ROI | -5.5% | Negativo en el primer año; proyecto de valor estratégico y social
VAN | Negativo | Proyecto académico de primer desarrollo; valor social/operacional justifica la inversión
TIR | N/D | No alcanza tasa positiva en el período de desarrollo; se evalúa en fase de operación
Período de recuperación | >12 meses | Se requiere fase de operación para recuperar la inversión
Fuente: Elaborado por el equipo de trabajo de acuerdo con el proyecto.
Notas complementarias
Naturaleza del proyecto: El presente proyecto corresponde al desarrollo inicial de un sistema de información a medida para Minimarket Antucayen, no a la operación continua del software. El flujo de caja del año de desarrollo es estructuralmente negativo y no debe interpretarse como falta de viabilidad, sino como la inversión inicial de cualquier proyecto de software a medida.
Justificación del costo mensual: $7.590.000 = $6.600.000 en remuneraciones (7 integrantes) + 15% de costos indirectos. La caja de contingencia del 10% ($9.108.000) es práctica estándar para cubrir desviaciones. No hay costos de licencias por uso de tecnologías de código abierto.
Análisis de sensibilidad: Escenario conservador: $460.000/mes (supuestos auditables). Escenario optimista con uso intensivo, capacitación efectiva y crecimiento de 4% en ventas: hasta $850.000/mes, reduciendo el período de recuperación a ~24 meses post-entrega.
Horizonte real de evaluación: Considerando una vida útil de 5 años post-entrega y beneficios constantes de $460.000/mes, el flujo acumulado se vuelve positivo entre el año 4 y 5 de operación, generando un VAN positivo en el escenario base y ROI positivo a partir del año 4.